## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 骨研所骨与软骨修复机制及新型骨重建活性材料的研发及平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.6654 | 54.9232 | 54.9232 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 55.6654 | 54.9232 | 54.9232 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划开展新的促骨融合和重建的生物活性材料促进成骨的机理，同时在动物模型中研究软骨的发育特点并深入探索OA的发病机制及治疗靶点，解决复杂骨科疾病患者的需求。建立科研平台开放共享，重视青年人才培养。 |  |  |  | 围绕椎旁融合生物活性材料的表观机制研究、电活性纳米纤维对于骨重建与腱骨融合作用及机理研究、骨关节严重HIF2A调控机理及临床前应用研究、猪胚胎期关节纤维软骨与透明软骨的发育研究等设立自主选题项目，建设科研平台共享，发表文章参与培养研究生，申请专利。并在2024年4月底前完成尾款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备 | 1台 | 1台 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发表中英文论文 | ≥4篇 | 11篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≥5名 | 5名 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 申请专利 | ≥2项 | 5项 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 无菌制备异体骨组织的装备 | ≥1套 | 正在继续无菌制备异体骨组织的装备 |  | 3 | 0 | 加快推进项目实施
|  | 质量指标 | SCI发表率 | ≥50% | 50% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥95% | 80% |  | 3 | 2.5263 | 加快装备研发成果验收进度
|  | 质量指标 | 研究生获得学位 | ≥5名 | 5名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 研究内容完成度 | ≥95% | ≥80% |  | 3 | 2.5263 | 加快执行进度
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性，按照数量和质量指标评价项目实施进度 | 2023年底 | 2024年4月底前完成尾款支付 |  | 10 | 9 | 加快进度执行进度
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤55.665373万元 | 54.923225万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产生有效的诊疗技术和诊疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 产生有效的诊疗技术和诊疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 制定了临床诊疗新方案，解决了临床研究中的重点难点问题 |  | 15 | 14 | 加强效益资料收集
|  | 社会效益 指标 | 提高研究所知名度 | 提高研究所知名度 | 提高研究所知名度 |  | 15 | 14 | 加强效益资料收集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 93.0526