## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 黑龙潭潭体修复、龙王庙大殿及碑亭屋面修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会党校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 461.5224 | 290.3938 | 10 | 62.92% | 6.2921
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 461.5224 | 290.3938 | — | - | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度改造内容：完成修缮龙王殿、龙王庙院门、院墙、院内地面、四座碑亭、龙王庙山门，黑龙潭潭池、黑龙潭回廊60%施工内容，排除文物建筑本体的安全隐患，增强文物本体抵抗外来因素侵蚀的能力。总体工期计划2024.8.15-2025.4.30，工期258日历天，项目总投资461.522448万元。 |  |  |  | 本项目为2024年度追加项目，本年度完成修缮龙王殿、龙王庙院门、院墙、院内地面、四座碑亭、龙王庙山门，黑龙潭潭池、黑龙潭回廊60%施工内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积（平米） | 252 | 252 |  | 10 | 10
|  |  | 修缮潭池面积（平米） | 250.932 | 250.932 |  | 5 | 5
|  |  | 修缮占地面积（平米） | 1098 | 1098 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格 | 按照《文物建筑修缮工程验收规范》DB1/T1350-2016验收合格 | 按照《文物建筑修缮工程验收规范》DB1/T1350-2016验收合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目期限 | ≤258天 | 191天 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤461.522448万元 | 290.393817万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升文物社会影响力，可以有效完善地区历史文化建设，改善地区环境，为北京文化起到积极作用 | 文物修缮后，能更好的融入运河文化带项目和西山文化带，保护历史文化遗产及文化传承，拓展地区历史、文化、生态等内涵，为建设大海淀起到积极作用。 | 文物修缮后，能更好的融入运河文化带项目和西山文化带，保护历史文化遗产及文化传承，拓展地区历史、文化、生态等内涵，为建设大海淀起到积极作用。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 生态效益 指标 | 有效的保护西山永定河文化带历史文化资源 | 保护北京乃至中国北方传统村落的空间形态、建筑风貌、交通流向以及京味十足的非物质文化遗产、民风民俗，映射着京冀地区传统农业社会时期的历史印记。 | 保护北京乃至中国北方传统村落的空间形态、建筑风貌、交通流向以及京味十足的非物质文化遗产、民风民俗，映射着京冀地区传统农业社会时期的历史印记。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  | 可持续影响指标 | 增强文物本体抵抗外来因素侵蚀的能力，延缓文物建筑的病害发展，增加文物建筑的存续时间。 | 项目完成实施后，有效的避免安全隐患的发生，未来可持续性发展将在对历史文化建筑实施保护的同时，也能更好地为区域建设发展助力。 | 项目完成实施后，有效的避免安全隐患的发生，未来可持续性发展将在对历史文化建筑实施保护的同时，也能更好地为区域建设发展助力。 |  | 10 | 9.5 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高管理使用单位的满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 偏差原因：满意度支撑资料不足。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度支撑资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7921