2024年度中央对北京基本公共卫生服务补助资金

转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）转移支付资金概况

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金共计20,550万元，分两次下达，其中：提前下达北京市2024年基本公共卫生服务补助资金17,534万元；核定批下达基本公共卫生服务补助资金3,016万元。

（二）资金投入情况分析

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金预算金额共计272,982.04万元，截至2024年12月31日，实际支出金额269,245.56万元，资金执行率为98.63%。其中：中央财政资金预算金额为20,550万元，实际支出19,882.21万元，资金执行率为96.75%；地方配套资金预算金额为252,432.04万元，实际支出249,363.35万元，资金执行率为98.78%。

（三）资金管理情况分析

1.2024年度转移支付资金分配情况

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目单位涉及东城区卫生健康委、西城区卫生健康委和朝阳区卫生健康委等共16个区卫生健康委，以及北京市卫生健康委员会本级（简称“委本级”）、北京市疾病预防控制中心（简称“市疾控中心”）和北京市化工职防院（简称“化工职防院”），预算资金共272,982.04万元，实际到位资金272,982.04万元。

2.2024年度转移支付资金下达情况

北京市财政局结合中央转移支付资金情况、资金分配方案及北京市级财政资金情况，分批次将资金下达至19家单位。其中中央转移支付共计20,550万元，市对区转移支付资金共计35,554.5万元，各区根据区情确定是否配套资金。

各区财政局根据各区卫生健康委的资金分配方案、收到的中央转移支付基本公共卫生服务补助资金额度、市对区转移支付基本公共卫生服务补助资金额度和结合区情确定配套资金额度情况，分批次将资金下达至各个资金使用单位。

- 3.资金拨付合规性

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

- 4.资金使用规范性

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金根据国家及北京市下达的资金文件要求，能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金管理使用较为规范。

5.预算绩效管理情况

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金在下达预算时同步下达绩效目标，委本级、16个区级卫生健康委员会、市疾控中心和北京市化工职业病防治院按照绩效评价工作要求，对项目开展绩效自评工作。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

随着中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目支持力度不断加大，2024年实际完成情况为：

1.北京市全面落实国家基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供了基本公共卫生服务。

2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，服务质量逐年提升，服务效果明显改善，较好地完成了年度绩效目标。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的产出数量指标共15项，均已完成，具体情况如下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.93% |
| 2 | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥90% | 99.42% |
| 3 | 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.32% |
| 4 | 数量指标 | 孕产妇系统服务率 | ≥90% | 99.64% |
| 5 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统服务率 | ≥90% | 97.16% |
| 6 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 147万人 | 175.17万人 |
| 7 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 66万人 | 85.48万人 |
| 8 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 98.61% |
| 9 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 96% |
| 10 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥84% | 84.60% |
| 11 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥74% | 76.12% |
| 12 | 数量指标 | 卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 100% |
| 13 | 数量指标 | 职业健康检查服务覆盖率 | 100% | 100% |
| 14 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100% |
| 15 | 数量指标 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 |

（2）质量指标

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的产出质量指标共6项，均已完成，具体情况如下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | 64.45% |
| 2 | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 84.33% |
| 3 | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 85.20% |
| 4 | 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥64% | 69.86% |
| 5 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 传染病报告率99%；突发公共卫生事件报告率100% |
| 6 | 质量指标 | 职业健康检查机构个案数据报送率 | ≥90% | 95% |

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的社会效益指标共3项，指标均已完成，具体情况如下表3：

表3：社会效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 2 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 3 | 社会效益指标 | 职工对职业病防治社会知晓率 | 较上年提高 | 较上年提高 |

（2）可持续影响效益指标

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的可持续影响效益指标共1项，已完成，具体情况如下表4：

表4：可持续影响效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |

3.服务对象满意度指标完成情况分析

2024年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的服务对象满意度指标共3项，指标均已完成，具体情况如下表5：

表5：服务对象满意度指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥70% | 79.80% |
| 2 | 服务对象满意度指标 | 尘肺病康复患者满意度 | ≥85% | 96% |
| 3 | 服务对象满意度指标 | 市级职业病防治技术支撑机构满意度 | ≥90% | 100% |

三、绩效自评结论

综合本次绩效评价工作绩效目标、绩效指标完成情况，北京市基本公共卫生服务补助资金转移支付共设置28项绩效指标，均已实现预期目标值，暂无绩效目标偏离情况。在全市大目标均已完成的背景下，各区级部门基本完成立项总体目标。为进一步提升中央转移支付资金使用效益，计划从以下方面进行改进：

一方面，加大项目宣传力度。充分利用各种宣传工具，通过多种形式，宣传基本公共卫生服务的内容，广泛开展健康教育活动，提高公众对公共卫生的知晓率，增强自我健康管理意识，努力营造有利于基本公共卫生服务建设的良好氛围。

另一方面，优化资金分配，提高资金执行效率。严格落实中央资金转移支付资金文件要求，切实增强资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，不断深化项目资金执行监督，形成项目科学化管理流程。不断深化绩效评价结果应用，提升资金精细化管理程度，促使财政资金使用提质增效。