2024年度中央对北京基本药物制度补助资金

转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）转移支付概况

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付共计1,791万元，分两次下达，其中：提前下达2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付1,608万元；核定批下达资金183万元。

（二）资金投入情况分析

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付预算金额共计1,791万元，截至2024年12月31日，实际支出金额1,787.73万元，资金执行率为99.82%。

（三）资金管理情况分析

1.2024年度转移支付资金分配情况

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付项目涉及东城区卫生健康委员会、西城区卫生健康委员会、朝阳区卫生健康委员会等16个区卫生健康委员会，资金总额为1,791万元，实际到位资金1,791万元，均为中央转移支付资金。

2.2024年度转移支付资金下达情况

北京市财政局根据资金分配方案，结合资金额度情况，分2次将资金下达，提前批下达2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付1,608万元。核定批下达资金183万元，市级层面未配套资金，各区根据区情确定是否配套资金。

3.资金拨付合规性

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用规范性

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付根据国家、北京市资金下达文件和对应资金管理办法要求，能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金管理使用较为规范。

5.资金执行准确性

按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付总体预算安排资金为1,791万元，实际到位资金为1,791万元，资金到位率为100%；截至2024年12月31日，实际支出金额为1,787.73万元，预算执行率为99.82%。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

2024年，北京市高度重视基本药物制度补助资金工作，北京市深化医药卫生体制改革小组认真落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，紧紧围绕国家医改重点工作任务，按照基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，保障基本药物制度在村卫生室顺利实施，实现基层医疗卫生机构服务质量进一步提高、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，从而使得对基本药物制度补助满意度进一步提高。绩效指标整体完成情况良好，任务目标基本落实到位。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付项目设定的产出数量指标共2项，均已完成，具体情况如下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 100% |
| 2 | 数量指标 | 实施基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | 100% |

（2）质量指标

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付项目设定的产出质量指标共2项，均已完成，具体情况如下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% | 99% |
| 2 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 较上年度有提高 |

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付设定的社会效益指标共1项，指标已完成，具体情况如下表3：

表3：社会效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 |

（2）可持续影响效益指标

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付设定的可持续影响效益指标共2项，均已完成，具体情况如下表4：

表4：可持续影响效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层医疗持续实施 | 中长期 | 中长期 |
| 2 | 可持续影响指标 | 医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向 | 稳步发展 | 稳步发展 |

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

2024年北京市基本药物制度补助资金转移支付设定的服务对象满意度指标共1项，指标已完成，具体情况如下表5：

表5：服务对象满意度指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构满意度 | ≥80% | 89.93% |

三、绩效自评结论

综合本次绩效评价工作绩效目标、绩效指标完成情况，北京市基本药物制度补助资金转移支付资金共设置8项绩效指标，均已实现预期目标值。在全市大目标均已完成的背景下，区级部门基本完成立项总体目标。为进一步提升中央转移支付资金使用效益，计划从以下方面进行改进：

一方面加大项目统筹力度，压实项目管理责任。下一步将持续强化中央转移支付资金项目管理，做好项目统筹管理能力提升。压实项目单位主体责任，加强实施中期监控信息综合分析，及时纠偏，切实履行部门的项目执行和监督管理职能。

另一方面，从国家层面加大项目资金投入，完善对基本药物采购、使用、评价体系；加大宣传力度，通过各种方式深入宣传国家基本药物制度及合理用药知识，进一步增加群众对基药的认同感，构建和谐医患关系，确保医疗质量，确保用药安全。