## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 计划生育科普知识宣传 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市计划生育服务指导中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李磊、王婧 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51923606、51923643
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 431.884
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 431.884
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成光明网专栏宣传、首都之窗专栏宣传、北京市计划生育宣教馆（网络版）宣传、微信服务号宣传。联合制作电视栏目《健康北京》、广播栏目《健康加油站—向幸福出发》和《今夜私语时》，制作健康科普系列宣传片，订阅计划生育宣传报刊杂志，向市民免费发放；继续开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，覆盖全市27家公园，对展架展板全面维护。设计制作《家庭历书》（2022年版）50万册，覆盖全市50万户家庭人口数，传播计划生育健康科普知识。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专题片制作数量 | 15集
|  |  | 广播电视栏目制作数量 | 314期
|  |  | 网络宣传栏目数量 | 3个
|  |  | 开展宣传、活动的地点数 | 在市内27个公园开展宣传展览4期
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | 设计制作家庭历书50万册
|  | 质量指标 | 专题片制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，体现权威性、专业性，形式新颖，便于传播。
|  |  | 广播电视栏目制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。
|  |  | 网络宣传栏目质量 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。
|  |  | 宣传品质量 | 展板、家庭历书印刷品设计制作达到政府采购要求
|  | 进度指标 | 公园户外宣传展览 | 完成项目前期准备和公开招标工作（1-4月）；第一期（5-6月）；第二期（7-8月）；第三期（9-10月）；第四期（11月至本年度展览结束）
|  |  | 宣传品制作发行《家庭历书》 | 项目前期准备和政府采购（1-4月）；内容策划（5-6月）；设计审校（7-9月）；制作印刷（10月）；配送发放（11月）。
|  |  | 广播电视专题片制作 | 工作进度：3月全面展开，7月完成50%，12月完成100%，经费支出进度符合财政要求。
|  |  | 网络宣传栏目 | 工作进度：3月全面展开，7月完成50%，12月完成100%，经费支出进度符合财政要求。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超预算 成本指标
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会人群覆盖面 | 家庭历书覆盖50万户家庭，人群覆盖面不断扩大
|  |  | 内容知晓率 | 得到提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% 以上