## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 体检网络运维费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 陈硕 |  |  | 联系电话 | 13911020121
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98 | 100.405 | 100.405 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 94.845 | 94.845 | 94.845 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 3.155 | 5.56 | 5.56 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保证全市征兵中高招专项体检系统正常运转。进行现场安装、调试、技术支持、数据汇总等服务，保证北京市中招、高招、征兵体检信息系统在全市16个区县，50余家医疗卫生机构正常运行。保证各专项体检业务正常有序开展。 2、保证体检信息平台软件硬件环境正常运转。保障全市体检网、体检统计系统、专项体检业务系统的稳定运行。对新增机构进行现场安装、培训、调试、数据接口、技术支持、数据汇总等服务。保证专项体检业务系统在全市16个区县制定医疗机构正常运行。 |  |  |  | 1、完成全市征兵中高招专项体检系统正常运转。 2、保证体检信息平台软件硬件环境正常运转。 3、对新增机构进行现场安装、培训、调试、数据接口、技术支持、数据汇总等服务。 4、对新增机构进行现场安装、培训、调试、数据接口、技术支持、数据汇总等服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 健康体检医疗机构数据收集技术支持数量 | 180家 | 180家 |  | 5 | 5
|  |  | 高招定点机构安装培训、现场技术支持数量 | 19家 | 19家 |  | 5 | 5
|  |  | 中小学保健所安装培训、现场技术支持数量 | 19家 | 19家 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合本年度体检相关政策的符合率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 体检数据收集完整、准确率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2021年6月至2022年6月（中招、高招、征兵、体检信息平台） | 2021年6月至2022年6月（中招、高招、征兵、体检信息平台） |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100.405万元 | 100.405万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 通过体检网络信息化，提供了14万条体检数据，服务于中等学校和高等学校招录工作。 | 通过体检网络信息化，提供了14万条体检数据，服务于中等学校和高等学校招录工作。 | 通过体检网络信息化，提供了14万条体检数据，服务于中等学校和高等学校招录工作。 |  | 5 | 5
|  |  | 通过体检网络信息化中等学校招生体检和高等学校招生体检数据准确率到达了100% | 通过体检网络信息化中等学校招生体检和高等学校招生体检数据准确率到达了100% | 通过体检网络信息化中等学校招生体检和高等学校招生体检数据准确率到达了100% |  | 10 | 10
|  |  | 通过体检网络信息化征兵体格检查数据准确率达到99% | 通过体检网络信息化征兵体格检查数据准确率达到99% | 通过体检网络信息化征兵体格检查数据准确率达到99% |  | 5 | 5
|  |  | 通过体检网络信息化，收集健康体检机构统计数据180家 收集专项体检机构统计数据140家，为卫生行政部门体检政策提供了数据支持。 | 通过体检网络信息化，收集健康体检机构统计数据180家 收集专项体检机构统计数据140家，为卫生行政部门体检政策提供了数据支持。 | 通过体检网络信息化，收集健康体检机构统计数据180家 收集专项体检机构统计数据140家，为卫生行政部门体检政策提供了数据支持。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关机构满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。