## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市老龄健康信息协同与决策支持平台建设项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 吴晓甜 |  |  | 联系电话 | 65395498
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 225.9426 | 225.9426 | 223.83 | 10 | 99.06% | 9.9065
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 225.9426 | 225.9426 | 223.83 | — | 99.06% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 融合市卫生健康委、市民政局、市经信局大数据平台等3个单位的涉老数据；建立数据采集存储与治理子系统、老龄健康服务子系统、信息协同与决策支持子系统等3个子系统；建立1个微信公众号。 |  |  |  | 融合市卫生健康委、市民政局、市经信局大数据平台等3个单位的涉老数据；建立数据采集存储与治理子系统、老龄健康服务子系统、信息协同与决策支持子系统等3个子系统；与乐享银龄微信公众号对接，为其提供底层功能支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立信息系统 | 3个子系统 | 3个子系统 |  | 10 | 10
|  |  | 建立微信公众号 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 信息系统运行稳定率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目终验时间 | 2021年12月前 | 2021-10-27 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 225.942628万元 | 223.83万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对配套基础设施建设的推动作用 | 为加强老龄信息化工作统筹协调力度，提升老龄工作科学决策、精准服务、精细管理水平。 | 目前老龄委成员单位均可访问此系统的统计类数据，并已将此系统的涉老分析数据共享市大数据平台，供其他政府部门使用。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为老年健康服务体系建设工作支撑 | 为推进医养结合、老年健康服务体系建设工作提供信息化支撑和数据支持。 | 为推进医养结合、老年健康服务体系建设工作提供信息化支撑和数据支持。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 支撑资料提供不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9065
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。