## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康数据互联互通及应用推进
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 信息统计处
项目负责人 |  |  | 严进 |  |  | 联系电话 | 83560291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58 | 58 | 30 | 10 | 51.72% | 5.1724
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 58 | 58 | 30 | — | 51.72% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家卫生健康委等三部门的《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行的通知》要求，推进具有北京特色的行业特色的“互联网+医疗健康”信息惠民措施，依托互联网+新技术开展医疗服务、科学研究、产业孵化等服务。重点在电子病历、电子医学影像、信息新技术应用等方面探索出路径，为卫生健康大数据互联互通及应用奠定基础。以电子病历一期项目为基础，在30家医疗机构实现电子病历汇聚的基础上，选择部分医院研究提高电子病历共享率、调阅率的方法路径，为卫生健康数据互联互通奠定基础；选择部分医院，开展电子医学影像互联互通应用，研究探索方便群众查询、医生调阅的方法路径，探索建立电子医学影像标准数据集，为大数据应用奠定基础。开展5G等信息新技术在卫生健康领域的创新应用及推进，打造典型应用场景，形成示范效应，探索建立相关标准规范。 |  |  |  | 落实国家卫生健康委等三部门的《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行的通知》要求，推进具有北京特色的行业特色的“互联网+医疗健康”信息惠民措施，依托互联网+新技术开展医疗服务、科学研究、产业孵化等服务。重点在电子病历、电子医学影像、信息新技术应用等方面探索出路径，为卫生健康大数据互联互通及应用奠定基础。以电子病历一期项目为基础，在30家医疗机构实现电子病历汇聚的基础上，选择部分医院研究提高电子病历共享率、调阅率的方法路径，为卫生健康数据互联互通奠定基础；选择部分医院，开展电子医学影像互联互通应用，研究探索方便群众查询、医生调阅的方法路径，探索建立电子医学影像标准数据集，为大数据应用奠定基础。开展5G等信息新技术在卫生健康领域的创新应用及推进，打造典型应用场景，形成示范效应，探索建立相关标准规范。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展试点 | 7 | 3 |  | 3 | 1.2857 | 5月12日陈吉宁市长召开专题会调度卫生健康信息化建设情况并提出工作要求，会后编制完成《北京智慧医疗健康实施方案》报请市政府审议，方案涉及卫生健康数据互联互通及应用推进项目内容，原计划待市领导批准通过后执行，后因市领导其他工作安排，会议几次延期，最终11月26日召开，已无法遴选执行单位。
|  | 质量指标 | 符合相关卫生健康领域要求规定率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 58万元 | 实际执行30万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高电子病历共享率、调阅率，探索电子医学影像标准数据集，为大数据应用奠定基础 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 打造典型应用场景，形成示范效应，探索建立相关标准规范 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关机构满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 90.4581
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。