## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医疗纠纷人民调解
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会公众权益保障处
项目负责人 |  |  | 姚秀军 |  |  | 联系电话 | 83970598
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 834.2997 | 834.2997 | 834.2997 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 834.2997 | 834.2997 | 834.2997 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市司法局 北京市卫生局 北京市财政局 北京市公安局 北京市高级人民法院 北京保监局《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》规定： 调解医疗纠纷，防止医疗纠纷激化；通过调解工作宣传法律法规和医学知识，引导医患双方当事人依据事实和法律公平解决纠纷；向医疗机构提出防范医疗纠纷的意见、建议；经调解解决的医疗纠纷，制作书面调解协议；向患者及其家属或者医疗机构提供医疗纠纷调解咨询和服务；统计医疗纠纷人民调解工作的相关信息；向指导委员会报告医疗纠纷和调解工作的情况；完成指导委员会交办的其他工作。 |  |  |  | 根据北京市司法局 北京市卫生局 北京市财政局 北京市公安局 北京市高级人民法院 北京保监局《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》的要求，按照年度总体目标，北京市医疗纠纷人民调解委员会在各级政府部门的指导和支持下，秉承“依法调解，公正便捷”的工作原则，继续发挥医疗纠纷专业化调解的优势；优化流程，不断提升了服务水平；加强业务能力培训，注重在与医患双方的沟通上下功夫；积极开展诉调、调保对接工作；做好调解回访工作，加强自我监督；紧急出现场化解纠纷避免了矛盾的扩大化；加强工作沟通与交流和业务能力培训，注重在与医患双方的沟通上下功夫，使医患矛盾化解在医调委，维护北京市的社会稳定，促进了医患和谐，为“保一方平安、促一方发展”做出了积极的贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 医疗纠纷调解结案数（根据实际情况浮动） | 1700件 | 2300件 |  | 6 | 6
|  |  | 接受来电、来访咨询数 | 3000个 | 7171个 |  | 5 | 5
|  |  | 受理医疗纠纷案件数（根据实际情况浮动） | 1900件 | 2415件 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 年均协议履行率 | 90% | 99.9% |  | 7 | 7
|  |  | 年均调解成功率 | 80% | 93.75% |  | 7 | 7
|  | 进度指标 | 完成结案时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 834.299734万元 | 834.299734万元 |  | 5 | 5
|  |  | 每案的成本 | 0.490765万元 | 0.389762万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 效益指标 | 受理医疗纠纷紧急出现场 | 9 | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 协议履行率 | 98% | 100% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医患满意率 | 90% | 99.79% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。