## 模板
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央提前下达2021年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 妇幼健康处、疾病预防控制处
项目负责人 |  |  | 黄若刚、张毅 |  |  | 联系电话 | 83970727、83970610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 796 | 796 | 771.7111 | 10 | 96.95% | 9.6949
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 796 | 796 | 771.7111 | — | 96.95% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。 2、完成艾滋病、精神疾病、慢病防治任务 |  |  |  | 1、按要求完成各项工作指标任务 2、完成艾滋病、精神疾病、慢病防治任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 市级培训 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 脑卒中高危因素筛查和干预 | 2400例 | 6884例 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 感染孕产妇筛查率 | >99% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥95% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 孕期检测率 | ≥90% | 99.5% |  | 1 | 1
|  |  | 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率及所生婴儿抗艾滋病毒用药率 | ≥95% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及所生儿童预防性治疗率 | ≥95% | 98.95% |  | 1 | 1
|  |  | 乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 | ≥95% | 99.95% |  | 1 | 1
|  |  | 艾滋病母婴传播率 | <5% | 0% |  | 1 | 1
|  |  | 先天梅毒报告发病率 | <15/10万活产 | 2/10万 |  | 1 | 1
|  |  | 在册严重精神障碍患者管理率 | 90% | 94.96% |  | 1 | 1
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 | 90% | 96.5% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 796万元 | 771.7111万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | 2021年北京市住院分娩产妇艾滋病病毒检测率为100%，艾滋病病毒感染孕产妇治疗率为100%，母婴传播率为0. |  | 20 | 20
|  |  | 居民健康水平提高 | 得到提高 | 得到提高 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度不足，资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗对象满意度 | 0.85 | 100& |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.6949
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。