## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生财经管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 财务处
项目负责人 |  |  | 谢超 |  |  | 联系电话 | 83970570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 452.15 | 343.33 | 343.08 | 10 | 99.93% | 9.9927
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 452.15 | 343.33 | 343.08 | — | 99.93% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成4份报告和1份新闻通稿。开展421个项目绩效自评工作；开展2个项目成本预算绩效分析；开展8个中央转移支付地方项目绩效评价工作。按照审计全覆盖的要求，开展直属单位预算执行审计。开展委托业务费专项审计，清理沉淀资金；开展领导干部任中、离任审计工作。完成2021年北京市市区属公立医院经济管理绩效考评工作。 |  |  |  | 完成4份报告和1份新闻通稿。开展421个项目绩效自评工作；开展2个项目成本预算绩效分析；开展8个中央转移支付地方项目绩效评价工作。按照审计全覆盖的要求，开展直属单位预算执行审计。开展委托业务费专项审计，清理沉淀资金；开展领导干部任中、离任审计工作。完成2021年北京市市区属公立医院经济管理绩效考评工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 总费用核算结果报告 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 经常性费用核算报告 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 专题分析报告 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 投入监测结果分析报告 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 核算结果新闻通稿数量，并在官网发布 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 完成项目绩效自评工作数量 | 完成421个 | 421个（其中重点评价1个，简易程序评价420个） |  | 4 | 4
|  |  | 开展重点绩效评价项目数量 | ≧2家 | 2家 |  | 2 | 2
|  |  | 开展成本预算绩效分析项目数量 | 2个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 安排预算执行审计的单位数量 | 11家 | 11家 |  | 2 | 2
|  |  | 安排审计市卫健委委托业务费项目审计报告数量 | 1份 | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 实施重大政策落实情况审计项目报告数量 | 2份 | 2份 |  | 2 | 2
|  |  | 进行领导干部任中、离任审计数量 | 3家 | 3家 |  | 2 | 2
|  |  | 受理申请疾病应急救助基金 | 受理人次≧300人次 | 受理398人次 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 符合财经政策的流程和质量要求 | 符合 | 符合 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 按工作要求完成 | 按工作要求完成 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 343.33万元 | 实际执行343.08万元 |  | 6 | 6
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 预算编制合理性 | 得以提高 | 得以提高 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施提升财经管理能力，加强卫生健康财经监管 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 建立和完善责任体系，突出问题导向，从制度层面予以规范，强化审计结果运用，细化相关规定，确保内审工作质量提升 | 持续提升 | 持续提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9927
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。