## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年服贸会健康卫生专题展公益特展和宣传片（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 国际合作处
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 83970653
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 199.37 | 199.37 | 199.3674 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 199.37 | 199.37 | 199.3674 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 展览包括科技创新等6大版块，在邀请相关国际国内500强及头部企业参展外，还将组织相关医疗和研究机构进行公益特展，展示我市卫生健康技术创新等成果。 |  |  |  | 由我市8家公立三甲医院和市疾控中心组成的“智慧医疗卫生服务”集团展是健康卫生服务专题展的一大亮点，各医疗卫生机构通过视频展示和现场解说，举办了40余场科普讲座，多角度呈现了尖端的医疗技术、前沿的科研成果和先进的医疗理念。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 宣传、活动开展天数 | 5天 | 5天 |  | 10 | 10
|  |  | 拍摄宣传片 | 3个 | 3个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展览大会会场质量 | 符合服贸会大会搭建要求 | 符合服贸会大会搭建要求，展览搭建安全、环保 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 于2021年9月3日至7日完成为期5天的展示 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 199.37万元 | 199.37万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 展示全市抗疫和卫生健康科技创新成果，推动项目合作从而间接产生经济效益 | 展示全市抗疫和卫生健康科技创新成果，推动项目合作从而间接产生经济效益 | 各医疗卫生机构通过视频展示和现场解说，举办了40余场科普讲座，多角度呈现了尖端的医疗技术、前沿的科研成果和先进的医疗理念 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 得以提升 | 得以提升 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 打造品牌展示活动 | 公益特展成为全面展示首都卫生健康工作发展成果的平台 | “智慧医疗展区”被本届服贸会执委会评选为本次大会的优秀展区，2022年继续纳入健康卫生服务专题版块的重要内容 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9999
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。