## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年援外医疗队国内支出项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 国际合作处
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 83970653
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2488.087 | 2488.087 | 1757 | 10 | 70.62% | 7.0617
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 2488.087 | 2488.087 | 1757 | — | 70.62% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 受国家卫生健康委委托，北京市卫生健康委负责组派援几内亚医疗队等援外任务。根据国家卫生健康委援外医疗预算申报、管理和执行文件规定，国家卫生健康委每年将援外医疗队预算批复下达到各承派省市自治区，并拨付相关资金。市卫生健康委负责组织援外医疗队的培训、日常管理、创新项目等，完成好国家卫生援外的政治任务，服务国家总体外交。 |  |  |  | 进一步抓紧抓实抓细援外医疗队常态化疫情防控各项工作，确保援外医疗队工作顺利开展、队员身心健康。举行了10次远程例行工作对接，指导医疗队做好新冠肺炎、埃博拉、拉沙热疫情防控，第一时间处置队员核酸检测阳性情况，保障队伍稳定和队员身体健康。妥善应对几内亚政变等突发事件，发运工作和生活物资，做好人员培训等各项工作。坚持疫情日报告、零报告制度。继续做好中非友好医院建设各项目实施。与几方就第29批援几内亚医疗队科别和人员组成达成一致。启动两国政府间议定书商签工作。顺利完成第29批援几内亚医疗队组队工作，法语培训和各项综合培训于2021年9月开始。第29批援几内亚医疗队已于2022年3月赴几执行任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 中非友好医院建设试点项目 | 6个 | 6个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务对象相关知识、技能等的掌握程度 | 提升受援国卫生健康水平 | 国家卫生健康委国际合作司、驻几内亚使馆、几内亚政府和卫生部等单位肯定。第28援几内亚医疗队队长获几方授勋，全体队员获得几内亚政府奖状。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2488.087049万元 | 实际执行1757万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升受援国重点专业和公共卫生能力，培养当地医学人才 | 得以实现 | 神经医学中心等3个中心挂牌，开展多项技术培训，开展公共卫生合作项目 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 援外医疗队影响力 | 得以提升 | 得以提升 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 96.0617
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。