## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康信息化建设和网络安全推进创新工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 信息统计处
项目负责人 |  |  | 严进 |  |  | 联系电话 | 83560291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.986 | 59.986 | 51.23 | 10 | 85.4% | 8.5403
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 59.986 | 59.986 | 51.23 | — | 85.4% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设北京卫生健康网络安全推进与创新中心和北京医院信息化建设推进与创新中心，开展全市网络安全业务（等保2.0标准）培训，全面完成2021年度信息统计处工作任务。 |  |  |  | 建设北京卫生健康网络安全推进与创新中心和北京医院信息化建设推进与创新中心，开展全市网络安全业务（等保2.0标准）培训，全面完成2021年度信息统计处工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 网络安全检查 | 1次 | 1次 |  | 9 | 9
|  |  | 创新项目推荐 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 信息化业务培训 | 1次 | 0次 |  | 3 | 0 | 受疫情影响，全市卫生健康信息化业务培训未召开
|  | 质量指标 | 按要求完成承担的工作任务 | 按要求完成承担的工作任务 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 59.986万元 | 实际执行51.23万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障节假日和重大时事活动网络信息化安全工作 | 得以实现 | 2021年无重大网络安全事故 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无重大网络信息化安全事件发生 | 得以实现 | 2021年无重大网络安全事故 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关机构满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.5403
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。