## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 安全生产、信访及维稳综合行政管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 安全保卫处
项目负责人 |  |  | 王开斌 |  |  | 联系电话 | 83970668
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 135 | 135 | 94.3611 | 10 | 69.9% | 6.9897
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 135 | 135 | 94.3611 | — | 69.9% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障全市卫生健康系统正常运行，正常接访、处理群众投诉、回复投诉人。组织全市卫生健康系统安全生产督查、安防能力建设，安全生产培训及演练；加强对系统内医疗卫生机构的生产安全、危险化学品安全、消防安全、建筑设施安全、施工安全等方面的安全监管，确保全市卫生健康系统的综治维稳，加强人员管理等。 |  |  |  | 保障了全市卫生健康系统正常运行，正常接访、处理群众投诉、回复投诉人。组织开展了全市卫生健康系统安全生产督查、安防能力建设，安全生产培训及演练；加强对系统内医疗卫生机构的生产安全、危险化学品安全、消防安全、建筑设施安全、施工安全等方面的安全监管，确保了全市卫生健康系统的综治维稳，加强了人员安全管理等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训次数 | 6次 | 2次 |  | 3 | 1 | 四次会议因疫情推迟
|  |  | 参加人数 | ＞120人 | 150人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能掌握程度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 培训覆盖率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 调研报告完成时间 | 2021年10月底前 | 2021年10月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 135万元 | 94.3611万元 |  | 10 | 10 | 因疫情原因无法开展线下培训，未支出金额360140元为会议费和培训费
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 重大节假日期间群众安全稳定 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 事件处置 | 单位系统内部化解纠纷矛盾，未动用政府其他力量 | 单位系统内部化解纠纷矛盾，未动用政府其他力量 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统内单位对信访业务培训满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9897
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。