## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 精神文明建设与党团干部培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 机关党委（党群工作处）
项目负责人 |  |  | 姚铁男 |  |  | 联系电话 | 83970568
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 102.675 | 102.675 | 37.1213 | 10 | 36.15% | 3.6154
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 102.675 | 102.675 | 37.1213 | — | 36.15% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强领导班子理论武装，加强思想政治工作人员队伍建设，通过在全系统持续开展主题宣讲活动，通过广泛开展文明单位创建。推动各级志愿服务组织建立规范的招募、培训、管理、激励的工作机制。 |  |  |  | 1.部分项目劳务费。中心组理论学习项目，因常态化疫情防控要求，减少中心组报告会、讲座等形式，代之以中心组成员集体学习研讨，所以劳务费支出相应减少；百姓宣讲项目，应邀到的专家、评委人数少于计划人数和市卫生健康委相关规定，以致结余的费用。 2.部分项目培训费，党务干部培训项目，因常态化疫情防控要求，控制培训人员人数，以致结余的费用；原来拟支付给宣讲员培训专家的讲课费，由于新冠肺炎疫情影响，没有举办宣讲员培训班，以致结余的费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目培训次数 | 10次 | 8次 |  | 10 | 8 | 疫情原因，2次与会议没有举办
|  | 质量指标 | 到位率 | 100% | 99% |  | 20 | 19 | 个别学员因疫情无法参加
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 102.675万元 | 实际执行37.1213万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 推动形成具有卫生计健康行业特色、较强社会影响力的服务项目 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 通过每年在全系统持续开展主题宣讲活动，通过广泛开展文明单位创建，大力弘扬行业正气 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.6154
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。