## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生科教综合管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会科教处
项目负责人 |  |  | 石菁菁 |  |  | 联系电话 | 83970736
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 387.84 | 387.84 | 374 | 10 | 96.43% | 9.6432
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 387.84 | 387.84 | 374 | — | 96.43% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展干细胞临床研究机构和项目备案初审；开展医学伦理管理培训、医学伦理政策研究；开展实验室生物安全监督管理、市级师资培训；召开卫生健康科教工作会；赴外省市学习交流。开展成熟、先进、安全的科技成果和适宜技术的推广与应用。 |  |  |  | 项目达成预期指标。按年度目标和计划，开展干细胞临床研究机构和项目备案初审；开展医学伦理管理及审查相关政策制定研讨；开展实验室生物安全监督管理。遴选具有较好应用前景和较大社会效益的研究成果和适宜技术62项。受疫情影响，未开展医学伦理管理培训会、实验室生物安全培训会，且未赴外省开展学习交流，培训费及部分差旅费未执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开卫生科教工作会；开展医学伦理管理培训；实验室生物安全监督管理市级师资培训；遴选不少于20项适宜技术进行推广 | 召开卫生科教工作会1次；开展医学伦理管理培训1次；实验室生物安全监督管理市级师资培训1次；遴选20项适宜技术进行推广 | 召开卫生科教工作会1次；科技成果和适宜技术推广项目立项62项 |  | 20 | 18 | 受疫情影响，未开展医学伦理管理培训会、实验室生物安全培训会；疫情好转后择期召开。
|  | 质量指标 | 开展干细胞临床研究管理、实验室生物安全监督管理、医学伦理管理；研究（调研、规划）报告的实用性 | 开展干细胞临床研究管理、实验室生物安全监督管理、医学伦理管理；项目符合指南要求 | 按年度计划开展了干细胞临床研究管理、实验室生物安全监督管理、医学伦理管理；开展项目经评审符合指南要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 召开卫生科教工作会；开展实验室生物安全监督检查、培训；开展医学伦理督导;适宜技术项目工作进程符合项目工作计划 | 2月-3月召开全市卫生科教工作会；4月-5月、6月开展实验室生物安全监督检查；7月-8月开展医学伦理督导；适宜技术立项2021年12月前完成 | 3月22日组织召开全市卫生健康科教工作会；4月、5月、6月分别围绕风险隐患处置、“七一”重点活动保障开展监督检查；7月-8月对医学伦理审查互认联盟中25家主审单位开展现场督导。适宜技术立项按计划于12月前完成。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 387.84万元 | 374万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 促进干细胞临床研究规范开展；保障全市实验室生物安全；提升医学伦理管理与审查水平；推广项目适宜性 | 促进干细胞临床研究规范开展；保障全市实验室生物安全；提升医学伦理管理与审查水平；推广技术符合提高市民健康需求 | 经年度工作开展，促进了干细胞临床研究规范开展；全市未发生实验室生物安全事件；提升了医学伦理管理与审查水平；开展项目经评审符合指南要求 |  | 30 | 28 | 效果资料归集有待加强，指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 投诉率小于等于5% | 实际为0% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.6432
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。