## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 爱国卫生管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会爱国卫生推进处
项目负责人 |  |  | 李志军 刘福森 孙轶卓 崔良超 |  |  | 联系电话 | 83970691 83970690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1650 | 1650 | 1639 | 10 | 99.33% | 9.9333
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1650 | 1650 | 1639 | — | 99.33% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全市人群健康素养水平稳步提高；协调、指导各区和部门完成相关规划主要指标和任务；发布健康白皮书以及健康城市蓝皮书；人群健康知识宣传直接受众面达到90万人；通过国家健康促进试点区评估。开展为期2个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导7个戒烟门诊完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。完成通州、怀柔、平谷、房山区、天安门地区等5个区或地区国家卫生区复审市级检查验收；完成99个北京市卫生街道创建、72个国家卫生乡镇创建。组织协调全市病媒生物控制工作，开展3次统一消杀活动。将“四害”密度控制在国家标准内，预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。 |  |  |  | 全市人群健康素养水平2021年达到36.4%,居全国第一；协调、指导各区和部门完成相关规划主要指标和任务；发布健康白皮书以及健康城市蓝皮书；人群健康知识宣传直接受众面达到90万人；10个区通过国家健康促进试点区评估。开展为期2个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导7个戒烟门诊完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。通州、顺义、房山、怀柔、平谷、密云、延庆7个区、以及天安门地区、西站地区高标准通过国家卫生区复审暗访，全市141个街道和57个乡镇申报启动市级卫生街道、乡镇创建工作。组织协调全市病媒生物控制工作，开展3次统一消杀活动。将“四害”密度控制在国家标准内。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完善戒烟门诊体系建设数量 | 7个 | 7个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展法规实施效果评估，开展控烟志愿者活动 | 集中宣传2个月 | 集中在地铁、公交站台、公交车内、新媒体开展2个月看控烟宣传 |  | 4 | 4
|  |  | 志愿者活动工时 | 15万小时 | 5万小时 |  | 3 | 1 | 因疫情影响，志愿者活动时间大幅减少
|  |  | 开展活动数量 | 组织外环境灭鼠，市政地下管线灭蟑灭鼠，外环境灭蚊蝇各一次 | 组织外环境灭鼠，市政地下管线灭蟑灭鼠，外环境灭蚊蝇各一次 |  | 4 | 4
|  |  | 购置除四害药品 | 鼠药30吨，灭蚊蝇药16吨 | 鼠药35吨，灭蝇药19吨 |  | 4 | 4
|  |  | 开展工作数量 | 创建99个北京市卫生街道，40个国家卫生乡镇，7个区接受国家卫生区复审 | 全市141个街道和57个乡镇申报启动市级卫生街道、乡镇创建工作，7个区接受国家卫生区复审 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 16期报刊专版，出版健康城市蓝皮书及健康北京宣传杂志，各项工作达到国家和市政府要求 | 各项工作需达到国家和市政府要求 | 城市电视户外宣传20期，出版健康城市蓝皮书，健康北京杂志（上下两期） |  | 3 | 3
|  |  | 违法吸烟行为发生率 | 下降到6%以下 | 下降到9.4% |  | 3 | 1.9 | 完成情况有待加强
|  |  | 禁烟标志张贴覆盖率 | ≥90% | 禁烟标志张贴覆盖率97.9% |  | 3 | 3
|  |  | 蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家卫生标准之内 | 优 | 优 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-3月 | 制作工作计划，做好全年各项工作准备 | 3月制作工作计划，做好全年各项工作准备 |  | 3 | 3
|  |  | 4-11月 | 集中开展控烟宣传，除四害活动、卫生创建、健康督导 | 5-7月集中开展控烟宣传，6-11月开展除四害活动、卫生创建、健康督导 |  | 3 | 3
|  |  | 11-12月 | 开展各项工作效果评估，迎接全国检查 | 12月开展各项工作效果评估，迎接全国检查 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 年度财政预算 | 1650万元 | 1639万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 |  | 10 | 9 | 效果资料归集有待加强，指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 环境效益 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明 |  | 10 | 9 | 效果资料归集有待加强，指标量化程度不足
|  | 可持续影响指标 | 健康促进是长期工作，具有长远影响 | 提高城市健康水平 | 提高城市健康水平 |  | 10 | 9 | 效果资料归集有待加强，指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民支持率 | 支持度高 | 支持度高 |  | 10 | 9 | 满意度资料归集有待加强，指标量化程度不足
总分： | [6 empty] | 100 | 92.8333
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。