## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京国际医学论坛（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 国际合作处
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 83970653
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 创办北京国际医学论坛。面向全球建设集学术交流、成果展示、知识产权交易和转化推介于一体的开放合作、交流交易平台，打造具有全球影响力的国际交往品牌，助力“四个中心”建设。 |  |  |  | 2021年服贸会期间，我委举办了“北京国际医学论坛”，包括1场公共卫生高峰和13场专业论坛。公共卫生高峰论坛、全球健康北京论坛、全国智慧康养大会、国际卫生服务与医药创新合作论坛、传统医药文化高峰论坛等活动得到了国内外卫生健康管理部门官员、国际组织及驻华使馆代表、卫生健康领域专家学者、世界500强企业高管的高度重视，超过100位政府官员、专家学者和企业负责人参与其中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、论坛召开数量 | 11场 | 14场 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 活动开展率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年9月上旬 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 201.56万元 | 201.56万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 传递健康卫生领域新理念、新思路、新趋势，推进全球健康事业和产业创新发展 | 完成高级别嘉宾参会和国际化率指标，形成务实成果 | 完成大会对论坛的各项绩效指标要求，“公共卫生高峰论坛”、“中医药健康产业国际智库高峰会”获得了2021年服贸会优秀会议的称号 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 打造品牌标杆论坛 | 打造品牌标杆论坛 | 形成“公共卫生高峰论坛等”多个品牌论坛 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。