## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 神经系统损伤基础研究与临床转化平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 刘佰运 |  |  | 联系电话 | 13801375372
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 639.29 | 639.29 | 609.2 | 10 | 95.29% | 9.5293
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 639.29 | 639.29 | 609.2 | — | 0.953 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1.通过本项目的实施，进一步完善和建设神经系统损伤基础研究和临床转化平台，并将使我所神经系统损伤研究始终维持在国际水平，提高神外所的科研能力及科研服务水平； 目标2.形成多学科交叉、跨行业协作的神经系统损伤与修复的转化医学研究团队； 目标3.更好的完成各项国家级、省部级科研基金课题的研究，间接的发挥经济和社会效益，同时培养一批高水平的研究人才。 年度目标：目标1.通过多组学分析，对神经损伤后病理及再生机制进行研究，初步明确潜在的治疗靶点； 目标2.利用现有设备，并购买相应的必需的试剂，建立整体动物脑损伤后神经血管单元研究平台，并利用该平台初步阐述脑损伤后神经血管单元损伤和重建的新机制，为创伤性脑损伤的治疗提供理论依据和新靶点； 目标3.确定细胞成像多功能检测系统在评价间充质干细胞培养、鉴定和对神经功能及微环境的影响，确定细胞治疗在颅神经损伤中的疗效。 |  |  |  | 完成1.现已完成颅脑创伤数据的初步整理。完成2 初步验证了大剂量人工合成糖皮质激素（地塞米松/甲强龙）增加了海马及下丘脑神经元凋亡，从而加重了颅脑创伤后大鼠学习记忆功能障碍及应激不良；而小剂量内源性激素及盐皮质激素激动剂则发挥保护作用。完成3 完成了截瘫模型制作，并初步验证了神经信号阻断设备对脊髓后跟痉挛信号阻断的有效性。4 研究成果发表SCI期刊2篇，国内核心期刊2篇，成果转化为专利1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 文章发表 | 3-5篇 | SCI论文11篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利申请 | 申请专利1-2项 | 申请专利1项 |  | 5 | 5
|  |  | 蛋白质谱、代谢组学、全基因组测序 | 进行测序和代谢组学研究合计完成308例次 | 已完成308例次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题年度质量（达到标准和要求） | 合格 | 合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 临床资料数据库建立 | 6月内初步完成数据库筹建准备工作，并稳定进行数据收集6个月 | 6月内已初步完成数据库筹建准备工作，并稳定进行数据收集6个月。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 639.29万元 | 609.2万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 承办学术会议、举办培训班、做学术报告 | 在学术会议及巡讲中报告最新的研究进展和成果（>2例次) | 主办全国性学术会议1次，巡讲班2次，做学术报告7人/次 |  | 15 | 14 | 应坚持国内外会议交流，积极进行论文报告，进一步扩大研究结果影响力，在有充足证据的基础上，对临床指南进行补充和修正
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高神外所的科研能力及科研服务水平 | 提高神外所的科研能力及科研服务水平 | 提高神外所的科研能力及科研服务水平 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 一线科研人员满意度 | ≥75% | ≥80% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5293
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。