## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 三批试点--功能区脑疾病智能诊疗技术体系建立及临床应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 59975624
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 864.48 | 864.48 | 774.8024 | 10 | 89.63% | 8.9626
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 854.88 | 854.88 | 765.2024 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：建立并完善功能区脑疾病患者的脑网络和生物信息数据库；初步建立功能区疾病全脑功能损伤风险预警系统；发表SCI论文1-3篇。国际会议汇报成果3-4次。 |  |  |  | 已完成数据质量控制方法的制定，并成功申请伦理及前瞻临床试验。明确试验技术流程和人员具体分工方案。启动多模态影像连续采集工作，建立影像学数据库和影像学数据处理标准流程。开始建立功能区脑疾病患者的脑网络和生物信息数据库；初步建立功能区疾病全脑功能损伤风险预警系统；发表SCI论文5篇，5项计算机软件专利及2项发明专利；制作完成认知数据采集手册及随访记录表。术中磁共振兼容自动注册系统、电生理信号采集系统、大脑皮层刺激器/动态脑电图仪已经购置完毕，验收合格并正式投入使用；磁内导肌力检测仪及256导联脑电图仪因疫情和中美贸易政策原因，导致仪器供货不稳定，申报及采购工作未能完全开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 基因测序 | 170例 | 170例 |  | 5 | 5
|  |  | 购置仪器设备 | 7台 | 4台 |  | 5 | 2.8571 | 因疫情以及中美贸易政策原因，导致仪器供货不稳定，申报及采购工作未能完全开展。
|  |  | 申请专利、软著 | 4-6项 | 6项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表相关性或影响因子高SCI论文 | 1-3篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 购置仪器设备验收合格率为100% | 购置仪器设备验收合格率为100% |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文要求 | 发表论文水平达到SCI或核心期刊 | 发表论文水平达到SCI或核心期刊 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年11月完成 | 2020年11月完成 | 2023年一季度完成采购及招标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算数 | 864.48万元 | 774.802429万元 |  | 10 | 10 | 因疫情以及中美贸易政策原因，导致仪器供货不稳定，申报及采购工作未能完全开展。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 完善临床治疗手段谱，降低术后功能障碍发生率，减轻患者痛苦。 | 完善临床治疗手段谱，降低术后功能障碍发生率，减轻患者痛苦。 | 完善临床治疗手段谱，降低术后功能障碍发生率，减轻患者痛苦。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为功能区疾病手术开拓新思路，优化指导方案 | 为功能区疾病手术开拓新思路，优化指导方案 | 为功能区疾病手术开拓新思路，优化指导方案 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8198
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。