## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 13910531615
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 610 | 610 | 568.8396 | 10 | 93.25% | 9.3
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 610 | 610 | 568.8396 | — | 93.25% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：重点开展多模态神经功能定位系统、神经肿瘤基础及临床转化领域的研究；加强院所合作，开展可视化大脑半球手术规划系统的开发研究；设立“研究所青年创新基金（计划）”和“研究所青年留学基金”，搭建青年人才培养平台。通过所内自主立项课题、课题经费匹配，扶植具有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，推动研究所整体科研水平的提高。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：各课题基本能够按照各自的研究计划开展科学研究，完成了预期的发表论文、申报专利和人才培养等计划。受国际疫情影响，“研究所青年留学基金”项目撤销（预算30万），同时因财政资金压减（10万），全年实际下拨预算610万，实际执行率超过90%。通过该项目研究提高了所内科研创新能力，扶植了一批有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，提升了研究所科研核心竞争力和创新实力，推动了研究所整体科研水平的提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成课题研究数量 | 5项 | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 6-12篇 | 发表SCI文章18篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 3-6篇 | 发表核心期刊7篇 |  | 5 | 5
|  |  | 知识产权情况 | 申请3-6项 | 申报发明专利3项、实用新型专利2项，授权专利5项；申请计算机软件著作权1项，已登记1项 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养情况 | 博士生1-3名，硕士生2-6名，晋升正高1-3名，中级1-3名 | 2020年毕业博士生3名，硕士生2名，1名获首都医科大学优秀毕业生。晋升主任医师（正高）1名，因疫情2020年取消卫生中级专业技术资格考试，无人员晋升中级职称 |  | 5 | 4.5 | 受疫情影响，无人员晋升中级职称
|  | 质量指标 | 相关人员年度专业继续医学教育率 | ≥90% | 科研人员继续医学教育达标率100%，学生毕业率和就业率均为100%。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2020年12月底前完成 | 至2020年12月基本按照课题预算进度执行，对于需要根据课题实际情况进行预算调整的，进行预算调整审批备案。因疫情影响，部分社区流行病学调查相关课题开展受影响，已及时更换为其他课题并实施 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，部分课题无法实施，改进措施：更换为其他课题并实施
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 610万元 | 568.839597万元 |  | 10 | 10 | 受疫情影响，未及时全部支出
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 科研人员学术水平 | 有所提高 | 通过该项目研究提高了所内科研人员学术水平，其成果以SCI论文、国内核心期刊等形式体现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 科研人员创新能力 | 有所提高 | 科研人员创新能力的提高，以申请新专利并获授权等形式体现，提升了研究所科研核心竞争力和创新实力，推动了研究所的可持续发展。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。