## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-基于人工智能的多模态神经影像后处理技术应用于FCD定位诊断的临床研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 胡文瀚 |  |  | 联系电话 | 13693110967
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.85 | 19.85 | 16.79 | 10 | 84.58% | 8.4584
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 19.85 |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 纳入既往病例80例建立并训练人工智能FCD病灶定位诊断模型；连续入组共计60例FCD患者以及对照 |  |  |  | 回顾性纳入80例患者数据，并进行机器学习模型的建立，本年度共连续入组FCD患者与对照56例
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 病例与对照入组数 | 140例 | 136例 |  | 5 | 4.8571 | 疫情影响，于2021年度补完
|  |  | 建立定位诊断模型 | 2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论文 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 建模用时 | 180天 | 180天 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 模型定位准确度 | ≥85% | 86% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目2020年底前完成 | 项目2020年底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.85万元 | 16.79万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 通过建立并训练人工智能FCD病灶定位诊断模型，降低疾病治疗负担 | 通过建立并训练人工智能FCD病灶定位诊断模型，降低疾病治疗负担 | 通过建立并训练人工智能FCD病灶定位诊断模型，降低疾病治疗负担 |  | 15 | 14 | 效果量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 开展与之相关的实验室与临床验证，为后期进一步的研究打下基础 | 开展与之相关的实验室与临床验证，为后期进一步的研究打下基础 | 开展与之相关的实验室与临床验证，为后期进一步的研究打下基础 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥95% |  | 10 | 9 | 满意度调查范围偏小
总分 | [6 empty] | 100 | 96.3156
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。