## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-弥散张量成像追踪术对2型神经纤维瘤病大型听神经瘤术中面神经保护作用的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 李欢 |  |  | 联系电话 | 13811784826
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.1 | 17.1 | 14.185 | 10 | 82.95% | 8.2953
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 17.1 | 17.1 | 14.185 | — | 82.95% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 摸索NF2患者DTT追踪参数特点，明确追踪流程。 |  |  |  | 1.完成15例DTT组及15例对照组DTT追踪及手术 2.确定DTT追踪参数，标本NF2基因外显子测序
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 有效入组人数 | 30人 | 30人 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 入组人数入选率 | 80% | 85% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作时效 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 15万元 | 14.185万元 |  | 10 | 10 | 预留部分资金
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善部分入组NF2患者术后症状 | 达到对入组患者面神经功能的保护 | 有部分入组病人获得满意的面神经保护 |  | 15 | 14 | 神经损伤较难避免
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 制定出改善NF2患者面神经功能的规范 | 规范化NF2术中切除的治疗流程 | 初步制定，待统计分析完成后综合分析 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
[7 empty] | 100 | 96.2953
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。