## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康宣传管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委宣传中心
项目负责人 |  |  | 田昀 |  |  | 联系电话 | 51920215
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 258.3038 | 258.3038 | 257.3038 | 10 | 99.61% | 9.9613
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 258.3038 | 258.3038 | 257.3038 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是卫生健康工作方针政策、法律法规、健康素养、医学人文等科学普及；二是卫生健康系统工作动态、成果、先进典型等宣传报道，组织开展行业文化活动及系统宣传干部业务指导培训；三是推进宣传阵地和平台建设，策划制作电视片、专题片、纪录片及图文宣传资料，多媒体融合传播；四是做好舆情监测、分析、预警工作，编发《北京卫生健康舆情信息》及各类快报、专报；五是做好系统重要会议、重大活动、重大事件的影像资料采集、整理、编辑及归档工作。 |  |  |  | 2020年我中心在北京市卫生健康委的领导下，紧紧围绕首都卫生健康重点工作，以新冠肺炎疫情防控为主线，以推进“健康北京”建设为抓手，进一步突出宣传主题，继续抓好品牌活动，提升舆情引导能力，为首都卫生健康事业发展营造良好的社会氛围，100%完成了该项目年初制定的绩效目标，受到委领导的肯定和基层单位宣传干部的一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新闻宣传活动 | 举办3项品牌活动评选； 拍摄各类会议活动预计120次； 杏林杯光盘120册； 摄影画册500册； 电视新闻监测预计300期。 | 举办3项品牌活动评选； 累计拍摄各类会议活动150次； 杏林杯光盘120册； 摄影画册500册； 发布电视新闻监测300期。 |  | 3 | 3
|  |  | 歌华健康专区运维 | 系统运维服务1年； 策划主题宣传活动5个； 展示优秀电视节目20部； 年度数据分析汇总 | 系统运维服务1年； 策划主题宣传活动5个； 展示优秀电视节目20部； 年度数据分析汇总 |  | 3 | 3
|  |  | 京华卫生微信公众号运维 | 微信公众号运维服务1年； 发布各类推文预计160篇； 品牌活动网上评选投票栏目建设 | 微信公众号运维服务1年； 发布各类推文166篇； 品牌活动网上评选投票栏目建设 |  | 3 | 3
|  |  | 舆情监测 | 发布《日报》、《月报》、《热点舆专报》等各类报告预计600期； 突发事件危机管理3次； 系统培训200人次 | 发布《日报》、《月报》、《热点舆专报》等各类报告800余期； 危机管理3次； 系统培训200人次 |  | 3 | 3
|  |  | 健康播报 | 制作《健康播报》节目 48期； 《深度解读》12期； 制作《健康正解》24期 | 制作《健康播报》节目 48期； 《深度解读》14期； 制作《健康正解》24期 |  | 3 | 3
|  |  | 媒资系统运维 | 媒资系统运维服务1年； 数字化编目视频资料150小时； 存储备份高清视频素材2000小时。 | 媒资系统运维服务1年； 数字化编目视频资料150小时； 存储备份高清视频素材2000小时。 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 新闻宣传活动 | 各项品牌活动突出年度主题，参赛作品质量精良，参赛人员覆盖范围广，获奖作品二次传播效果显著； 拍摄视频资料符合电视台播出标准，拍摄图片资料符合印刷标准，做好资料归档工作。 | 各项品牌活动突出年度主题，参赛作品质量精良，参赛人员覆盖范围广，获奖作品二次传播效果显著；拍摄视频资料符合电视台播出标准，拍摄图片资料符合印刷标准，做好资料归档工作。 |  | 3 | 3
|  |  | 歌华健康专区运维 | 歌华健康专区上线节目严格审核，用户浏览量持续增长 | 歌华健康专区上线节目严格审核，用户浏览量持续增长 |  | 3 | 3
|  |  | 京华卫生微信公众号运维 | 《京华卫生》内容原创率保持在60%以上，排版视觉冲击力强，读者喜闻乐见 | 《京华卫生》排版视觉冲击力强，读者喜闻乐见 |  | 3 | 3
|  |  | 舆情监测 | 监测报告准确及时，对敏感信息即时推送；新冠肺炎疫情期间舆情专报实行日报制；全年保持各媒体平台舆情趋势平稳，不出现较大的负面舆情波动 | 监测报告准确及时，并对敏感信息进行了即时推送；新冠肺炎疫情期间，舆情专报实行了日报制；各媒体平台舆情趋势平稳，没有出现较大的负面舆情波动 |  | 3 | 3
|  |  | 健康播报 | 《健康播报》选题贴近百姓生活，收视率稳中有升。 | 《健康播报》选题贴近百姓生活，收视率稳中有升。 |  | 3 | 3
|  |  | 媒资系统运维 | 及时升级系统，资料调用更加方便快捷，实现系统稳定高效运转；数据实现双备份，保证资料安全。 | 及时升级系统，资料调用更加方便快捷，实现系统稳定高效运转；数据实现双备份，保证资料安全。 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 制定计划，合同准备阶段 | 2020年第一季度 | 2020年第一季度完成 |  | 2 | 2
|  |  | 项目执行，全面落实阶段 | 2020年第二、第三季度 | 2020年第二、第三季度完成 |  | 3 | 3
|  |  | 项目完成，验收评价阶段 | 2020年第四季度 | 2020年第四季度完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行成本支出，实际成本与工作内容相匹配 | 做好绩效评估，严格控制成本，厉行节约，严格执行项目预算金额258.3038万 | 实际支出257.3038万 |  | 7 | 7
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | “回应社会关切”是新闻宣传部门的首要任务，舆情监测工作应为上级部门及时掌握社情民意、做好舆论引导、有效应对危机提供保障 | 对负面舆情安排专门力量24小时值守，全方位监控舆情态势；及时分析舆情发展趋势、研提对策建议，为机关应对处置舆情提供决策依据 | 通过项目实施，为上级部门应对处置舆情提供了决策依据 |  | 10 | 10
|  |  | 为社会、为百姓传播医改新政、惠民政策；倡导健康生活理念、科学引导就医 | 秉承“传播健康理念，服务百姓生活”的理念，在电视媒体发布《健康播报》及《歌华健康专区》，让社会第一时间了解医改新政，架起卫生行政部门和百姓之间的沟通桥梁 | 让社会第一时间了解了医改新政，架起了卫生行政部门和百姓之间的沟通桥梁 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 记录北京卫生健康事业发展和重大历史事件；加强宣传干部队伍建设，利用培训和评选，激发新闻宣传干部的积极性和创造力 | 全程记录卫生健康委重大活动；组织的品牌评选活动充分调动宣传干部学习积极性，促进整体水平的提升，为今后的新闻宣传工作提供强有力的保证 | 为首都卫生健康事业宣传发展提供了强有力的保证 |  | 10 | 9 | 目前在宣传干部培训方向上缺乏问卷调查，培训后缺乏效果评估
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提升服务能力，努力达到上级领导部门和机关各处室满意、媒体记者零投诉、系统内宣传干部评价高、社会公众认可 | 力争服务对象零投诉；组织的各项活动和培训获得系统内宣传干部的认可和好评 | 获得了宣传干部的一致好评率100% |  | 10 | 8 | 未有效开展规范的服务对象满意度问卷调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9613
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。