## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 政务云服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委宣传中心
项目负责人 |  |  | 李敬福 |  |  | 联系电话 | 51920851
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142.37 | 142.37 | 142.008 | 10 | 99.75% | 9.9746
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 142.37 | 142.37 | 142.008 | — | 99.7% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心媒体资料管理系统于2014年建设并投入使用，存储着北京市卫生健康系统大量珍贵的影像资料。为落实北京市委市政府对“智慧北京”建设要求，加快信息化集约建设需求，推进全市健康信息互联互通和信息惠民，按照市经信委和市卫生健康委相关文件精神，申请政务云服务项目。拟通过该项目实施，将中心成立25年以来的影像资料迁入云端，实现数据存储备份，建设互联互通机制，实现资料共享。 |  |  |  | 该项目自2020年3月投入建设，经过招标采购、系统升级、数据迁移，目前已完成初验工作，进入试运行阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 监理费 | 委托监理公司对项目承担监理业务 | 委托监理公司对项目承担监理业务 |  | 5 | 5
|  |  | 硬件购置 | 购置大洋服务器2台（政府采购） | 完成购置大洋服务器2台（政府采购） |  | 5 | 5
|  |  | 应用软件购置及数据迁移 | 购置高集成媒体资产管理系统1套； 数据迁移技术服务1项 | 购置高集成媒体资产管理系统1套； 数据迁移技术服务1项 |  | 5 | 5
|  |  | 政务云系统租用 | 政府云系统租用1年 | 政府云系统租用1年 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目建设安全规范 | 该项目严格按照建设方案实施，招标采购验收环节安全规范。 | 该项目在监理公司的指导下严格按照建设方案实施，招标采购验收环节安全规范。 |  | 5 | 5
|  |  | 项目运行平稳可靠 | 系统基础环境运维正常安全 | 系统基础环境运维正常安全 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定计划，合同准备阶段 | 2020年第一季度 | 2020年第一季度完成 |  | 5 | 5
|  |  | 项目执行，全面落实阶段 | 2020年第二、第三季度 | 2020年第三、第四季度完成 |  | 5 | 4 | 受到新冠疫情影响，项目实施进度有所滞后
|  |  | 项目完成，验收评价阶段 | 2020年第四季度 | 2020年第四季度完成 |  | 5 | 4 | 受到新冠疫情影响，项目实施进度有所滞后
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行成本支出，实际成本与工作内容相匹配 | 做好绩效评估，严格控制成本，厉行节约，严格执行项目预算金额142.37万 | 实际支出142.008万 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 网络安全管理 | 每月进行安全漏洞扫描 | 每月进行安全漏洞扫描 |  | 10 | 10
|  |  | 资源共享 | 按照“应上尽上”原则，积极整合资源上云 | 按照“应上尽上”原则，积极整合资源上云 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 建立健全运行维护制度 | 加强运维制度落实，制定相关管理制度，保障运维的时效性和规范性 | 加强运维制度落实，制定相关管理制度，保障运维的时效性和规范性 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度≥90% | 使用人员满意度≥90% |  | 10 | 8 | 项目建立初期，还未开展服务对象满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9746
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。