## 结核病防治项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 结核病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京结核病控制研究所
项目负责人 |  |  | 高志东、丁北川、罗萍 |  |  | 联系电话 | 59830851、59830952、59830936
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 712.19 | 712.19 | 711.59 | 10 | 99.9158 | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 712.19 | 712.19 | 711.59 | — | 99.9158 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：及时发现并治疗肺结核（包括耐多药肺结核）患者 目标2：规范开展学校肺结核疫情监测与处置 目标3：进行结核病防治培训及健康宣传活动 目标4：按照本所诊疗路径，完成肺结核患者诊断治疗活动 |  |  |  | 项目各项工作均按照工作计划完成，项目实施进度总体较好，但部分项目经费因受招标采购流程的影响，年底才组织完成。项目按绩效目标完成了相应工作内容，完成质量较好
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 9次 | 2次 |  | 2 | 0.44 | 受疫情影响未举办或改为线上进行
|  |  | 会议、培训的参加人数 | 620人次 | 106人 |  | 2 | 0.34 | 受疫情影响未举办或改为线上进行
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | 宣传海报、宣传单页50万份 | 72万份 |  | 1 | 1
|  |  | 宣传、活动的相关报导数 | 10篇 | 30篇 |  | 1 | 1
|  |  | 耐多药结核病筛查数量 | 500人次 | 1000人次 |  | 1 | 1
|  |  | 本所诊疗业务活动 | 8000人次 | 8443人次 |  | 1 | 1
|  |  | 提供交通营养补助的耐多药肺结核患者数 | 150人 | 222人 |  | 1 | 1
|  |  | 公益灯箱宣传位点数 | 80个 | 85个 |  | 1 | 1
|  |  | 学校PPD筛查人次数 | 16万人次 | 17.6万人次 |  | 1 | 1
|  |  | 耐药患者免费提供抗结核药品 | 50人 | 74人 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 培训合格（优秀）率 | 85% | 90%以上 |  | 1 | 1
|  |  | 会议培训资料及相关档案管理情况 | 规范完整 | 规范完整 |  | 1 | 1
|  |  | 宣传、活动资料及相关档案管理情况 | 规范完整 | 规范完整 |  | 1 | 1
|  |  | 宣传、活动后期跟踪服务质量 | 监播报告 | 监播报告 |  | 1 | 1
|  |  | 学生PPD复验结果率 | 95% | 99.5% |  | 1 | 1
|  |  | 纳入二线治疗的耐多药肺结核患者补助发放率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 本所诊疗业务患者投诉程度 | 本所诊疗投诉(12320投诉单)占本所诊疗人次≤5‰ | 本所诊疗投诉(12320投诉单)占本所诊疗人次为1.3‰ |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施在12月底完成 | 12月底 | 12月底 |  | 13 | 13
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 712.19万元 | 711.59万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 疫情漏报率 | ≤5% | ≤5% |  | 6 | 5 | 效益指标量化不足
|  |  | 爆发疫情规范处置率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 本所肺结核患者登记管理人数 | 100人 | 206人 |  | 6 | 6
|  |  | 本所肺结核患者确诊人数 | 150人 | 233人 |  | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 |  | 6 | 5 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 5 | 5
|  |  | 患者对临床治疗工作满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.78
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。
Note on G7: Windows User: 其中财政“过紧日子”压减经费，统一在年中收回培训费22.544万元