## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入项目、互联网接入项目（带宽扩展）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京结核病控制研究所
项目负责人 |  |  | 王延莉 |  |  | 联系电话 | 59830835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.2 | 19.2816 | 19.2816 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 7.2 | 19.2816 | 19.2816 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障北京结核病控制研究所网络信息系统正常、安全、稳定运行，保障与国家疾控中心的数据互联互通。 2.办公用网络终端全部接入。 3.保障本所网站通过网络接入正常访问。 4.互联网接入质量与安全防护，满足国家互联网接入相关标准及安全规则。 |  |  |  | 保障了本所门户网站和远程会诊平台正常发布和运行；实现国家传染病上报及结核病专报系统与我所联通，满足各业务系统及日常办公需要；足量带宽接入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 带宽接入速率 | 100Mbps | 100Mbps |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 带宽质量及稳定性 | 全年不间断足量带宽接入，满足用户使用需求。 | 偶发网络连接速度慢的情况。 |  | 20 | 15 | 由于接入设备和线路问题网络使用过程中出现网速慢的情况。调整本所网络接入设备，梳理所内网络线路，提高线路使用效率。
|  | 时效指标 | 项目执行进度 | 按照预算进度完成 | 按照预算进度及时完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配度 | 按照政府采购要求购置，满足本所业务需求。 | 完成 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对外宣传 | 通过互联网向社会公众发布结防知识，引导患者就诊。 | 通过本所门户网站及微信公众号，向社会公众发布结防知识，引导患者就诊。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 保障结核病防控诊疗工作 | 通过互联网接入，保障本所各办公、业务系统持续平稳运行。 | 实现 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 90%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。