## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 精神卫生信息管理系统云迁移
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目负责人 |  |  | 黄庆之 |  |  | 联系电话 | 82280091
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 193.93 | 193.93 | 128.95 | 10 | 66% | 6.6
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 193.93 | 193.93 | 经信委批复金额低于财政下达 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为实现电子政务集约化建设和管理,充分发挥北京市市级政务云的作用,为政务大数据应用奠定基础,按照市领导《关于报审电子政务网络升级改造实施方案的请示》的批复精神，“各部门尽可能上云，特例要报批”的要求，结合我所实际情况将业务系统迁移到云端，同时保障在系统迁云过程中及迁云后安全稳定运行，精神卫生业务的连续性不受影响 |  |  |  | 实现电子政务集约化建设和管理,为政务大数据应用奠定了基础,已按照市领导批复精神，“各部门尽可能上云，特例要报批”的要求将本系统迁移至云端，同时保障了系统迁云过程业务的连续性，信息数据安全、可靠、稳定运行、保障了业务系统的连续性和可靠性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 需要维护系统数量 | 1个系统 | 1个系统 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 193.93万元 | 128.95万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 严重精神障碍患者规范管理率为93.52%（全国水平89.01%），在册患者规律服药率为83.98%（全国水平68.84%），严重精神障碍规范面访率为94.50%（全国水平92.28%），对严重精神障碍患者进行有效管理 | 严重精神障碍患者规范管理率为93.52%（全国水平89.01%），在册患者规律服药率为83.98%（全国水平68.84%），严重精神障碍规范面访率为94.50%（全国水平92.28%），对严重精神障碍患者进行有效管理 | 严重精神障碍患者规范管理率为93.52%（全国水平89.01%），在册患者规律服药率为83.98%（全国水平68.84%），严重精神障碍规范面访率为94.50%（全国水平92.28%），对严重精神障碍患者进行有效管理 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 故障率=故障时间/一年时间(按分钟计算) | <0.01% | 0% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。