## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2022北京冬奥会应急保障能力建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 邵兵 |  |  | 联系电话 | 64407210
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 960 | 960 | 959.4 | 10 | 99.94% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 960 | 960 | 959.4 | — | 99.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购买2台套大型仪器设备，用于2022北京冬奥会公共卫生安全保障，提升应急保障技术能力，加强重大活动突发事件应对水平，做到有效预防、迅速应对，及时缓解和切实控制，为大型活动安全保障提供技术支持。 |  |  |  | 完成2台套大型仪器设备购置工作，提升应急保障技术能力，加强重大活动突发事件应对水平，做到有效预防、迅速应对，及时缓解和切实控制，为大型活动安全保障提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备采购数量 | 2套 | 2套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备购置类项目_设备安装调试结果 | 各项指标满足验收要求 | 各项指标满足验收要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 预计11月完成，及时满足冬奥应急能力建设的需求 | 11月完成，及时满足冬奥应急能力建设的需求 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 960万元 | 实际执行959.4万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升应急保障技术能力，加强重大活动突发事件应对水平，保障2022年北京冬奥会顺利举办。 | 提升应急保障技术能力，加强重大活动突发事件应对水平，保障2022年北京冬奥会顺利举办。 | 提升应急保障技术能力，加强重大活动突发事件应对水平，保障2022年北京冬奥会顺利举办。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。