## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 庞星火 |  |  | 联系电话 | 64407025
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4556.6817 | 4556.6817 | 3967.9102 | 10 | 0.8708 | 8.71
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4556.6817 | 4556.6817 | 3967.9102 | 10 | 0.8708 | 8.71
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是逐步完善北京市传染病地方病监测体系，及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，强化全市卫生防病工作，预防控制本市发生重大传染病的流行，有效控制地方病的发生。二是常规疫苗和流感疫苗接种工作，对疫苗可预防传染病疫情以及疑似预防接种异常反应及时进行调查处置，保持北京市适龄儿童、特殊人群第一类疫苗接种率不降低，各类疫苗可预防传染病发病率无明显升高，传染病突发暴发疫情能及时得到有效控制。三是在适龄儿童中开展第一类疫苗接种，减少疫苗相关传染病的发病率；开展常规免疫的查漏补种工作，减少儿童免疫空白。四是通过连续动态的监测调查掌握北京市不同环境类型病媒生物密度消长、时空分布、抗药性水平、区系与本底分布情况及控制情况。五是通过医疗、保健和托幼机构消毒效果监测及疫源地消毒，掌握全市医疗、保健和托幼机构消毒质量，降低医疗保健机构医院感染风险，减少托幼机构发病率，控制传染病的爆发流行。六是测算政府关注的我市甲乙类传染病发病率、前十位死亡原因、期望寿命等年度健康评价指标，掌握全年我市居民死亡水平、死亡原因、分布特点及趋势变化规律。七是探讨新的人群健康指标的测算与统计方法。 |  |  |  | 完成政府关注的我市甲乙类传染病发病率、前十位死亡原因、期望寿命等年度健康评价指标，完成2020年我市居民死亡水平、死亡原因、分布特点及趋势变化规律年度报告分析
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新发传染病风险监测报告 | 4份 | 4份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 流感监测报告 | 52份 | 50件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 流感病原学监测实验室检测标本数 | 300件 | 400件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 区县专业技术人员培训人次数 | 64人次 | 70人次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 猩红热相关病例监测数 | 20000例 | 48600例 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 人群尿碘水平监测 | 12800人 | 9108人 |  | 0.3 | 0.21347 | 受新冠疫情影响，各区减少监测人数要求300人。2021年疫情控制后，监测要求恢复正常。
|  |  | 学生家庭食用盐碘含量监测 | 3200户 | 3302户 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 历史病区生活饮用水氟含量监测 | 400井次 | 406井次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 历史病区儿童氟斑牙监测 | 监测不少于18所学校 | 86所 |  | 0.3 | 0.24 | 国家下发了新的方案，所以调整了监测数。
|  |  | 手足口病病原学监测数 | 960件 | 780件 |  | 0.3 | 0.24375 | 受2020年新冠疫情影响，儿童9月份之前未开学，监测数较少。
|  |  | 16个区专业技术人员培训人次数 | 80人次 | 90人次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 霍乱等肠道传染病监测报告 | 20份 | 27份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 霍乱等肠道传染病病原学监测数 | 3000件 | 4091件 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 16个区专业技术人员培训人次数 | 70人次 | 80人次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 土源性线虫监测 | 3000人 | 3000人 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 土壤中蛔虫卵感染情况调查 | 5户 | 5户 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 调查点相关环境状况调查 | 15村 | 15村 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疟疾监测 | 16区 | 16区 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 其他寄生虫病监测 | 16区 | 16区 | 16区 | 0.3 | 0.3
|  |  | 3-9岁儿童蛲虫卵肛拭法检测 | 15村儿童 | 15村儿童 | 15村儿童 | 0.3 | 0.3
|  |  | 收集北京市致病菌识别网监测菌株 | 1280株 | 292株 |  | 0.3 | 0.068437 | 受新冠疫情影响，各区按照实际肠道门诊监测人数上报。
|  |  | 按20%的比例复核鉴定地市级、区县级疾控中心和哨点医院上送菌株以及全部高致病性、新发、罕见病原菌株 | 256株 | 221株 |  | 0.3 | 0.25898
|  |  | 按5%的比例复核本省网络实验室的监测菌株耐药谱分析结果 | 64株 | 48株 |  | 0.3 | 0.225
|  |  | 按5%的比例复核本省网络实验室监测菌株的分子分型结果 | 64株 | 48株 |  | 0.3 | 0.225
|  |  | 霍乱等肠道传染病监测报告 | 20份 | 27份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 霍乱等肠道传染病病原学监测数 | 3000件 | 2763件 |  | 0.3 | 0.2763
|  |  | 免费流感疫苗接种量 | 110万剂次 | 195万剂次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 北京乙肝表面抗原阳性人群队列建立和复核 | 完成1800例阳性队列人群 | 1929人 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 乙肝母婴阻断监测 | 完成1000例 | 234 |  | 0.4 | 0.0936 | 母婴阻断监测需对调查对象（母亲为HBsAg阳性所生的儿童，年龄为7-24月龄）采集血清标本，该部分人群年龄小。因新冠疫情导致被监测对象的监护人带孩子到医院或集中采血点等地进行采血意愿低，尤其疫情期间担心在医院或集中采血点等地感染新冠病毒，调查对象配合度差，导致无法按照预期完成数量
|  |  | 甲戊肝病例核查 | 完成至少50例 | 68（其中甲肝18例，戊肝50例） |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种1 | 预计两种疫苗接种20万人次 | 2.12万人次 |  | 0.4 | 0.0424 | 受新冠疫情影响，很多用工单位停业，务工人员也大量离京，接种人员投入到防疫中，因此造成务工接种人次数与上年相比减少80%以上
|  |  | 常规疫苗接种数 | 2020年计划接种450万人次 | 2020年北京市儿童常规免疫共接种4718744人次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 重要病媒生物抗药性监测 | 每年对2种害虫（从蚊幼虫、蚊成虫、家蝇、蟑螂中选择2种，其余的下一年度监测）、3种药剂进行抗药性监测 | 完成对2种害虫（从蚊幼虫、蚊成虫、家蝇、蟑螂中选择2种，其余的下一年度监测）、3种药剂进行抗药性监测 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 重要病媒生物危害监测 | 全年开展蚊虫监测18次，蝇类监测21次，鼠类监测12次，蟑螂监测12次 | 全年开展蚊虫监测18次，蝇类监测21次，鼠类监测12次，蟑螂监测12次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疫源地消毒 | 依据突发疫情、突发公共卫生事件实际发生情况，全面开展现场消毒处置 | 新冠病家消毒1500余起，面积19余万平米 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 托幼机构监测 | 对各区托幼机构基本全部检查监测，监测采样数量不少于5600件 | 共监测3596件 |  | 0.3 | 0.19264 | 新冠疫情防控影响，监测样本量减少
|  |  | 医疗机构监测 | 对各区医疗机构基本全部检查监测，监测采样数量不少于16400件 | 共监测14624件 |  | 0.3 | 0.26751 | 新冠疫情防控影响，监测样本量减少
|  |  | 服务器操作系统授权安装 | 服务器操作系统授权安装：60套 | 60套 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 传染病报告数据库 | 传染病报告数据库1个 | 1个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 户籍居民死亡数据库 | 户籍居民死亡数据库1个 | 1个 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 传染病分析报告 | 传染病分析报告70份 | 85份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 死因统计分析报告 | 死因统计分析报告21份 | 21份 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 购买文献数据库种类 | 购买文献数据库种类3种（首医、万方和中国知网） | 3种 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成各种类印刷任务 | 完成各种类印刷任务5种（死亡医学证明书、登记本；传染病报告卡、传染病登记本；各种报告及调查表等） | 7种（死亡医学证明书、登记本；传染病报告卡、传染病登记本；传染病年度分析报告；年度资料汇编；传染病诊断与报告指南） |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 开展培训数 | 开展培训数2次（传染病和死因各一个） | 2次（传染病和死因各一个） |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成委托合同内所有资产正版软件任务 | 完成委托合同内所有资产正版软件的清查、安装、调试1项 | 完成委托合同内所有资产正版软件的清查、安装、调试1项 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 科研、设备、业务、会议、宣传品等工作门类档案 | 科研、设备、业务、会议、宣传品等工作12种门类档案 | 完成科研、设备、业务、会议、宣传品等工作12种门类档案整理 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 中国疾病预防控制信息系统我市用户数字证书更新 | 333张 | 333张 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 清查中心固定资产的正版软件1 | 1265台/次 | 1265台/次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成正版软件购置办公软件 | 202套 | 202套 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成正版软件购置杀毒软件 | 892套 | 892套 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成正版软件购置服务器相关软件 | 1套 | 1套 |  | 0.3 | 0.3
|  | 质量指标 | 流感疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 猩红热疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 自然疫源性疾病监测完成率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全市自然疫源性疾病培训完成率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 手足口病及急性出血性结膜炎疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 霍乱等肠道传染病疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 实验室检测率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 新发传染病疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年流感疫情处置工作 | 疫情处理及时、处置过程规范 | 疫情处理及时、处置过程规范 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年实验室检测工作任务 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训资料归档合格率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 参加培训人员的考核合格率 | 85% | 85% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年猩红热疫情处置工作 | 疫情处理及时、处置过程规范 | 疫情处理及时、处置过程规范 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年实验室检测工作任务 | 按照监测方案规定开展实验室检测，检测过程符合实验室质量认证要求 | 按照监测方案规定开展实验室检测，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 猩红热标本实验室检测及时性 | 及时 | 及时 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年自然疫源性疾病处置 | 处理及时、过程规范 | 全部疫情处理及时、过程规范 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年实验室检测工作任务 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 | 检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训资料归档合格率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训效果考核得分率 | 90% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训学员满意率 | 85% | 大于90% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 下基层督导/指导满意率 | 90% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 监测所发现问题的报告率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年手足口病及急性出血性结膜炎疫情处置工作 | 疫情处理及时、处置过程规范 | 疫情处理及时、处置过程规范 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年实验室检测工作任务 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训资料归档合格率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 参加培训人员的考核合格率 | 85% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 霍乱等肠道传染病疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年霍乱等肠道传染病疫情处置工作 | 疫情处理及时、处置过程规范 | 疫情处理及时、处置过程规范 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年实验室检测工作任务 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 | 按照监测方案和指南规定开展实验室检测，检测报告规范，检测过程符合实验室质量认证要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训资料归档合格率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 阳性片上报率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 阴性片上报率 | 5% | 大于5% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疟疾个案信息调查率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 本省网络实验室的质量管理和技术培训 | 保证区级实验室顺利完成工作 | 保证区级实验室顺利完成工作 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疫情调查和监测菌株的鉴定 | 及时完成 | 及时完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 实验室网络的信息分析和报告 | 及时完成 | 及时完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 常规疫苗接种率 | ≥90％ | 疫苗接种率为99.85% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 流感疫苗接种服务可及率 | 街乡社区覆盖率60% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 病毒性肝炎核实诊断急性乙肝病例调查完整率 | 完整率90% | 完整率90% | % | 0.3 | 0.3
|  |  | 肝炎季度报表报告及时率 | ≥95％ | ≥95％ | % | 0.3 | 0.3
|  |  | 全年北京市乙肝母婴阻断监测样本检测率 | 100% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种2 | 16个区工作完成率达到100% | 15个区完成工作 |  | 0.3 | 0.28125 | 丰台区因新发地疫情未开展务工接种
|  |  | 12月龄含麻疹成分疫苗基础免疫及时接种率 | 接种率90% | 95.51% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄含麻疹成分疫苗基础免疫合格接种率 | 能够≥98％ | 99.58% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 1岁乙脑疫苗基础免疫合格接种率 | 达到90% | 99.28% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 1．5岁含麻疹成份加强免疫疫苗合格接种率 | 能够达到≥98％ | 99.64% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 初中一年级乙肝疫苗接种率 | 接种率为90% | 99.95% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 初中三年级白破疫苗接种率 | 能够达到90% | 99.87% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | AEFI监测与处置1 | 监测工作覆盖16个区县；预计报告病例2500例。 | 2020年全市16个区均有AEFI报告，共报告病例2935例。 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄脊灰基础免疫及时接种率 | 可达到90% | 93.54% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄脊灰基础免疫合格接种率 | ≥98％ | 99.52% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄乙肝基础免疫首针及时接种率 | 可达90% | 98.01% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄乙肝基础免疫合格接种率 | 达到95% | 99.46% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄百白破疫苗基础免疫及时接种率 | 90% | 90.74% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 12月龄百白破疫苗基础免疫合格接种率 | 95% | 99.11% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 1．5岁含风疹、腮腺炎成份疫苗合格接种率 | 完成≥90% | 99.64% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 1．5岁百白破疫苗合格接种率 | 达到≥90% | 96.96% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 1．5岁甲肝基础免疫合格接种率 | 可完成≥90% | 98.32% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 2岁乙脑疫苗加强合格接种率 | 能达到≥90% | 99.88% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 3岁A＋C群流脑疫苗加强合格接种率 | 集中率≥90% | 99.9% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 4岁脊灰疫苗合格接种率 | 接种率≥90% | 99.92% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 6岁白破疫苗合格接种率 | 可达到≥90% | 99.86% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 6岁麻风腮疫苗合格接种率 | 能够达到≥90% | 99.89% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 小学四年级流脑疫苗接种率 | ≥90% | 99.86% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 流感疫苗接种服务可及性 | 街乡社区覆盖率90% | 100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 病媒生物区系调查 | 《北京地区病媒生物区系调查实施方案》 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 病媒生物抗药性监测 | 国标《蝇类抗药性检测方法》、《蚊虫抗药性检测方法》、《蜚蠊抗药性检测方法》 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 医疗保健机构、托幼机构监测 | 《消毒技术规范》、《北京市医疗保健机构消毒效果监测方案》、《北京市托幼机构消毒效果监测方案》 | 基本掌握医疗、托幼机构消毒工作质量 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 病媒生物危害监测、居民家庭蟑螂等危害监测 | 国标《病媒生物密度监测方法》（蚊蝇鼠蟑）；国卫办疾控函【2016】215号《全国病媒生物监测方案》 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疾控统计信息收集 | 通过上级各个部门对中心软件正版化的考核工作通过检查 | 通过检查 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 传染病监测达到相关标准、规范等文件要求 | 报告审核时效年度统计图和时效要求说明，已经达到报告管理时效要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 死因监测达到相关标准、规范等文件要求 | 死因规范报告率100% |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成中国疾病预防控制信息系统我市用户数字证书更新工作 | 按《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强传染病信息安全管理的通知》和北京市卫生健康委要求 | 按要求完成更新 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 清查中心固定资产的正版软件 | 按照《北京卫计委软件价格谈结果通知》正版软件价格进行采购 | 按要求完成清查 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成正版软件购置及安装工作 | 通过检查 | 通过检查 |  | 0.3 | 0.3
|  | 时效指标 | 在7月底前完成对各区专业技术人员培训 | 在7月底前完成对各区专业技术人员培训 | 10月完成 |  | 0.3 | 0.3 | 由于新冠疫情，线上培训在4月肠道门诊开诊前召开，现场培训10月召开
|  |  | 疫情上送标本实验室检测及时性 | 及时 | 及时 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 开展重点人群流感疫苗接种服务 | 按照工作计划完成进度 | 在12月底之前完成中小学生和老年人免费接种 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 病毒性肝炎监测与预防 | 按照工作计划完成工作进度和经费支出 | 按照工作计划完成工作进度和经费支出 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种 | 7月底完成经费支出 | 按照工作计划完成工作进度和经费支出 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | AEFI监测与处置 | 按照工作计划完成经费支出 | 经费按计划支出 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 确定流感疫苗免疫策略 | 2020年5月向北京市卫健委呈报《2020年北京市流感疫苗接种工作实施方案》 | 2020年5月向北京市卫健委呈报《2020年北京市流感疫苗接种工作实施方案》 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 筹备流感疫苗接种 | 2020年9月向北京市卫健委呈报关于2020年流感疫苗接种建议的补充报告 | 2020年9月向北京市卫健委呈报关于2020年流感疫苗接种建议的补充报告 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 开展流感疫苗接种 | 当年9-11月 | 召开接种工作培训并开展接种及接种信息报告 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 病媒生物区系调查 | 4月采购相关试剂耗材，6-10月份进行区系调查工作，11月份整理调查结果与标本，12月份汇总分析结果 | 未实施 |  | 0.3 | 0
|  |  | 病媒生物抗药性监测 | 2-4月采购药品，6-11月份采集蚊蝇蟑螂试虫并试验，12月份汇总数据 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 蚊蝇危害监测 | 4-10月开展蝇监测，5-10月开展蚊虫监测，每月监测3次，监测后3天发出起草简报 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 鼠蟑危害监测 | 1-12月每月进行1次监测，每月25号前完成监测，月底前收集汇总数据，下月5日前提交上月监测简报 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疫源地消毒杀虫 | 按实际发生情况处理 | 对新冠疫情各类疫源地进行终末消毒 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疾控统计信息收集 | 软件正版化工作购置整改：2018年6-8月 | 完成整改 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 固定资产正版软件清查：2018年4-5月 | 完成清查 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 档案扫描和数字化借阅：全年 | 全年 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 两次培训：12月 | 传染病于2020年9月和死因于2020年8月完成培训 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 汇总各区传染病、死亡年度分析报告：5月完成上一年度 | 5月底前完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 死亡医学证明书印刷：2020年12月 | 2020年12月底前完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 传染病报告卡印刷：2020年12月 | 2020年12月底前完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 传染病和死亡年度资料备份（数据库等）：2020年5月完成上一年度 | 2020年5月底前完成传染病和死因年度数据库备份，年报统计分析相关工作 |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 白皮书中传染病及死因相关内容撰写：6月完成上一年度 | 及时完成传染病及死因相关内容的撰写，相关内容详见报告 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 项目实施的及时性 | 及时 | 年度内完成全部项目工作 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 数字证书用户年度更新 | 2020年3月前 | 2020年3月前完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 清查中心固定资产的正版软件 | 每年4-6月 | 2020年5月完成 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 完成正版软件购置及安装工作 | 每年6-8月 | 2020年8月完成 |  | 0.3 | 0.3
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 控制在4556.6817万元内 | 实际支出3967.91019万元 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 疾控统计信息收集子项目 | 控制在209.7404万元内 | 年初申报时候是有子项目的预算，实际项目为后期按照要求合并后的项目预算，已经完成相关控制指标要求 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 重要病媒生物监测与防制 | 各项目按照下拨经费进行支出 | 按标注方案实施 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 培训 | 总计5.56万，通过专业培训提高专业人员在消毒效果监测、消毒处置、病媒生物监测、防制等方面的专业能力 | 办继续教育培训班2个，参加新冠消毒培训50余场次 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 流感疫苗接种支出经费控制在预算金额内 | 56.3万元 | 54.3万元 |  | 0.3 | 0.3 | 受新冠疫情影响，部分专家未能出席论证会议参与咨询和研讨，因此结余
|  |  | 病毒性肝炎监测与预防工作 | 支出控制在预算金额内 | 支出控制在预算金额内 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种 | 支出经费控制在预算金额内 | 支出控制在预算金额内 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 常规疫苗接种 | 疫苗经费不超过预算金额 | 支出控制在预算金额内 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 严格按照财政相关标准，进行项目培训工作 | 达标 | 达标 |  | 0.2 | 0.2
|  |  | 严格按照财务标准，执行劳务费发放 | 达标 | 达标 |  | 0.2 | 0.2
| 效果指标(30分) | 经济效益 | 减少因罹患传染病而支出的医疗费用 | 减少因罹患传染病而支出的医疗费用 | 减少因罹患传染病而支出的医疗费用 |  | 2 | 2
|  | 社会效益 指标 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律，实现对疫情的早期预警和控制 |  | 2 | 2
|  |  | 降低受种务工人员两种传染病发病率 | 降低受种务工人员两种传染病发病率 | 2020年麻疹和流脑发病率都保持在极低水平 |  | 2 | 2
|  |  | 完善全市预防接种异常反应监测与处置体系；规范疑似预防接种异常反应的报告、调查、诊断与处置工作；评价疫苗上市后安全性和预防接种服务质量 | 完善全市预防接种异常反应监测与处置体系；规范疑似预防接种异常反应的报告、调查、诊断与处置工作；评价疫苗上市后安全性和预防接种服务质量 | 各项监测指标达到监测方案要求。 |  | 2 | 2
|  |  | 维持重点人群流感疫苗接种服务可及性水平 | 维持重点人群流感疫苗接种服务可及性水平 | 维持重点人群流感疫苗接种服务可及性水平 |  | 2 | 2
|  |  | 为预防接种对象提供流感疫苗接种服务，减少因接种工作造成的投诉和纠纷事件 | 为预防接种对象提供流感疫苗接种服务，减少因接种工作造成的投诉和纠纷事件 | 为预防接种对象提供流感疫苗接种服务，减少因接种工作造成的投诉和纠纷事件 |  | 2 | 2
|  |  | 为预防接种异常反应病例给予经济补偿提供依据，减少因预防接种不良反应造成的纠纷、上访事件 | 为预防接种异常反应病例给予经济补偿提供依据，减少因预防接种不良反应造成的纠纷、上访事件 | 全市启动启动各级调查诊断专家组22次，对45例病例进行调查诊断，其中异常反应/不除外异常反应32例。 |  | 2 | 2
|  |  | 病毒性肝炎监测与预防 | 维持病毒性肝炎平稳发病水平 | 维持病毒性肝炎平稳发病水平维持在低水平 |  | 2 | 2
|  |  | 用工单位外来务工流脑、麻疹疫苗接种 | 实现北京市卫生健康委公共卫生服务均等化目标 | 为外来务工人员提供了免费疫苗接种服务 |  | 1 | 1
|  |  | 满足重点人群流感疫苗接种服务需求，减少因接种工作造成的投诉和纠纷事件 | 满足重点人群流感疫苗接种服务需求，减少因接种工作造成的投诉和纠纷事件 | 满足重点人群流感疫苗接种服务需求，减少因接种工作造成的投诉和纠纷事件 |  | 1 | 1
|  |  | 为政府病媒防制提供依据，预防和控制媒介传染病的发生流行，为传染病和医院感染防控提供支持。 | 为政府病媒防制提供依据，预防和控制媒介传染病的发生流行，为传染病和医院感染防控提供支持。 | 为政府病媒防制提供依据，预防和控制媒介传染病的发生流行，为传染病和医院感染防控提供支持。 |  | 1 | 1
|  |  | 档案完整，为后期疾病防控决策提供依据。落实卫生行业软件正版化工作，减少网络安全事故发生隐患。 | 档案完整，为后期疾病防控决策提供依据。落实卫生行业软件正版化工作，减少网络安全事故发生隐患。 | 档案完整，为后期疾病防控决策提供依据。落实卫生行业软件正版化工作，减少网络安全事故发生隐患。 |  | 2 | 2
|  |  | 提供文献服务，提升全中心专业技术人员科研水平，为卫计委等上级主管部门政策制定提供数据支撑。 | 提供文献服务，提升全中心专业技术人员科研水平，为卫计委等上级主管部门政策制定提供数据支撑。 | 提供文献服务，提升全中心专业技术人员科研水平，为卫计委等上级主管部门政策制定提供数据支撑。 |  | 2 | 2
|  |  | 升级登录方式，完成我市用户数字身份认证工作，安全保护卫生信息的数据 | 升级登录方式，完成我市用户数字身份认证工作，安全保护卫生信息的数据 | 升级登录方式，完成我市用户数字身份认证工作，安全保护卫生信息的数据 |  | 1 | 1
|  |  | 加强中心软件正版化管理，减少网络安全事故的发生，落实好卫生行业软件正版化工作 | 加强中心软件正版化管理，减少网络安全事故的发生，落实好卫生行业软件正版化工作 | 加强中心软件正版化管理，减少网络安全事故的发生，落实好卫生行业软件正版化工作，未发生网络安全事故 |  | 1 | 1
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 维持病毒性肝炎较低发病水平，维持乙肝母婴阻断效果 | 维持病毒性肝炎较低发病水平，维持乙肝母婴阻断效果 | 各项病毒性肝炎维持在较低发病水平，乙肝母婴阻断成功率2020年为100% |  | 1 | 1
|  |  | 指导政府部门、防制单位等选用高效卫生杀虫剂，减少高抗性药剂使用量，达到可持续的控制目标 | 指导政府部门、防制单位等选用高效卫生杀虫剂，减少高抗性药剂使用量，达到可持续的控制目标 | 指导政府部门、防制单位等选用高效卫生杀虫剂，减少高抗性药剂使用量，达到可持续的控制目标 |  | 1 | 1
|  |  | 对北京市手足口病实行长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统 | 对北京市手足口病实行长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统 | 对北京市手足口病实行长期监测，建立并完善病例及病原学监测系统 |  | 1 | 1
|  |  | 持续维持重点人群流感疫苗接种水平，避免流感等突发公共卫生事件的发生风险增加 | 持续维持重点人群流感疫苗接种水平，避免流感等突发公共卫生事件的发生风险增加 | 持续维持重点人群流感疫苗接种水平，避免流感等突发公共卫生事件的发生风险增加 |  | 2 | 2
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 满意度90% |  | 5 | 5
|  |  | 软件正版化工作满意度调查问卷 | ≧90% | 满意度95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 相关部门机构满意度 | ＞85% | 满意 |  | 2.5 | 2.5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9383
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。