## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市扩大免疫规划65岁以上老年人接种肺炎球菌疫苗
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾控中心
项目负责人 |  |  | 吴疆 |  |  | 联系电话 | 64407095
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 413.6 | 413.6 | 409.96 | 10 | 99.12% | 9.912
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 413.6 | 413.6 | 409.96 | — | 99.12% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于北京市肺炎球菌疾病流行规律、疾病监测数据和疫苗效果而设立，其根本目的是有效减少老年人肺炎球菌相关疾病的疾病负担，符合我市公共卫生工作需要。肺炎球菌疫苗接种工作绩效目标在数量上要求满足当年65岁及以上接种人群接种需求，在质量上要求重点人群产生保护性抗体，免疫效果均达到保护水平，在时效上体现在每年开展常规接种，切实保证免疫效果。 |  |  |  | 免费肺炎球菌疫苗接种量达到15万剂次，接种人群主要疫苗血清型抗体阳转率超过60%，免疫效果均达到保护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 肺炎球菌疫苗接种量 | 免费肺炎球菌疫苗接种量达到15万剂次 | 11.8万剂次 |  | 20 | 15.7333 | 受疫情影响，接种对象减少外出，影响接种量
|  | 质量指标 | 接种服务可及率 | ≥60% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 接种时间安排 | 2020年1-12月全年开展 | 2020年1-12月全年开展 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 413.6万元 | 实际执行409.96万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 肺炎球菌疫苗接种服务持续性，对疾病负担持续降低的促进作用 | 肺炎球菌疫苗接种服务持续性，对疾病负担持续降低的促进作用 | 肺炎球菌疫苗接种服务持续性，对疾病负担持续降低的促进作用 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 接种对象满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6453
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。