## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年提前下达中央转移支付基本公共卫生服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 庞星火 |  |  | 联系电话 | 64407025
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1311 | 1311 | 625.4562 | 10 | 47.71% | 4.77
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1311 | 1311 | 625.4562 | — | 47.71% | 4.77
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，及时有效开展北京市地方病监测工作，有效控制地方病的发生；开展北京市自然疫源性疾病（疟疾、寄生虫病、登革热、出血热、布病）及手足口病监测及疫情处置工作，开展鼠疫、禽流感、流感及不明原因肺炎疫情处置及监测工作。科学、动态监测各伤害行为危险因素的变化趋势，营造更好的健康促进社会氛围，提高全人群的健康意识和健康行为的践行率，进一步提升慢病患者自我管理技能，提高疾病控制效果。探索在职人群综合健康管理模式，为降低人群过早死亡率提供技术支撑，通过开展监测工作，对医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、患者剂量和公众的辐射防护情况进行监测，为研究制订适宜的放射卫生标准和规范提供技术支持，有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。通过开展食品安全风险监测、农村环境卫生监测、空气污染对人群健康影响监测、公共场所健康危害因素监测工作，掌握全市环境卫生、食品卫生水平现况，防控环境污染导致的健康风险及食源性疾病风险，保障群众健康。 完成北京市16个区大中小学生的学生常见病和健康影响因素监测与干预。了解不同年龄段学生常见病基本状况及其主要健康影响因素，了解北京市学校卫生工作现状，为进一步采取健康干预措施和加强学校卫生工作管理提供基础数据。加强健康科普宣传，扩大北京市健康科普传播范围和影响力，落实健康中国行等系列科普宣传任务。把握舆论导向，了解百姓需求，与大众传媒的合作，更好的为市民传播正确的健康信息。提供卫生应急队伍意外保障；组织队伍开展应急培训演练；补充试剂耗材；定期开展设备维护保养。 |  |  |  | 1.及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，及时有效开展北京市地方病监测工作，有效控制地方病的发生；开展北京市自然疫源性疾病（疟疾、寄生虫病、登革热、出血热、布病）及手足口病监测及疫情处置工作，开展鼠疫、禽流感、流感及不明原因肺炎疫情处置及监测工作。2.8家医院的伤害监测工作有条不紊的继续开展，科学、动态监测各伤害行为危险因素的变化趋势。3.探索在职人群综合健康管理模式，为降低人群过早死亡率提供技术支撑，监测覆盖全市16个区的76家医院，基本情况调查两年覆盖全市80.3％的放射诊疗机构，频度调查两年覆盖全市95.2％的放射诊疗机构（不含单纯口腔），全市开展放射治疗的医疗机构每个机构的放射治疗设备每类监测1台，监测2台PET/CT和3台SPECT，对全部开展加速器放疗的医疗机构进行输出剂量核查工作，对2家综合性医院，2家儿童医院开展放射诊断患者剂量调查。4.已落实农村环境卫生监测、空气污染对人群健康影响监测、公共场所健康危害因素监测、食品安全风险监测等工作任务。5.完成了北京市16个区大中小学生的学生常见病和健康影响因素监测与干预。了解了不同年龄段学生常见病基本状况及其主要健康影响因素，以及北京市学校卫生工作现状，为进一步采取健康干预措施和加强学校卫生工作管理提供了基础数据。6.加强健康科普宣传，扩大北京市健康科普传播范围和影响力，落实健康中国行等系列科普宣传任务。把握舆论导向，了解百姓需求，与大众传媒的合作，更好的为市民传播正确的健康信息。7.提供卫生应急队伍意外保障；组织队伍开展应急培训演练；补充试剂耗材；定期开展设备维护保养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 伤害监测病例 | 门急诊病例7万余例 | 77297例 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 伤害监测督导 | 现场督导8次 | 现场督导8次 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 购买职业卫生现场检测设备数 | 28台（套） | 购买职业卫生现场检测设备28台（套） |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 放射监测覆盖16个区 | 16个区 | 16个区 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 放射监测70家医院 | 70家 | 70家 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 对2家综合性医院，2家儿童医院开展放射诊断患者剂量调查 | 4家 | 4家 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 每个医疗机构的放射治疗设备每类监测1台 | 19家单位22台套 | 19家单位22台套 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 监测2台PET/CT和3台SPECT | 5台 | 5台 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 对全部开展加速器放疗的医疗机构进行输出剂量核查工作 | 10家单位 | 10家单位 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 16个区放射诊疗机构信息调查 | 16个区 | 16个区 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 监测70家医院信息调查 | 70家 | 70家 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 14家个人剂量监测机构监测信息采集 | 14家 | 14家 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 50人眼晶体剂量监测 | 50人 | 68人 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 20例核医学人员内照射剂量监测 | 20例 | 21例 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 完成事故及过量受照人员医学随访共随访50人 | 50人 | 50人 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 40例在岗介入、核医学人员染色体畸变分析 | 40例 | 39例 |  | 0.7 | 0.69 | 未完成年初指标
|  |  | 监测范围覆盖北京市16个区开展放射工作的非医疗机构 | 16个区 | 16个区 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 完成全市共50家非用人单位详细情况调查 | 50家 | 53家 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 完成50家非医疗机构放射工作场所职业病危害因素检测情况核查 | 50家 | 53家 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 完成监测蔬菜、茶叶、粮食、肉类等16种24份样品 | 24份 | 26份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 制定环境卫生当年项目方案 | 3个 | 3个 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 环境卫生举办培训 | 4次 | 4次 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 环境卫生项目督导、质量控制 | 2次 | 2次 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 土壤重金属实验室检测 | 60件 | 60件 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 监测公共场所 | 4类160户 | 4类160户 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 环境卫生年度总结 | 3份 | 3份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 开展1次全市16个区学生常见和健康影响因素监测与干预培训 | 1次 | 1次，200余人参加 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 在全市大中小学生中完成1次学生常见和健康影响因素监测 | 1次 | 1次，共监测3万余人 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 完成1份《北京市学生常见病和健康影响因素监测工作报告》 | 1份 | 1份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 开展食品安全风险监测理化标准操作规程研讨培训 | 1次 | 1次 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 印制食源性疾病预防宣传折页 | 260000份 | 260000份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 印制孕妇食品安全手册 | 58800本 | 58800本 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 购买北京市2020年食源性疾病监测数据分析服务 | 每月发送1份月度数据分析报告，每季度发送1份季度数据分析报告 | 12份月度数据分析报告、4份季度数据分析报告 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 健康素养监测的调查人数 | 1920 | 1928 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 成人烟草流行监测调查户数 | 7200 | 3203 |  | 0.7 | 0.3114 | 疫情原因，数量无法达到要求，已与国家控烟办沟通，同意北京市整体工作安排
|  |  | 应急队伍意外保险 | 143人 | 143人 |  | 0.7 | 0.7 | 写多少人购买
|  |  | 应急队伍演练 | 1次 | 1次 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 应急试剂库维护 | 维护应急试剂库，保证6类试剂有效储备 | 维护应急试剂库，保证6类试剂有效储备 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 车载仪器设备维护 | 12次/年 | 12次 |  | 0.7 | 0.7
|  | 质量指标 | 开展放射监测工作前举办技术培训会 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 对放射监测工作进行中期督导 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 高纯锗γ谱测量系统定期接受计量检定部门的检定，参加国家有关部门组织的比对考核，保证设备满足测量要求，测量数据可靠 | 合格 | 合格 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 放射监测工作符合国家标准及技术手册的要求 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 北京市学生常见病和健康影响因素监测工作报告质量 | 达到上级主管部门要求，为学生健康相关研究提供数据支撑，为制定干预策略提供依据 | 达到要求 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 食品安全风险监测理化标准操作规程研讨培训 | 按时、按计划人数完成培训 | 按要求完成培训，培训效果良好 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 健康素养监测问卷有效率 | 要求≥90% | 99.1% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 队伍意外保障率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 设备维护率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 完善补充更新设备试剂 | 满足国家卫生应急队伍管理规范 | 满足 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 鼠疫疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 禽流感疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 流感及不明原因肺炎疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 寄生虫病监测开展率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 手足口病疫情处置率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 自然疫源性疾病监测完成率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 地方病监测完成率 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 基本情况调查三年覆盖全市100％的放射诊疗机构 | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 频度调查两年覆盖全市100％的放射诊疗机构（不含单纯口腔） | 100% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 76家机构中核医学人员甲状腺结节彩超检查监测 | 90% | 100% |  | 0.8 | 0.8
|  | 时效指标 | 疫情处理 | 疫情处理及时、处置过程规范 | 疫情处理及时、处置过程规范 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 项目实施的及时性 | 按计划实施 | 及时实施 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 项目实施进度的合理性 | 合理 | 合理 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 学生常见病和健康影响因素监测与干预各项工作完成时间 | 1-3月完成上一年度技术报告；4-6月本年度监测电子系统开发；7月监测与干预工作方案制定；8月培训；9-11月现场监测与干预；12月数据录入核查并上报。 | 1-3月完成上一年度技术报告；4-6月本年度监测电子系统开发；7月监测与干预工作方案制定、实施方案和工作手册制定并下发；9月培训；9-11月现场监测与干预，并开展全市督导；12月数据录入核查并上报。 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 印制食源性疾病预防宣传折页 | 6月份 | 6月份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 孕妇食品安全手册 | 5月份 | 5月份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 北京市2020年食源性疾病监测数据分析服务 | 按月(下一月的第一周）、按季度(下一季度的第一周）发送数据分析报告 | 按月(下一月的第一周）、按季度(下一季度的第一周）发送数据分析报告 |  | 0.7 | 0.7
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1311万元 | 支出625.456238万元 |  | 1 | 1
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 流感流行趋势及变化规律 | 及时掌握北京市流感流行趋势及变化规律 | 及时掌握北京市流感流行趋势及变化规律 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 北京市手足口病流行趋势及变化规律 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律 | 及时掌握北京市手足口病流行趋势及变化规律 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 形成总结、完成数据报送，为国家制定政策提供数据支持 | 形成总结、完成数据报送，为国家制定政策提供数据支持 | 形成总结、完成数据报送，为国家制定政策提供数据支持 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益 | 有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益 | 有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 掌握全市环境卫生水平现况 | 掌握全市环境卫生水平现况，防控环境污染导致的健康风险，保障群众健康 | 掌握全市环境卫生水平现况，防控环境污染导致的健康风险，保障群众健康 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 学生各项健康相关影响因素 | 获得学生各项健康相关影响因素的情况，了解学生最主要的健康问题，为今后开展干预工作提供依据 | 1-3月完成上一年度技术报告；4-6月本年度监测电子系统开发；7月监测与干预工作方案制定、实施方案和工作手册制定并下发；9月培训；9-11月现场监测与干预，并开展全市督导；12月数据录入核查并上报。 |  | 3 | 3
|  |  | 发放宣传折页，提高市民食品安全知识知晓率 | 发放到区疾控和哨点医院，提高市民食品安全知识知晓率 | 全部发放到位 |  | 3 | 3
|  |  | 提升应急队伍能力 | 显著 | 显著 |  | 3.5 | 3.5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 北京市2020年食源性疾病监测数据分析服务，每月每季度报送数据分析报告 | 提高全市食源性疾病监测的灵敏度和效率 | 提高全市食源性疾病监测的灵敏度和效率 |  | 3 | 3
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥80% | 90% |  | 2.5 | 2
|  |  | 服务群体的满意度 | ≥80% | 90% |  | 2.5 | 2
|  |  | 相关部门机构满意度 | ≥80% | 90% |  | 2.5 | 2
|  |  | 培训对象满意度 | ≥80% | 90% |  | 2.5 | 2.5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8714
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。