## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年提前下达中央转移支付重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 吴疆、卢红艳、董忠 |  |  | 联系电话 | 64407095、7368
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9374 | 9374 | 4962.9215 | 10 | 52.94% | 5.29
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 9374 | 9374 | 4962.9215 | — | 52.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。 目标3：开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。撰写市级项目方案1份、召开项目培训会1次以及项目现场督导1次。 |  |  |  | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，街乡为单位，接种率＞98% 2. 在新冠疫情的冲击和影响下，我市艾滋病防治工作克服重重困难，持续稳步推进，基本完成性病、艾滋病的监测检测、行为干预、管理、队伍建设、宣传教育等方面既定工作计划和目标，针对关键人群的关键措施取得了创新与突破，艾滋病疫情持续放缓。 3.完成撰写市级项目方案1份、召开项目培训会1次以及项目现场督导1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开脑卒中高危人去筛查和干预项目工作培训会 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 召开脑卒中高危人去筛查和干预项目工作培训会人数 | 40人 | 40人 |  | 1 | 1
|  |  | 撰写脑卒中高危人去筛查和干预项目北京市级方案 | 1份 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 举办心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训的班次 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 参加心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训班培训学员的人次 | 120人 | 130人 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 撰写心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目方案 | 1份 | 1份 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 全民健康生活方式行动 | 按需求验收支持性环境 | 验收54家支持性环境 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 完成哨点监测任务 | 17650 | 22321 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 监管场所筛查人数 | 66587 | 43850 |  | 1.5 | 1 | 2020年受到新冠疫情的影响，监管场所正常工作无法开展，导致相关任务量未能完成。
|  |  | 设立MSM人群哨点试点 | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 接受HIV咨询检测人数 | 15500 | 12091 |  | 1.5 | 1.2 | 2020年受到新冠疫情的影响，艾滋病咨询检测门诊部分正常工作无法开展，导致相关任务量未能完成。
|  |  | 暗娼干预数 | 6100 | 33216 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 暗娼检测数 | 4360 | 6328 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 性病门诊干预人数 | 77502 | 66160 |  | 1.5 | 1.3 | 2020年受到新冠疫情的影响，医疗机构性病门诊的部分正常工作无法开展，导致相关任务量未能完成。
|  |  | 美沙酮治疗人数 | 1744 | 1108 |  | 1.5 | 1.5 | 社区药物维持治疗门诊主要是针对吸食海洛因等阿片类药物者为主，近年来北京市吸食海洛因等毒品人数减少，吸食者多为50至70年代生人，年轻人多以吸食新型毒品为主，因此导致北京市美沙酮门诊治疗人数较少。
|  |  | 美沙酮治疗点数 | 10 | 10 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 随访感染者人数（非治疗） | 558 | 595 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | HIV确证例数 | 2300 | 4639 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 首次流调比例 | 2300 | 2064 |  | 1.5 | 1.4
|  |  | 新增抗病毒治疗人数 | 1686 | 1715 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | CD4检测（常规随访）＊ | 1869 | 22075 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 完成全市男男人群干预检测任务 | 63155 | 215124 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 实验室质控考核覆盖区 | 16 | 16 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 重点人群防治覆盖区 | 16 | 16 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 性病督导与监测覆盖区 | 16 | 16 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 艾滋病病毒感染者及病人规范化随访干预人数 | 不少于558例 | 595例 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 耐药检测例数 | 151 | 151 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 儿童常规免疫接种 | 4000000人次 | 4718744人次 |  | 1 | 1
|  |  | 接种第二类疫苗 | 3000000人次 | 3794391人次 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训完成率 | 100% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 实验室质量控制：艾滋病实验室参加率 | 95% | 100% |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 实验室质量控制：艾滋病实验室合格率 | 95% | 100% |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | ＞98% |  | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训完成时间 | 2020年12月前 | 2020年9月25日前 |  | 1 | 1
|  |  | 疫苗接种 | 按计划全年完成 | 按计划全年完成 |  | 1 | 1
|  |  | 艾滋病防治 | 按计划全年完成 | 按计划全年完成 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 9374万元 | 4962.921495万元 |  | 1 | 1
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 疫苗可控疾病发病率控制 | 发病率控制 | 发病率控制 |  | 10 | 10
|  |  | 艾滋病发病率控制 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率 | 发病率控制 |  | 10 | 10
|  |  | 慢性非传染性疾病发病率控制 | 通过重大慢性病早期筛查，主动发现高危人群并实施干预，进而控制慢性非传染性疾病发病率 | 发现高危人群，开展干预，进而控制慢性非传染性疾病发病率 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 抗病毒治疗患者满意度 | ＞80% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训受训学员满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.19
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。