2022年北京市卫生健康科技成果和

适宜技术推广项目申请指南

一、项目类别、申请条件及考核指标

（一）示范基地项目（医研企协同创新基地）

1.支持方向：通过长期稳定支持的项目形式重点支持医用设备研发测试创新示范中心建设。

2.申请条件如下：

应为本市三级医疗机构（不含中医、中西医结合及军队驻京医疗机构）、市卫生健康委所属机构（含市属医学科研机构）；具有医用设备研发测试相关国家临床重点专科≥5个（专科医院≥1个）；已完成相应专业国家药物和/或医疗器械临床试验机构备案；牵头全国性医用设备研发测试与推广普及应用项目≥1项；具有与本市医药健康企业共同孵化上市医用设备经验；已建立完备的、多学科立体交融的医用设备研发测试与推广普及应用体系和能力；已建立医研企融合平台及适宜的创新转化与研发测试管理模式。已全面落实《北京市促进科技成果转化条例》及《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》，建立健全较为完善的科技成果转化体系和服务本市医药健康创新企业制度，具备相应的人员和条件，能提供相应的支持和保障。不接受骨科专业建设申请。

3.考核指标：

应建立不少于5个面向社会开放的卫生健康专业（包括临床或公共卫生二级、三级或四级学科/专业）的医用设备研发测试平台，服务本市医药健康企业不少于2家或与本市企业合作开发医用设备不少于2个，转化或示范应用本市医药健康企业创新医用设备不少于1个，孵化创新医用设备不少于2个，孵化创新医用设备企业至少1家。专科医院及卫生机构可酌情放宽上述标准。

4.项目执行基本年限为3年，每个中心市财政专项经费不超过90万元。鼓励医、产、学、研、用联合申请。

5.2022年拟支持项目数：2项。

（二）卫生健康科技成果推广项目

1.支持方向：择优支持本市医疗卫生机构牵头或本市医药健康企业与本市医疗卫生机构共同研发形成的具有国内一流、国际领先水平的卫生健康科技创新高精尖成果进行示范应用或推广普及。主要包括卫生与健康领域的新方法、新技术、新理论、新知识、新规范、新标准或新服务等。

2.申请单位:本市三级医疗机构（不含中医、中西医结合及军队驻京医疗卫生机构）、市卫生健康委所属机构（含市属医学科研机构）、各区属卫生机构。本市医药健康企业可作为合作单位共同申请。申请单位应为研发及应用该成果的机构，有足够的证据证明该成果相关技术的安全性、有效性，已全面落实《北京市促进科技成果转化条例》及《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》，建立健全较为完善的科技成果转化体系，具备相应的人员和条件，能提供相应的支持和保障，确保推广工作顺利开展。每家三级医疗机构及市区属卫生机构限报3项，其他单位限报1项。不接受中医及中西医结合及相关成果申请。不接受近5年曾获本项目资助的同一单位、同负责人及同项目组成员以相同或相近内容重复申请。

3.基本考核指标：接收单位应覆盖本市6个行政区至少6家医疗卫生机构（一家医疗卫生机构在不同行政区有多个院区的不可累计计算，社区卫生服务站、医务室、卫生所、门诊部、诊所等类别机构不能单独计算），至少为每个接收单位培养技术骨干2人，并确保其掌握所推广技术，可独立开展工作。健全所推广项目长效帮扶机制、对接收单位相关专业技术水平和服务能力有较好提升并签署合作协议书。

4.项目执行周期基本年限为1.5年，其中项目推广期为1年，项目追踪为0.5年，每个项目市财政专项经费一般不超过5万元。

（三）适宜卫生健康技术推广项目

1.支持方向：支持以健康需求为导向，以基层为重点，针对本市居民的重大疾病、常见病、多发病的预防、诊断、治疗、康复以及重要公共卫生问题等，适合在我市城市和农村基层医疗卫生机构开展的技术普及和规范应用。

2.申请单位：本市三级医疗机构（不含中医、中西医结合及军队驻京医疗卫生机构）、市卫生健康委所属机构（含市属医学科研机构）、各区属医疗卫生机构（区属医疗机构、区属卫生机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等）。申请单位为三级医疗机构的，应已建立完善的新技术准入及监管机制，申请的技术应在本单位内部通过技术准入并至少持续开展不少于1年，有足够的证据证明该技术的安全性、有效性，已全面落实《北京市促进科技成果转化条例》及《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》。申请单位为二级及以下医疗机构的，可与本市三级医疗机构、市区属卫生机构、高等院校或科研院所合作。申请单位应有较完善的管理制度、符合推广条件的人员以及必要的支持保障。每家三级医疗机构、区属医疗机构及市区属卫生机构限报4项，其他单位限报2项。不接受中医及中西医结合及相关技术申请。不接受近5年曾获资助的同一单位、同负责人及同项目组成员以相同或相近内容重复申请。

3.基本考核指标：申请单位为三级医疗机构及市属卫生机构的，项目接收单位应覆盖本市6个行政区至少6家二级及以下医疗卫生机构（一家医疗卫生机构在不同行政区有多个院区的不可累计计算，社区卫生服务站、医务室、卫生所、门诊部、诊所等不能单独计算），至少为每个接收单位培养技术骨干2人，并确保其掌握所推广技术，可独立开展工作，需签署合作协议书；申请单位为区属医疗卫生机构的，项目接收单位应覆盖本行政区内至少4家医疗卫生机构（社区卫生服务站、医务室、卫生所、门诊部、诊所等不能单独计算），并签署合作协议书。申请单位为社区卫生服务中心或乡镇卫生院的可免覆盖医疗卫生机构数要求，但需明确项目受益人群数量。通过本项目实施，对基层单位相关专业技术水平和服务能力有较好提升。

4.项目执行周期基本年限为1.5年，其中项目推广期为1年，项目追踪为0.5年；每个跨多区推广项目财政专项经费一般不超过5万元；每个区内推广项目市财政专项经费一般不超过2万元。

（四）冬奥遗产转化类项目

1.支持方向：系统凝练总结“冬奥冬残奥”公共卫生及医疗保障工作相关经验、措施及模式等，推动转化为可为本市相关单位日常或常态化疫情防控条件下开展工作行之有效的政策、措施、规范及指引等。

2.申请单位应为本市参与“冬奥冬残奥”公共卫生及医疗保障工作的医疗卫生机构。各单位无申报项数限制。

3.基本考核指标：形成相关管理制度汇编、服务规范、技术标准、工作指引等并在一定范围内推广应用。

4.项目执行周期到2022年12月，每个项目市财政专项经费不超过1万元。

（五）临床研究高质量发展支撑类项目

1.支持方向：

（1）方向一：临床研究相关地方标准编制与推广。组织起草、申报、过审及推广市市场监管局2022年立项的临床研究相关地方标准。

（2）方向二：专病临床研究资源统筹协调服务机制建立与推广。在专病领域建立全市性临床研究资源统筹协调服务机制，制定“一站式”服务、统一服务时限、统一服务标准、统一合同模板及统一伦理审查互认等相关规范并组织进行推广。

（3）方向三：临床研究费用分摊及监管政策研究与推广。明确临床研究中申办方、市级研究型病房、受试者等各方的责权利，细化研究经费、医保及商保等费用的分担方式和内容，形成科学可行的费用分摊共识及监管政策建议并组织进行推广。

（4）方向四：国际一流医疗卫生机构临床研究发展战略分析。选择有代表性的若干家国际一流医疗卫生机构，全面分析其发展战略、组织结构、筹资方式、人员机构及顶尖人才团队特点等，并与我市相关医疗卫生机构进行比较，组织对部分研究成果进行推广。

- 方向五：临床研究泛知情同意实施规范与推广。在本单位及京内外其他单位现有工作的基础上，形成适合本市医疗卫生机构的泛知情同意可行方法和路径，解决本市丰富临床资源更好应用于临床研究的堵点、难点问题，并组织进行推广。

- （6）方向六：研究型病房与北京地区医药健康研发企业合作交流创新模式构建与推广。对标国内外一流医药健康产业园区与一流医疗机构融合发展模式，联合北京园区及新药新技术研发企业，深化“产、学、研、投、医”领域紧密合作，以促进创新药械及技术等快速进入临床研发、提升早期临床研究质效为目标，共同探索医疗机构和医药企业协同创新机制，建立与研发企业的高效合作交流模式，提升临床研究成果转化效率。

（7）方向七：研究者发起的临床研究高质量发展的管理模式构建与推广。调研分析京内外医疗卫生机构研究者发起临床研究管理模式，结合高质量发展要求，创新管理模式，提高管理效能，形成管理规范体系并进行推广应用。

- （8）方向八：研究者发起的临床研究全过程质量支撑体系建设与推广。构建研究者发起的临床研究全过程质控体系，规范工作组织、流程及制度，形成可复制推广方案并组织推广应用。

（9）方向九：北京地区医疗卫生机构知识产权、技术转移及科技成果转化规范推广。在本单位及京内外其他单位现有工作的基础上，形成适合本市医疗卫生机构运用的知识产权、技术转移及科技成果转化规范，并组织进行推广。

（10）方向十：北京地区医疗卫生机构优势专科专业科技成果转化模式创新与推广。以本单位及京内外其他单位优势专科专业科技成果转化经验为基础，形成适合北京地区医疗卫生机构的特色专科专业成果转化模式及路径，并组织进行推广。

- 2.申请单位：

- （1）方向一：限中国医学科学院肿瘤医院、北京大学第一医院及北京肿瘤医院申请。

- （2）方向二：限市级研究型病房示范建设单位申请，各单位无申报项数限制。

- （3）方向三：限市级研究型病房示范建设单位单独或牵头联合相关单位共同申请，每单位限申请1项。

- （4）方向四至十：本市高校、研发机构、社会组织、企业及医疗卫生机构均可申请，每单位限申请1项。

- 3.基本考核指标：

- （1）方向一：完成临床研究相关地方标准起草，通过评审并在本市研究型病房及其他医疗卫生机构进行推广。

- （2）方向二：形成专病领域临床研究“一站式”服务、统一服务时限、统一服务标准、统一合同模板及统一伦理审查规范，并在本市研究型病房及其他医疗卫生机构进行推广。

- （3）方向三：完成临床研究经费支付方式指引起草工作并在本市研究型病房及其他医疗卫生机构进行推广。

- （4）方向四：完成分析报告及改进策略并将部分成果在本市医疗卫生机构进行推广。

- （5）方向五：形成可供北京地区医疗卫生机构采用的泛知情的知情同意书模板、泛知情操作流程路径、泛知情操作指南及完整的管理体系，在本市医疗卫生机构进行推广。

- （6）方向六：建立研究型病房与北京创新药产业园区企业交流合作的模式并进行推广，提高北京地区医药健康企业在研究型病房开展的项目数量和质量。

- （7）方向七：形成适合本市医疗卫生机构的研究者发起临床研究高质量发展管理规范体系，在本市医疗卫生机构进行推广。

- （8）方向八：形成适合本市医疗卫生机构的研究者发起的临床研究全流程管理办法，研制相关研究设计、过程质控等培训方案及课程，在本市医疗卫生机构进行推广应用。

- （9）方向九：形成适合本市医疗卫生机构可操作的知识产权、技术转移及科技成果转化规范指引、培训方案及课程，并组织进行推广。

- （10）方向十：形成适合北京地区医疗卫生机构的特色专科专业成果转化模式及路径，推广到北京地区其他医疗卫生机构并共同搭建专科专业一体化成果转化对接平台。

5.执行周期基本年限及资助上限

（1）方向一：2023年11月，每个项目市财政专项经费不超过2万元；

（2）方向二：2023年6月，每个项目市财政专项经费不超过5万元；

（3）方向三：2022年12月，市财政专项经费不超过2万元；

（4）方向四：2023年6月，每个项目市财政专项经费不超过3万元；

（5）方向五：2023年6月，每个项目市财政专项经费不超过4万元;

（6）方向六至九：2023年11月，每个方向计划拟支持一个项目，每个项目市财政专项经费不超过4万元;

（7）方向十：2023年11月，每个项目市财政专项经费不超过3万元。

二、其他申请要求

（一）申请单位

1.申请单位应为北京地区具有独立法人资格相关机构，近5年无行政处罚或违法记录。

2.申请单位应设有管理科研（卫生项目）和财务的部门，科研（卫生项目）和财务管理的各项制度健全、规范，制定有科研类（卫生项目）培训费、咨询费等经费管理办法，建立了劳务费分配制度，临床研究伦理审查体系健全（社区卫生服务中心、乡镇卫生院等可酌情放宽要求）。

3.申请单位应具有较强的工作基础和科研能力，能够为项目实施提供必要的资金及其它条件保障，能够做到工作经费专款专用，独立核算，保证项目的顺利实施。

4.近5年内在申请各级各类科研项目及卫生项目中无不良信用记录。

5.满足《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目管理办法（试行）》规定的其他条件。

6.本项目为社会公益性项目，申请单位应匹配一定额度经费用于人员绩效及相关工作，且不得收取任何形式的管理费。

（二）申请人

1.申请人应为申请单位的正式在职人员，具有良好的职业道德；申请人来自医疗机构的，无不良医疗行为记录，申请单位应为申请人的第一执业单位。

2.项目的申请人应在国家规定退休年龄前完成规定的项目任务并结题。如项目申请人在项目执行期间跨越退休年龄，所在单位需提交能够按期完成项目的意见书，以保证项目顺利完成。

3.示范基地类项目申请人应具有高级专业技术职务（职称），在相关专业领域具有较高学术造诣，具有产品研发和成果转化的经验，并取得较好社会效益和经济效益。

4.成果推广项目申请人应具有博士学位或具有高级专业技术职务（职称），或者具有硕士学位和中级专业技术职务（职称），或者具有中级专业技术职务（职称）且有2名与其工作领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的专业人员推荐，推荐表格式见《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目同行专家推荐表》（附件1）；具有从事卫生与健康领域研究课题的经历。

5.适宜技术推广项目申请人应具有高级专业技术职务（职称），或者具有硕士学位和中级专业技术职务（职称），或者具有中级专业技术职务（职称）且有2名与其工作领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的专业人员推荐，推荐表格式见《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目同行专家推荐表》（附件1）；具有从事卫生与健康领域卫生项目或研究课题的经历。

6.冬奥遗产类项目申请人应具有高级专业技术职务（职称），且参与“冬奥冬残奥”相关工作并积累丰富经验。

7.高质量发展支撑项目申请人应具有高级专业技术职务（职称），在相关研究及管理领域具有较高学术造诣、学术影响力及丰富经验。

8.申请人应具备良好的职业道德、科学道德，掌握本领域的研究进展和前沿动态，具有较好的工作基础、较强的研究创新能力、组织管理能力和较高的学术水平；应为申请项目研究/工作思路的提出者和研究工作的主持者，能够保证有足够的时间用于项目。具有以下情况之一的个人不得申请：

（1）因临床试验数据不真实、不完整和不规范等在监管部门处罚期间的申请人；

（2）被列入北京市信用联合惩戒名单内的人员；

（3）被我国各级政府部门（含国家和北京市自然科学基金委员会）通报的有学术不端行为的人员；

（4）作为项目负责人有尚未通过结题验收的北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目的人员。

9.申请人牵头申请项目限一项，另外参与项目不超过两项。

10.满足《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目管理办法（试行）》规定的其他条件。

（三）申请项目

1.项目知识产权归属明晰，无纠纷或争议。

2.项目组成员年龄、知识结构、职能分工合理。

3.凡与其他单位合作的项目应有合作单位出具的合作意向证明，应包括合作内容、合作期限、合作经费、知识产权归属、违约责任及解决争议的方式等要素，并需加盖单位公章。有企业参与的项目，企业应安排不少于市财政专项经费的200%作为配套资金。

- 4.除示范基地类项目外，其他项目拟示范应用或推广的成果或技术中涉及药物、医疗器械（含诊断试剂）等产品的，必须已获得有关部门的正式批件，批准正式生产并允许临床应用。国家限制类技术不得申报。

- 5.申请推广技术应符合《医疗技术临床应用管理办法》及北京市医疗技术临床应用管理的相关规定，安全可靠、符合规范和经济适用，已在一定范围内临床推广应用两年以上并取得良好效果，能提供技术临床应用疗效以及支撑技术安全性、有效性和适用性的材料和证明。

- 6.本项目原则上不支持涉及人的生物医学研究工作，如涉及相关研究事项应符合国家和北京市临床研究、医学伦理及受试者保护等相关政策法规的规定。

- 7.所有申请项目应在充分考虑常态化疫情防控条件下，科学设计和组织开展相关工作。推广形式包括举讲座或办培训班、专项进修培训、现场示教或技术咨询、下基层对口支援等。推广项目要制定切实可行、内容详实的推广计划或方案，结合项目内容和单位实际，选择符合项目推广和需求的方式进行。

- 8.应避免项目重复申请，凡已经获得其他政府资金资助的项目不得以相同内容申请本项目；申请本项目前已经通过其他渠道申请资助相同项目的，应在申请时作特殊说明。

三、申请材料

（一）申请人填报

按照申报项目类型填报《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目申请书》（以下简称“申请书”见附件2-4），示范基地项目使用附件2，成果推广及适宜技术推广项目使用附件3（申请类别需填报清楚），其他类别项目使用附件4。

（二）准备支撑材料

项目拟示范或推广的科技成果或适宜技术的评价材料，包括科研项目结题报告书(复印件)、鉴定证书、应用证明、获奖或专利证明、设备或产品的各种批准文件及证明等（复印件），支撑材料总页数不超过30页。

（三）申请材料审核

各单位科研管理部门负责按照《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目单位自查表》（附件5），对每个项目的申请材料进行自查，并在书面自查表上逐项确认和签字，确保全部申请材料符合自查内容要求。我委将组织专家对所有申请材料进行形式审查，对不合格率超过50%的申请单位和责任人将计入相关诚信档案。

（四）申请单位汇总

申请材料汇总审核后填写《北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目汇总表》（以下简称“汇总表”，附件6）并加盖公章统一报送。

（五）递交书面材料

申请单位的科研管理部门将本单位自查合格的项目申请材料汇总后统一报送，不受理个人申请。我委统一对申请材料进行形式审查，不合格者直接取消项目申请资格，不予修改。申请材料应包括以下内容：

1.申请函：由申请单位出具，正本一式一份，请用仿宋三号字、A4纸打印。包括：

（1）正文：需加盖单位公章，格式不限；

（2）申请项目汇总表（包括序号、项目名称和项目负责人）；

（3）单位自查表：每个项目一份自查表并签字确认自查合格。

（4）单位管理制度情况（包括单位的名称、地址、邮政编码、电话、联系人、落实《北京市促进科技成果转化条例》及《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》科研、成果转化和财务管理制度目录、临床研究相关伦理委员会备案证明材料等）；

（5）申请单位营业执照或法人代码证复印件（首次申请单位需提供）。

2.北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目申请书及支撑材料：正本一式一份，复印件十份。请用A4纸、宋体小四号字打印，并左侧装订成册（白色纸质封面）。

3.本单位所有项目申请书、支撑材料及汇总表电子版，电子版同时统一发送至sci@wjw.beijing.gov.cn。

4.与各合作/接收单位合作意向证明可最迟于立项前送达。

（六）有关时间及地点

各单位应于2022年6月30日（星期四）17时前完成材料报送工作，逾期不予受理。

书面材料报送地址：北京医学教育协会学术部（集中接收申请材料时间为6月30日，地址：西城区珠市口西大街120号太丰惠中大厦17层1710室）。

- （七）其他

1.本申请指南全部附件的电子版文件可从北京市卫生健康委员会官方网站-内部工作-科技与教育-公告通知中下载（http://wjw.beijing.gov.cn/wjwh/ztzl/kjyjy/ggtz/)。

2.联系人及联系方式：科技教育处：王冯彬（政策解释） 83970666 ；北京医学教育协会学术部：张碧山、房涛（材料报送） 63026103。

附件:1.北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目同

行专家推荐表

- 2.2022年北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广

项目申请书（基地类）

3.2022年北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广

项目申请书（适宜技术及成果推广类）

4.2022年北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广

项目申请书（通用类）

5.北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目单位

自查表

6.北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目汇总表

附件1

北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目同行专家推荐表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者姓名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 联系电话 |  |
| 工作单位 |  |  | 申请项目类别 |  |  |
| 推荐人意见： 推荐人姓名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 是否跨区推广 |  |  |  | 接收编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市卫生健康科技成果和 适宜技术推广项目申请书 （2022版） |  |  |  |  |  |
| 申请类别 | ： | 示范基地项目 |  |  |  |
| 项目名称 | ： |  |  |  |  |
| 专业领域 | ： |  |  |  |  |
| 申请单位 | ： |  |  |  |  |
| 项目负责人 | ： |  |  |  |  |
| 项目周期 | ： | 2022年7月～2025年6月 |  |  |  |
| 联系电话 | ： |  |  |  |  |
| 申请日期 | ： | 2022年6月 |  |  |  |
| 北京市卫生健康委员会编制 |  |  |  |  |  |
| 2022年5月 |  |  |  |  |  |

附件2

基本信息表

| 申请项 目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请 单位 信息 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
|  | 单位地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 管理部门 |  | 管理联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  | 电子信箱 |  |  |
|  | 传真号码 |  | 组织机构代码 |  |  |
| 申请人 信息 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 出生日期 |  | 职称 |  |  |
|  | 最高学位 |  | 从事专业 |  |  |
|  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |
|  | 传真号码 |  | 电子信箱 |  |  |
|  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |  |
| 预期指标 | 开放学科/专业 个，具体为： 拟服务本市医药健康企业 家，具体为： 与本市企业合作开发医用设备 台（套），具体为： 转化或示范应用本市企业创新医用设备 台（套），具体为： 孵化创新医用设备 台（套)，具体为： 孵化创新医用设备企业 家，具体为： 其他： |  |  |  |  |

一、项目基本情况

| 建设周期 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费预算 | 总预算 |  | 万元 |
|  | 其中 | 专项经费 | 万元 |
|  |  | 单位配套经费 | 万元 |
|  |  | 其他渠道获得经费 | 万元 |
| 项目概述 （限1000字） |  |  |  |
| 项目创新点 （限1500字） | （按照提纲+描述的形式提出，突出建设单位自身优势和建设项目的特色） |  |  |

二、立题背景

- （一）存在问题

（以拟建设项目的公共卫生和临床问题为切入点，应用科学数据说明目前存在的主要问题，分析其产生的原因以及对人民群众健康和产业发展的影响。）

（二）目的、意义和必要性

（拟开展工作将解决何问题、满足何种需求？对本市公共卫生/临床工作及产业发展起到的积极作用）

（三）发展现状与发展趋势

（拟开展工作需求分析、国内外概况、发展趋势及进展分析，说明拟建设项目的前瞻性、先进性、合理性和经济性。）

三、工作基础

（一）场地及硬件配套基础

（目前已具备的场地空间、病床规模、仪器设备配套等情况）

- （二）临床资源及平台建设基础

（目前已具备的信息化系统、数字化平台、数据库、样本库、队列等建设情况）

- （三）体系建设及制度保障基础

（目前已建立的管理体系、运行机制、工作流程等体系保障情况）

- （四）组织管理和专业团队基础

（目前已建立的管理体系、运行机制、工作流程等体系保障情况）

- （五）与申请相关的研究基础

（前期基础与临床研究相关工作情况及成果转化情况。）

- 四、现状分析

（分析目前本单位及本市相关产业存在的问题或薄弱环节，提出改善建议。）

- 五、工作目标、任务与考核指标

（一）工作目标

（研究提出3年建设目标和远期设想，包括整体建设目标、软硬件、转化孵化体系、临床测试资源、应用场景建设、示范引领、人才培养等。包括定性、定量两个部分，定性的内容应概括工作预期目标的几个方面，定量的内容应说明预期目标的程度和范围。）

（二）工作任务

（对应上述工作目标，从基地的空间布局、学科专业、设施设备、临床测试资源、应用场景、团队建设、运行机制、保障措施、重点转化孵化任务和示范引领等方面，提出项目具体计划完成的建设内容，逐条阐述将要完成的任务。文字表达尽量聚焦到具体的事务，避免过于宏观的概括性描述。需要将对本项目的宣传作为任务之一。）

（三）考核指标

（进一步细化工作目标，各类指标应可考核，以便于衡量及第三方鉴定认证。指标体系应系统、完整，可查、可测、可看，具有成果的依附形式或载体，客观可检查。考核指标为工作验收评审重要考核依据，应充分反映建设任务全貌，且表述应言简意赅、客观可考核，并满足申请指南的要求。）

- （四）预期效益

（项目实施后的经济、社会效益。）

- 六、组织与保障

（一）工作组织实施与管理措施

（首先介绍工作组织管理团队，其次叙述为实现工作目标，如何进行工作队伍、实施措施、财务配套等各方面的管理。对于需要使用政府资金，通过外协合作完成的工作，则要分别介绍外协单位的优势，外协的主要工作内容。）

（二）工作委托任务

（委托外单位加工、试验等协作情况。）

- 七、知识产权情况

（本项目形成知识产权归属及转移转化计划等。）

- 八、项目申请人资历情况

- 九、项目工作计划及预期目标

| 时间进度 | 时间节点 | 计划内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年度 |  |  |  |
| 2023年度 |  |  |  |
| 2024年度 |  |  |  |
| 2025年度 |  |  |  |

- 十、项目年度和阶段性计划目标考核指标表

| 目标指标 | 项目总体考核指标 |  | 阶段性节点考核目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|  | 内容 | （写明计划要做的事情） |  |  |  |  |
|  | 目标 | （对应上述内容列出可量化可考核的目标） |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |

十一、项目组成员

| 项目人员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称(职务) | 单位（部门） | 工作分工 | 身份证号 | 联系电话 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 参加 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十二、预算表

| 北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目经费预算表（2022年6月修订） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 项目类别：□重点 □科技成果 □适宜技术 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  | 执行期限：20 年 月--20 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算总经费（元）： 其中：财政拨款经费（元）： 单位配套经费（元）： 其他经费（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 经费支出 | 总计（元） | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |
|  |  |  | 财政 |  | 配套+其他 | 财政 |  | 配套+其他 | 财政 |  | 配套+其他 | 财政 |  | 配套+其他 |
| 1 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  | 审核人（签章）： 财务管理部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 审核人（签章）： 科研管理部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表1                                            设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：1.设备分类：A.购置、B.试制； 2.试制设备不需填列本表（7）列、（8）列； 3.单价≥10万元的设备需填写明细； 4.资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 设备类别 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与研究任务的关系） | 资金来源 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 单价10万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

表2                                                     材料费预算明细表

|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1.所购置的各项材料费需填写明细； 2.资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 购置数量 | 单价（元/单位数量） | 材料费用 | 资金来源 | 计算依据 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5）=（3）×（4）/1000 | （6） | （7） |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

表3                                                      测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 | 资金来源 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 累计 |  | / | / | / | / |  | / |

表4                             预算说明书

对各科目支出的主要用途、具体内容及明细支出情况进行详细分析说明，同一支出内容一般不得同时编列不同渠道的资金。 1、设备费 说明购置或试制该仪器设备的必要性，现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位等。租赁设备的还需说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。 2、材料费 需说明购置的各种材料与项目（课题）任务的相关性和必要性、所需数量的测算依据，并详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额。 3、测试化验加工费 需说明预算的各种测试化验加工项目与项目（课题）任务的相关性和必要性、测试化验加工的任务内容、任务承担单位、次数、费用等的测算依据以及委托该单位的理由等。 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 需说明各项预算与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，以及数量、单价等测算依据。 5、培训费 需说明预算的各种培训与项目（课题）任务的相关性和必要性，以及培训时间、培训内容、培训人数、培训次数和培训费支出标准等测算依据。 6、劳务费 需说明各类人员在项目（课题）中的责任分工、投入时间等测算依据，其中项目（课题）参与人员和其他临时参与人员需要说明劳务费支付标准及支付金额。项目（课题）责任人和研究人员不得列支劳务费。 7、专家咨询费 需说明咨询专家与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，以及咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等测算依据。 8、其他费用 需说明其他费用的各项支出与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。 - 9、间接费用

十四、单位伦理委员会伦理审查意见

经     伦理委员会审查，该课题研究内容和过程遵循国际及国家颁布的有关生物医学研究的伦理要求，同意申请2022年北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目。

伦理委员会负责人（签章）：

伦理委员会审查章（公章）：

日期：

十五、依托单位意见

本单位保证申报材料各项内容真实、客观，已对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对项目实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障并，严格按照北京市卫生健康委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员及时报送有关材料。

单位负责人（签章）：

依托单位（公章）

日期：

附件

合作/接收单位意向证明

申请项目名称：

申请年度：2022年

合作单位(名称)：

合作内容：

合作期限：

合作经费：

知识产权归属：

违约责任及解决争议的方式：

负责人（签章）

单位（公章）

日期

| 是否跨区推广 |  |  |  | 接收编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市卫生健康科技成果和 适宜技术推广项目申请书 （2022版） |  |  |  |  |  |
| 申请类别 | ： | 推广类 |  |  |  |
| 项目名称 | ： |  |  |  |  |
| 专业领域 | ： |  |  |  |  |
| 申请单位 | ： |  |  |  |  |
| 项目负责人 | ： |  |  |  |  |
| 项目周期 | ： | 2022年7月～2023年12月 |  |  |  |
| 联系电话 | ： |  |  |  |  |
| 申请日期 | ： | 2022年6月 |  |  |  |
| 北京市卫生健康委员会编制 |  |  |  |  |  |
| 2022年5月 |  |  |  |  |  |

附件3

基本信息表

| 申请项 目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请 单位 信息 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
|  | 单位地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 管理部门 |  | 管理联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  | 电子信箱 |  |  |
|  | 传真号码 |  | 组织机构代码 |  |  |
| 申请人 信息 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 出生日期 |  | 职称 |  |  |
|  | 最高学位 |  | 从事专业 |  |  |
|  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |
|  | 传真号码 |  | 电子信箱 |  |  |
|  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |  |
| 推广 区域 | □东城 □西城 □朝阳 □海淀 □丰台 □石景山 □门头沟 □房山 □通州 □顺义 □昌平 □大兴 □怀柔 □平谷 □密云 □延庆 共计 区 |  |  |  |  |
| 培训 对象 |  |  |  |  |  |
| 培训人数 | 骨干 人，总计 人。 |  |  |  |  |
| 推广方式（请选择，并注明具体实施方式） | □讲座，具体方式： □培训班，具体方式： □学术会议，具体方式： □现场指导，具体方式： □进修，具体方式： □对口支援，具体方式： □其他： |  |  |  |  |
| 成果形式 | □教学课件 □研究报告 □专利 □临床路径 □技术指南/标准 □技术平台 □数据库 □论文论著 □其他 |  |  |  |  |
| 经费预算 | 总经费 万元，其中申请财政经费 万元，单位配套经费 万元，其他来源经费 万元。 |  |  |  |  |

成果/技术信息表

| 成果/技术名称 |  |
| --- | --- |
| 成果/技术简介 | 不超过300字 |
| 已应用范围、例数及时间 |  |
| 论文发表 | 国内核心（ ） 篇 SCI（ ） 篇 |
| 获奖（请复印证书） | £国家级 □省部级 □社会力量 □未获奖 |
| 知识产权（请复印证书） | 申请专利数：（ ）项,其中发明专利：（ ）项 |
|  | 授权专利数：（ ）项,其中发明专利：（ ）项 |
|  | 软件著作权：（ ）项 |
|  | 新医药证书权: （ ）项 |
|  | 行业或地方标准：（ ）项 |
|  | 诊疗规范或指南：（ ）项 |

成果/技术来源（指产出本项目所推广成果/技术的国家、地方、单位等立项的科研项目）

| 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 性质 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

获奖情况（指产出本项目所推广成果/技术的国家、地方、单位等奖励情况）

| 获奖编号 | 获奖项目名称 | 获奖时间 | 奖励名称及等级 | 申请人 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 安全性、有效性分析 |  |
| --- | --- |
| 1．安全性（技术实施风险及安全性分析） |  |
| 2．有效性（对预防、诊断、治疗、康复等环节的作用） |  |
| 经济学分析 |  |
| 1．应用成本（接收单位需要投入费用） |  |
| 2、应用效益（接收单位能够获得的经济效益） |  |
| 3、对诊疗费用的影响 |  |
| 社会效益分析 |  |
| 1、对目标人群生活的影响（如生活质量改善程度、就诊方便程度、医疗服务的可及性等） |  |
| 2、学科建设、发展（诊疗水平提高程度等） |  |

- 立题背景

- （一）存在问题

（以拟推广地区公共卫生和临床问题为切入点，应用科学数据说明目前存在的主要问题，分析其产生的原因以及对人民群众健康的危害，400字。）

（二）目的、意义和必要性

（拟开展工作将解决何问题、满足何种需求？对拟推广地区公共卫生和临床工作起到的积极作用，500字。）

（三）发展现状与发展趋势

（拟开展工作需求分析、国内外概况、发展趋势及进展分析，说明拟推广成果或技术的先进性、合理性和适宜性，500字。）

（四）工作基础与保障条件

（从承担单位概况、在推广工作上的优势、从事与本项目相关的工作基础、取得的成果及完成本推广工作的保障条件等方面证明单位和团队胜任力，500字。）

二、核心内容

- 主要理论

（本项技术的理论基础及相关指南、诊疗方案、标准等。1000字）

- 技术要点

（本项技术的核心内容及关键要点。2000字）

- 技术难点

（本项技术的难点及解决方案。1000字）

- 技术步骤

（本项技术的标准规范化实施步骤。1500字）

- 风险及管控

（本项技术的风险及管控措施。1000字）

- 既往推广应用、奖励情况

（本项技术既往推广应用情况及因推广应用而获得奖励情况。800字）

- 现状分析

（分析各接受单位目前存在的问题或薄弱环节，提出改善建议及需要得到的支持。1500字）

- 推广应用方式

（一）推广工作主要技术方案

（从技术层面叙述如何实现推广工作的目标，包括推广方案、工作计划等。2000字）

（二）推广工作组织实施与管理措施

（首先介绍推广工作的组织管理团队，其次叙述为实现推广工作目标，如何进行推广队伍、实施措施、财务配套等各方面的管理。对于需要使用政府资金，通过外协合作完成的工作，则要分别介绍外协单位的优势，外协的主要工作内容。1500字）

（三）推广工作委托任务

（委托外单位加工、试验等协作情况。字数不限。）

- 工作目标、任务与考核指标

（一）工作目标

（工作最终将要形成的成果。包括定性、定量两个部分，定性的内容应概括工作预期效果的几个方面，定量的内容应说明预期效果的程度和范围。2000字）

（二）工作任务

（将要完成的任务。尽量聚焦到具体的事务，避免过于宏观的概括性描述。需要将对本项目的宣传作为任务之一。1000字）

（三）考核指标

（进一步细化工作目标，各类指标应可考核，以便于衡量，便于第三方鉴定认证。指标体系应系统、完整，可查、可测、可看，具有成果的依附形式或载体，客观可检查。考核指标为工作验收评审重要考核依据，应充分反映推广工作全貌，且表述应言简意赅、客观可考核，并满足申请指南的要求。字数不限。）

- 预期效益

（项目实施后的经济、社会效益。1000字）

- 技术落地应用及跟踪

- （一）对接收单位帮扶计划

（推广理论和实践教学结束后，对接收单位独立开展工作的帮扶计划。1500字）

- （二）技术应用落地考核指标

（推广理论和实践教学结束后，对接收单位独立开展工作的帮扶工作的考核指标。字数不限）

- 质量控制

- （一）质量控制人员

（明确质控人员及主体责任。字数不限。）

- （二）质量控制内容及措施

（字数不限）

- 知识产权情况

（本项目形成知识产权归属及转移转化计划等。字数不限）

- 项目申请人资历情况

（800字以内）

- 项目工作计划及预期目标

| 时间进度 | 时间节点 | 计划内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年度 |  |  |  |
| 2023年度 |  |  |  |
| 2024年度 |  |  |  |

- 项目年度和阶段性计划目标考核指标表

| 目标指标 | 项目总体考核指标 |  | 阶段性节点考核目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|  | 内容 | （写明计划要做的事情） |  |  |  |
|  | 目标 | （对应上述内容列出可量化可考核的目标） |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |

十一、推广项目工作组成员

| 项目人员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称(职务) | 单位（部门） | 工作分工 | 身份证号 | 联系电话 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 参加 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、接受推广单位及人员情况

| 序号 | 接受推广单位及科室（部门） | 所在区 | 科室（部门）负责人 | 项目负责人 | 项目联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十三、预算表

| 北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目经费预算表（2022年6月修订） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 项目类别：□重点 □科技成果 □适宜技术 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  | 执行期限：20 年 月--20 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算总经费（元）： 其中：财政拨款经费（元）： 单位配套经费（元）： 其他经费（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 经费支出 | 总计（元） | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |
|  |  |  | 财政 |  | 配套+其他 | 财政 |  |  | 配套+其他 | 财政 |  | 配套+其他 |
| 1 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  | 审核人（签章）： 财务管理部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审核人（签章）： 科研管理部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表1                                            设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：1.设备分类：A.购置、B.试制； 2.试制设备不需填列本表（7）列、（8）列； 3.单价≥10万元的设备需填写明细； 4.资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 设备类别 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与研究任务的关系） | 资金来源 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 单价10万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

表2                                                     材料费预算明细表

|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1.所购置的各项材料费需填写明细； 2.资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 购置数量 | 单价（元/单位数量） | 材料费用 | 资金来源 | 计算依据 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5）=（3）×（4）/1000 | （6） | （7） |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

表3                                                      测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 | 资金来源 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 累计 |  | / | / | / | / |  | / |

表4                             预算说明书

对各科目支出的主要用途、具体内容及明细支出情况进行详细分析说明，同一支出内容一般不得同时编列不同渠道的资金。 1、设备费 说明购置或试制该仪器设备的必要性，现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位等。租赁设备的还需说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。 2、材料费 需说明购置的各种材料与项目（课题）任务的相关性和必要性、所需数量的测算依据，并详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额。 3、测试化验加工费 需说明预算的各种测试化验加工项目与项目（课题）任务的相关性和必要性、测试化验加工的任务内容、任务承担单位、次数、费用等的测算依据以及委托该单位的理由等。 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 需说明各项预算与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，以及数量、单价等测算依据。 5、培训费 需说明预算的各种培训与项目（课题）任务的相关性和必要性，以及培训时间、培训内容、培训人数、培训次数和培训费支出标准等测算依据。 6、劳务费 需说明各类人员在项目（课题）中的责任分工、投入时间等测算依据，其中项目（课题）参与人员和其他临时参与人员需要说明劳务费支付标准及支付金额。项目（课题）责任人和研究人员不得列支劳务费。 7、专家咨询费 需说明咨询专家与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，以及咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等测算依据。项目（课题）责任人、项目组成员不得列支专家咨询费。 8、其他费用 需说明其他费用的各项支出与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。 - 9、间接费用

十四、单位伦理委员会伦理审查意见

经     伦理委员会审查，该课题研究内容和过程遵循国际及国家颁布的有关生物医学研究的伦理要求，同意申请2022年北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目。

伦理委员会负责人（签章）：

伦理委员会审查章（公章）：

日期：

十五、依托单位意见

本单位保证申报材料各项内容真实、客观，已对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对项目实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障并，严格按照北京市卫生健康委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员及时报送有关材料。

单位负责人（签章）：

依托单位（公章）

日期：

附件

合作/接收单位意向证明

申请项目名称：

申请年度：2022年

合作单位(名称)：

合作内容：

合作期限：

合作经费：

知识产权归属：

违约责任及解决争议的方式：

负责人（签章）

单位（公章）

日期

附件4

| 是否跨区推广 |  |  |  | 接收编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市卫生健康科技成果和 适宜技术推广项目申请书 （2022版） |  |  |  |  |  |
| 申请类别 | ： | 通用项目 |  |  |  |
| 项目名称 | ： |  |  |  |  |
| 专业领域 | ： |  |  |  |  |
| 申请单位 | ： |  |  |  |  |
| 项目负责人 | ： |  |  |  |  |
| 项目周期 | ： | 2022年7月～20 年 月 |  |  |  |
| 联系电话 | ： |  |  |  |  |
| 申请日期 | ： | 2022年6月 |  |  |  |
| 北京市卫生健康委员会编制 |  |  |  |  |  |
| 2022年5月 |  |  |  |  |  |

基本信息表

| 申请项 目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请 单位 信息 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
|  | 单位地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 管理部门 |  | 管理联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  | 电子信箱 |  |  |
|  | 传真号码 |  | 组织机构代码 |  |  |
| 申请人 信息 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 出生日期 |  | 职称 |  |  |
|  | 最高学位 |  | 从事专业 |  |  |
|  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |  |
|  | 传真号码 |  | 电子信箱 |  |  |
|  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |  |
| 预期指标 | 根据指南要求填写，需要有定性和定量指标。 |  |  |  |  |

一、项目基本情况

| 项目周期 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费预算 | 总预算 |  | 万元 |
|  | 其中 | 专项经费 | 万元 |
|  |  | 单位配套经费 | 万元 |
|  |  | 其他渠道获得经费 | 万元 |
| 项目概述 （限1000字） |  |  |  |
| 项目创新点 （限1500字） | （按照提纲+描述的形式提出，突出申请单位自身优势和申请项目的特色） |  |  |

二、立题背景

（一）存在问题

（以拟开展工作的公共卫生和临床问题为切入点，应用科学数据说明目前存在的主要问题，分析其产生的原因以及对人民群众健康和产业发展的影响。）

（二）目的、意义和必要性

（拟开展工作将解决何问题、满足何种需求？对本市公共卫生/临床工作及产业发展起到的积极作用）

（三）发展现状与发展趋势

（拟开展工作需求分析、国内外概况、发展趋势及进展分析，说明拟开展工作的前瞻性、先进性、合理性和经济性。）

三、工作基础

（一）硬件基础

（目前已具备的硬件、资源及平台基础等情况）

（二）体系建设及制度保障基础

（目前已建立的管理体系、运行机制、工作流程等体系保障情况）

（三）组织管理和专业团队基础

（目前已建立的管理体系、运行机制、工作流程等体系保障情况）

（四）与申请相关的研究基础

（前期研究相关工作情况及成果转化情况。）

四、现状分析

（分析目前本单位或本市相关产业存在的问题或薄弱环节，提出改善建议。）

五、工作目标、任务与考核指标

（一）工作目标

（研究提出工作目标。包括定性、定量两个部分，定性的内容应概括工作预期目标的几个方面，定量的内容应说明预期目标的程度和范围。）

（二）工作任务

（对应上述工作目标，提出项目具体计划完成的建设内容，逐条阐述将要完成的任务。文字表达尽量聚焦到具体的事务，避免过于宏观的概括性描述。）

（三）考核指标

（进一步细化工作目标，各类指标应可考核，以便于衡量，便于第三方鉴定认证。指标体系应系统、完整，可查、可测、可看，具有成果的依附形式或载体。考核指标为工作验收评审重要依据，应充分反映工作任务全貌，且表述应言简意赅、客观可考核，并满足申请指南的要求。字数不限。）

（四）预期效益

（项目实施后的经济、社会效益。1000字）

六、知识产权情况

（本项目形成知识产权归属及转移转化计划等。字数不限）

七、项目申请人资历情况

（800字以内）

八、组织与保障

（一）工作组织实施与管理措施

（首先介绍工作组织管理团队，其次叙述为实现工作目标，如何进行工作队伍、实施措施、财务配套等各方面的管理。对于需要使用政府资金，通过外协合作完成的工作，则要分别介绍外协单位的优势，外协的主要工作内容。）

（二）工作委托任务

（委托外单位加工、试验等协作情况。）

九、项目工作计划及预期目标

| 时间进度 | 时间节点 | 计划内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年度 |  |  |  |
| 2023年度 |  |  |  |
| 2024年度 |  |  |  |
| 2025年度 |  |  |  |

十、项目年度和阶段性计划目标考核指标表

| 目标指标 | 项目总体考核指标 |  | 阶段性节点考核目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|  | 内容 | （写明计划要做的事情） |  |  |  |  |
|  | 目标 | （对应上述内容列出可量化可考核的目标） |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  |  |  |  |  |

十一、项目组成员

| 项目人员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称(职务) | 单位（部门） | 工作分工 | 身份证号 | 联系电话 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 参加 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、预算表

| 北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目经费预算表（2022年6月修订） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 项目类别：£重点 £科技成果 £适宜技术 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  | 执行期限：20 年 月--20 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算总经费（元）： 其中：财政拨款经费（元）： 单位配套经费（元）： 其他经费（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 经费支出 | 总计（元） | 2022年 |  |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
|  |  |  | 财政 |  | 配套+其他 | 财政 | 配套+其他 | 财政 | 配套+其他 | 财政 | 配套+其他 |
| 1 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  | 审核人（签章）： 财务管理部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审核人（签章）： 科研管理部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

表1                                            设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：1.设备分类：A.购置、B.试制； 2.试制设备不需填列本表（7）列、（8）列； 3.单价≥10万元的设备需填写明细； 4.资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 设备类别 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与研究任务的关系） | 资金来源 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 单价10万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

表2                                                     材料费预算明细表

|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1.所购置的各项材料费需填写明细； 2.资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 购置数量 | 单价（元/单位数量） | 材料费用 | 资金来源 | 计算依据 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5）=（3）×（4）/1000 | （6） | （7） |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

表3                                                      测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

| 填表说明：资金来源：A.专项经费、B.单位配套经费、C.其他经费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 | 资金来源 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 累计 |  | / | / | / | / |  | / |

表4                             预算说明书

对各科目支出的主要用途、具体内容及明细支出情况进行详细分析说明，同一支出内容一般不得同时编列不同渠道的资金。 1、设备费 说明购置或试制该仪器设备的必要性，现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位等。租赁设备的还需说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。 2、材料费 需说明购置的各种材料与项目（课题）任务的相关性和必要性、所需数量的测算依据，并详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额。 3、测试化验加工费 需说明预算的各种测试化验加工项目与项目（课题）任务的相关性和必要性、测试化验加工的任务内容、任务承担单位、次数、费用等的测算依据以及委托该单位的理由等。 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 需说明各项预算与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，以及数量、单价等测算依据。 5、培训费 需说明预算的各种培训与项目（课题）任务的相关性和必要性，以及培训时间、培训内容、培训人数、培训次数和培训费支出标准等测算依据。 6、劳务费 需说明各类人员在项目（课题）中的责任分工、投入时间等测算依据，其中项目（课题）参与人员和其他临时参与人员需要说明劳务费支付标准及支付金额。项目（课题）责任人和研究人员不得列支劳务费。 7、专家咨询费 需说明咨询专家与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，以及咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等测算依据。项目（课题）责任人、项目组成员不得列支专家咨询费。 8、其他费用 需说明其他费用的各项支出与项目（课题）研究任务的相关性和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。 9、间接费用

十四、单位伦理委员会伦理审查意见

经     伦理委员会审查，该课题研究内容和过程遵循国际及国家颁布的有关生物医学研究的伦理要求，同意申请2022年北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目。

伦理委员会负责人（签章）：

伦理委员会审查章（公章）：

日期：

十五、依托单位意见

本单位保证申报材料各项内容真实、客观，已对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对项目实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障并，严格按照北京市卫生健康委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员及时报送有关材料。

单位负责人（签章）：

依托单位（公章）

日期：

附件

合作/接收单位意向证明

申请项目名称：

申请年度：2022年

合作单位(名称)：

合作内容：

合作期限：

合作经费：

知识产权归属：

违约责任及解决争议的方式：

负责人（签章）

单位（公章）

日期

附件5

北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广申请单位自查表          申请单位：                                 申请人：

项目名称：

| 序 | 自查内容 | 检查结果 （是√否×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 申请人条件 |  |  |
| 1 | 申请人是否为本单位正式在职员工 |  |  |
| 2 | 医疗机构的申请人，本单位是否为申请人的第一执业单位 |  |  |
| 3 | 申请人职称是否符合指南要求 |  |  |
| 4 | 申请人是否符合牵头申请一项，参与项目不超过两项 |  |  |
| 5 | 申请人是否能在国家规定退休年龄前完成项目任务并结题；如项目申请人在项目执行期间跨越退休年龄，所在单位需提交能够按期完成项目的意见书 |  |  |
| 6 | 申请人无以下情况：（1）因药物临床试验数据不真实、不完整和不规范等在国家药品监督管理局处罚期间的申请人；（2）被列入北京市信用联合惩戒名单内的人员；（3）被我国各级政府部门（含国家和北京市自然科学基金委员会）通报的有学术不端行为的人员；（4）作为项目负责人有尚未通过结题验收的北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目的人员。 |  |  |
| 二 | 申请项目的条件和要求 |  |  |
| 1 | 申请单位经费管理制度是否齐全（培训费、咨询费、劳务费有标准及依据） |  |  |
| 2 | 申请项目前期未获得过其他政府资金资助（申请本项目前已经通过其他渠道申请资助相同研究项目的，应作特殊说明） |  |  |
| 3 | 重点项目（基地类）的申请人是否具有高级专业技术职称 |  |  |
| 4 | 接收单位数量及所在区域是否符合指南规定。 |  |  |
| 5 | 项目组成员是否签字 |  |  |
| 6 | 学术委员会、伦理委员会及单位意见签章是否齐全 |  |  |
| 7 | 有企业参与的项目，企业匹配是否为申请经费200%以上 |  |  |
| 8 | 支撑材料是否符合指南要求 |  |  |

审核人：                                      联系电话：

附件6

| 北京市卫生健康科技成果和适宜技术推广项目汇总表（申请单位用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 所属专业 | 项目类别 | 合作单位 | 申请经费（万元） | 项目负责人信息 |  |  |  | 科研管理部门联系人信息 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 | 职称 | 手机 | 邮箱 | 姓名 | 职务 | 手机 | 邮箱 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：项目类别请按申请指南填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |