附件

医疗废物专项监督执法工作实施方案

根据《北京市卫生健康委员会关于组织开展“加强综合监管，保证行业安全”百日行动的通知》（京卫监督〔2019〕40号]），为有效降低全市医疗卫生机构医疗废物和污水管理风险，经研究决定，组织全市开展医疗废物专项监督执法工作。方案如下：

一、工作目标

通过开展监督执法专项行动，进一步落实2019北京市传染病防治随机监督抽查计划，强化医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位法律意识，落实主体责任，预防和控制因医疗废物导致传染病传播、职业危害、安全生产和环境污染事故发生。

二、工作重点

（一）检查以往发生过医疗废物流失、泄露或扩散的医疗卫生机构，医疗废物和医疗污水处置工作薄弱（近三年被卫生、生态环境、水务部门处罚过的）的医疗卫生机构，以及偏远地区的农村医疗卫生机构自行处置医疗废物情况等。

（二）检查医疗卫生机构是否存在将医疗废物交由未经生态环境行政部门许可的医疗废物集中处置单位进行处置的行为；是否存在将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的行为。

（三）检查医疗卫生机构医疗废物管理组织、制度、应急方案的建立和落实情况；从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存工作人员的职业卫生安全防护和培训情况；医疗废物分类收集、转运、登记的情况；医疗废物暂时贮存的情况；医疗废物的处置情况；医院污水经消毒处理并开展监测情况；未经病人血液、体液、排泄物污染的一次性输液瓶、输液袋的处置情况等（详见附表3）。

（四）对辖区医疗废物处置情况进行调查了解，填写医疗废物处置情况汇总表（附表1）。

三、检查范围

监督抽查辖区所有一级以上医院、疾病预防控制机构和采供血机构、30%其他医疗卫生机构。将专项监督检查工作与随机监督抽查、医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价、监督抽检等工作有机结合。要以问题为导向，全面梳理辖区医疗废物和医疗污水管理中的薄弱点，有针对性、有重点地开展专项监督检查，提高监督检查效果。

四、工作安排

（一）部署与自查阶段（8月）。各级卫生健康监督机构要按照要求，完成2019年北京市传染病防治随机监督抽查计划中有关医疗废物和医疗污水管理的抽查计划。并结合辖区实际，制订监督检查的具体实施方案，并上报辖区卫生健康委，组织各级各类医疗卫生机构进行自查，对存在的问题立即进行整改。

（二）监督检查阶段（9-11月）。各级卫生健康监督机构按照法律法规要求，集中时间、集中力量组织执法人员开展执法检查和督导，指导相关单位按照法律法规要去进行整改，加大对违法单位行政处罚力度。

（三）总结整改阶段（12月）。各医疗卫生机构要针对发现的问题整改落实，能立即整改的，要立即整改。不能立即整改的，要制定整改方案，明确责任人和整改期限，在规定期限内整改到位。各区卫生健康委和监督机构，要认真梳理、总结监督执法工作经验和存在问题，注重执法效能的提高，完善长效管理机制。

五、工作要求

（一）提高认识，切实加强组织领导。各区卫生健康委、市卫生健康监督所、各医疗卫生机构要高度重视医疗废物、污水污泥处置管理和安全管理工作，将医疗废物管理工作落到实处，取得实效。

（二）严格执法，加大案件查处力度。各级卫生健康监督机构要严格执法，按照《传染病防治法》《职业病防治》《医疗废物管理条例》等法律法规规章和相关标准的要求，对在监督检查中发现的违法违规行为，要一查到底，保证做到案件调查清楚、依法查处到位、责任追究到位、整改措施到位。要运用典型案件开展警示教育，查找制度、管理中的漏洞和薄弱环节。

（三）社会参与，及时处置举报事件。各级卫生健康监督机构要建立和完善投诉举报机制，设立投诉举报电话，确保社会投诉举报渠道畅通。接到举报线索后，各级卫生健康监督机构要认真分析和梳理投诉举报信息，快速响应，及时组织监督力量对违法行为进行查处。

（四）注重效果，完善长效监督机制。各级卫生健康监督机构要认真分析医疗废物和医疗污水处置工作的现况与问题，注重监督执法的效能和效果。并及时将专项检查工作实施情况和发现的问题通报辖区卫生健康委，推进医疗卫生机构进一步完善医疗废物和医疗污水管理措施，推进医疗废物管理的长效机制。

（五）做好信息上报工作。请各区卫生健康监督机构于11月30日前将监督检查工作总结（包括监督执法结果、取得效果、发现问题等）以及监督检查汇总表（附表1、2、3、4、5、6）电子版上报市卫生健康监督所，由市卫生健康监督所汇总后上报市卫生健康委监督处。

（联系人及电话：孙丽萍83366887/刘佩83366869；

邮箱：wsjdscxk@wjw.beijing.gov.cn）。

附表：1. 1-11月医疗废物处置情况汇总表

2. 1-11月医疗废物和医疗污水处置监督检查情况汇

总表

3. 1-11月医疗废物案件查处情况汇总表

4. 1-11月医疗污水案件查处情况汇总表

5. 1-11月医疗废物处置检查存在问题一览表

6. 1-11月医疗污水处置检查存在问题一览表

附表1

1-11月医疗废物处置情况汇总表

区

| 集中处置单位数 | 辖区内医疗卫生机构总数 | 医疗卫生机构日产总量 | 集中处置单位日处理量 | 与集中处置签订收集合同的数 | 自行处置的医疗卫生机构数 | 移送上级医疗机构数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表2

1-11月医疗废物和医疗污水处置监督检查情况汇总表

区

| 检查内容 | 医疗卫生机构 |  |  |  | 疾控中心 | 采供血机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三级 | 二级 | 一级 | 未分级 |  |  |
| 辖区内单位总数（家） |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位数（家） |  |  |  |  |  |  |
| 以下检查项合格单位数（家） |  |  |  |  |  |  |
| 1.建立医疗废物管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.设立监控部门或人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3.开展医疗废物处置工作培训 |  |  |  |  |  |  |
| 4.医疗废物分类收集 |  |  |  |  |  |  |
| 5.医疗废物交接、运送、暂存及处置登记完整 |  |  |  |  |  |  |
| 6.发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，及时处理、报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7.使用专用包装物及容器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.传染病病人或疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装并及时密封 |  |  |  |  |  |  |
| 9.建立医疗废物暂时贮存设施并符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 10.确定医疗废物运送时间、路线，使用专用工具转运医疗废物 |  |  |  |  |  |  |
| 11.相关工作人员配备必要的防护用品并定期进行健康体检 |  |  |  |  |  |  |
| 12.未发现在院内运送过程中丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物 |  |  |  |  |  |  |
| 13.医疗废物交由有资质的集中处置单位处置 |  |  |  |  |  |  |
| 14.医疗废物按规定自行处置 |  |  |  |  |  |  |
| 15.医疗废物移送上一级医疗卫生机构 |  |  |  |  |  |  |
| 16.被传染病病原体污染的污水先消毒后与其他污水合并处理 |  |  |  |  |  |  |
| 17.未经病人血液、体液、排泄物污染的一次性输液瓶、输液袋交由有资质的单位收集 |  |  |  |  |  |  |
| 18.未经病人血液、体液、排泄物污染的一次性输液瓶、输液袋交由个人收集 |  |  |  |  |  |  |
| 19.未经病人血液、体液、排泄物污染的一次性输液瓶、输液袋按照生活垃圾处理 |  |  |  |  |  |  |
| 20.医院污水经消毒处理并开展监测 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.其中13-15项只能选择填写1项。

2.其中17-19项填写1项主要处置方式。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）：

附表3

1-11月医疗废物案件查处情况汇总表

区          共出动监督员人次数：

| 单位类别 | 辖区机构数 | 检查机构数 | 发现违法行为机构数 | 立案数 | 责令改正数 | 行政处罚单位数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 警告户次 | 罚款户次 | 罚款（万元） | 其他 |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表4

1-11月医疗污水案件查处情况汇总表

区          共出动监督员人次数：

| 单位类别 | 辖区机构数 | 检查机构数 | 发现违法行为机构数 | 立案数 | 责令改正数 | 行政处罚单位数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 警告户次 | 罚款户次 | 罚款（万元） | 其他 |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表5

1-11月医疗废物处置检查存在问题一览表

区                        填表人：                                   联系电话：

| 单位名称 | 单位类别 | 存在违法问题 （具体描述） | 处理结果 （下达意见书、行政处罚） | 具体处罚结果 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：存在违法问题：描述具体违法行为。

附表6

1-11月医疗污水处置检查存在问题一览表

区                        填表人：                                   联系电话：

| 单位名称 | 单位类别 | 存在违法问题 （具体描述） | 处理结果 （下达意见书、行政处罚） | 具体处罚结果 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：存在违法问题：描述具体违法行为。