北京市卫生健康委员会
　　　　　　　　　　　　　　　 　京卫科教〔2025〕41号

北京市卫生健康委员会关于

首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项2025年项目立项的通知

各区卫生健康委，各有关医疗卫生机构，首都医科大学：

根据《首都卫生发展科研专项管理办法》和《首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项管理办法（试行）》（以下简称两个管理办法）规定，按照《首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项2025年申报指南》要求，经单位申报、形式审查、专家评审与预算评审、管理委员会同议和公示，现将2025年首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项（以下简称首发全科专项）立项项目32项予以公布，项目起止时间为自立项之日起至2027年12月31日，现就项目执行有关事宜通知如下。

一、认真落实研究任务

各项目承担单位应按照两个管理办法规定，认真做好立项项目的组织实施工作，督促项目负责人尽快召开项目启动会，对项目的实施进度、知识产权、医学伦理、重大事项调整变更、经费使用、中期检查和结题验收等环节加强监督检查，保障项目规范有序进行。项目负责人应组织召开项目启动会议，严格按照项目任务书约定的研究方案和实施进度，开展各项研究工作，依法合规使用项目经费，确保如期完成研究任务，确保资金使用效益，同时接受本单位科研管理部门及上级主管部门的监督和检查。项目承担单位、项目负责人和项目名称见《2025年首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项立项项目名录》（附件1）。

二、规范管理研究记录

研究记录是科研项目完成过程的真实描述和记载，承担单位应加强项目原始研究记录的统一管理，确保研究记录规范、准确，易于溯源。科研人员应按照《首都卫生发展科研专项项目研究记录基本要求》（附件2）规定，真实、完整、规范、及时地记录实验室研究、临床研究和/或现场研究等与项目有关的研究过程与结果，作为科研档案进行归档管理，并按照规定进行数据开放共享。

三、加强研究质量控制

首发全科专项管委会办公室将统一组织中期检查和结题验收，并对经费支出进行监督管理。各项目依托单位和项目负责人应加强项目实施过程的内部管理，持续做好项目质量管理与促进，定期开展项目的自查与改进，积极配合相关监督、核查与稽查工作，共同为提高研究质量和水平而努力。

四、加强项目绩效评价

为评估项目预期产出实现情况，提高资金使用效益，促进科技成果转化，我委将委托第三方按照《首都卫生发展科研专项项目结题绩效评估指标框架》（附件3），对项目在知识产出、培养人才、获得资金支持、改善研究条件情况、研究结果的科学价值和应用价值等方面进行绩效评价。项目承担单位和项目负责人应根据绩效评价的指标，进一步完善项目的预期产出内容，认真开展研究工作，加强过程管理，采取必要的措施，确保项目取得预期成效。

五、聚焦目标导向，促进成果转化应用

首发全科专项聚焦本市社区卫生服务和全科医学的高质量发展，提升基层及全科服务能力。项目负责人应切实围绕任务实施项目研究和工作总结，产出适用于实际的研究成果，鼓励研究成果在基层推广和转化应用，提高疾病的预防、管理、康复、护理等能力与水平和医疗卫生整体服务能力。

附件：1.2025年首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项立项项目名录表1-2（院校类及基层类）
2.首都卫生发展科研专项项目研究记录基本要求

3.首都卫生发展科研专项项目结题绩效评估指标框

架

                                                   盖章gz
                 北京市卫生健康委员会

                              2025年11月13日  

（联系人：科技教育处 唐晓博，王岩；联系电话：55532674，55532632）

附件1

2025年首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项立项项目名录（院校类）

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目单位
	负责人
	项目类型
	资助经费
（万元）

	1
	首发2025-1Y-001
	老年衰弱前期综合干预模式的构建及初步评价
	首都医科大学附属北京友谊医院
	姜春燕
	重点项目
	5

	2
	首发2025-2Y-001
	全科住院医师急救能力培训模式的研究
	首都医科大学宣武医院
	王长远
	一般项目
	3

	3
	首发2025-2Y-002
	情境模拟培训在3+2助理全科医师急危重症培训中的应用研究
	首都医科大学密云医院
	杨继敏
	一般项目
	3

	4
	首发2025-2Y-003
	紧密型医联体模式下分级诊疗对痛风和/或高尿酸血症患者管理效果研究
	首都医科大学附属北京朝阳医院
	孟娟
	一般项目
	3

	5
	首发2025-2Y-004
	基于综合管理算法和机器学习的老年共病多重用药管理模式研究
	首都医科大学附属北京朝阳医院
	梁艳虹
	一般项目
	3

	6
	首发2025-2Y-005
	家庭支持与社区联动双模式干预在社区老年认知衰弱患者中的效果研究
	首都医科大学附属北京朝阳医院
	常晶
	一般项目
	3

	7
	首发2025-2Y-006
	探索家医团队主导的社区老年人肌少症非药物性综合干 预应用效果评价
	北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心
	高娟
	一般项目
	3

	8
	首发2025-2Y-007
	综合医院全科医生参与基层家庭医生签约服务绩效评价指标体系的构建研究
	首都医科大学附属北京天坛医院
	单凯
	一般项目
	3

	9
	首发2025-2Y-008
	糖尿病肾脏病合并肾动脉狭窄患者临床特征及应用新型醛固酮受体拮抗剂疗效与安全性研究
	首都医科大学附属北京安贞医院
	高绪霞
	一般项目
	3

	10
	首发2025-2Y-009
	人工智能辅助眼底筛查技术构建老年性黄斑变性基层防控体系的研究
	首都医科大学附属北京复兴医院
	岳岩坤
	一般项目
	3

	11
	首发2025-2Y-010
	恶性肿瘤合并缺血性卒中患者的二级预防全科管理研究
	首都医科大学附属北京世纪坛医院
	付睿
	一般项目
	3

	12
	首发2025-2Y-011
	保留比例肺功能受损发病及进展的临床预测模型构建研究
	首都医科大学附属北京世纪坛医院
	陈锐
	一般项目
	3

	13
	首发2025-2Y-012
	基于体重管理的北京市基层多病共存诊疗管理规范研究
	首都医科大学附属北京世纪坛医院
	张晶
	一般项目
	3

	14
	首发2025-2Y-013
	基于数智化设备管理社区新发2型糖尿病患者的研究
	北京市西城区月坛社区卫生服务中心
	杨玲
	一般项目
	3

	15
	首发2025-2Y-014
	基于医联体模式的全程数字化营养管理对晚期结直肠癌患者临床结局的影响
	首都医科大学附属北京潞河医院
	严冬
	一般项目
	3

	16
	首发2025-2Y-015
	基于医联体的骨折联络服务（FLS）模式在骨质疏松性骨折患者分级管理中的应用研究
	首都医科大学附属北京潞河医院
	张艳
	一般项目
	3


2025年首都卫生发展全科医学与社区卫生科研专项立项项目名录（基层类）

	序号
	项目编号
	项目分类
	项目名称
	项目单位
	负责人
	资助经费（万元）

	1
	首发2025-1S-001
	重点项目
	基于人工智能的社区老年慢病患者多重用药管理模式建立与应用研究
	北京老年医院
	禹震
	3

	2
	首发2025-1S-002
	
	老年多重用药管理现状和技术推广决定性因素研究
	北京大学第一医院
	迟春花
	1

	3
	首发2025-1S-003
	
	北京市社区老年慢病患者多重用药管理模式实践探索
	北京市丰台区大红门社区卫生服务中心
	国警月
	1

	4
	首发2025-2S-001
	一般项目
	村级卫生人力资源队伍建设及可持续发展研究
	首都医科大学
	张柠
	3

	5
	首发2025-2S-002
	
	基于家庭医生签约服务的居家老年人整合照护（ICOPE）模式研究
	北京市通州区潞城镇潞城社区卫生服务中心
	平学慧
	3

	6
	首发2025-2S-003
	
	社区安宁疗护服务模式构建与实证研究
	北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心
	刘宏
	3

	7
	首发2025-2S-004
	
	社区儿科分级诊疗服务能力提升与规范性研究
	北京市朝阳区医疗机构管理中心
	周大伟
	3

	8
	首发2025-2S-005
	
	社区卫生机构体重管理门诊标准化建设实践探索
	北京市丰台区社区卫生服务管理中心
	林庆
	3

	9
	首发2025-3S-001
	开放项目
	基于跨理论模型的脑卒中高危患者分层管理方案构建与应用研究
	北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心
	周星佑
	1

	10
	首发2025-3S-002
	
	功能社区体重管理签约服务包构建及效果评价
	北京朝阳区太阳宫社区卫生服务中心
	巩维佳
	1

	11
	首发2025-3S-003
	
	基层医疗机构分类保障和差异化发展策略研究
	中国医学科学院医学信息研究所
	贾梦
	1

	12
	首发2025-3S-004
	
	基于多模态特征与行为序列融合的“糖肝共管”数字疗法
	北京市丰台区方庄社区卫生服务中心
	高文娟
	1

	13
	首发2025-3S-005
	
	基于家庭医生签约服务居家养老上门诊疗模式实证研究
	北京市昌平区小汤山社区卫生服务中心
	王尚才
	1

	14
	首发2025-3S-006
	
	社区场景下远隔缺血适应技术辅助老年肥胖相关性高血压管理的临床效果研究
	北京市丰台区方庄社区卫生服务中心
	朱夏媛
	1

	15
	首发2025-3S-007
	
	家庭医生签约服务背景下北京家庭病床标准化建设现状与可持续发展研究
	首都医科大学
	李星明
	1

	16
	首发2025-3S-008
	
	基于远程医疗设备的“老老人”上门服务流程和效果研究
	北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心
	昝胜楠
	1

	17
	首发2025-3S-009
	
	DESIGN程序在对社区慢性病人群健康素养提升中的应用
	北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心
	王晶
	1

	18
	首发2025-3S-010
	
	老年2型糖尿病合并失眠患者的社区干预模式研究
	北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心
	吴晓林
	1


附件2

首都卫生发展科研专项项目

研究记录基本要求
为规范首都卫生发展科研专项（首发专项）项目研究记录的管理，确保研究记录规范、准确，易于溯源，现对首发专项项目研究记录提出以下基本要求：

1.研究记录真实、及时、准确、完整、规范，严禁伪造和编造数据。

2.研究记录本由项目承担单位统一印刷，统一页码编号。项目承担单位科研管理部门对研究记录本的印刷、编号、发放登记等进行统一管理。

3.各项目要有独立的研究记录，不同项目的研究不得混合记录。
4.研究记录书写应使用黑色墨水的钢笔或签字笔，研究记录应用字规范，字迹工整。如原始记录为其他长期保存的档案资料，应在研究记录中建立信息索引，确保信息可溯源。

5.实验记录不得随意更改，确因填写错误，作任何更正时应保持原始记录清晰可辨，由更正者签署姓名和时间。

6.研究记录应使用规范的专业术语，计量单位应采用学术界公认的标准计量单位，有效数字的取舍应符合研究要求。

7.研究记录原则上应使用中文书写。外文缩写（包括试剂的外文缩写）应符合规范，首次出现时必须用中文加以注释。研究记录中属译文的应注明其外文名称。

8.多中心、多学科参与的研究，项目各参与者应妥善保存原始研究记录备查。

9.在研项目研究记录由项目组进行管理，项目负责人须定期检查研究记录，及时发现和解决问题。

10.项目结束或结题时应及时整理研究记录，与其它项目档案文件进行统一编目、装订、归档，并按照单位科技档案管理要求统一保管。

11.项目结束或结题之日起，研究记录保留时间应不少于10年。

    附：各类型研究的基本内容

一、实验室研究记录的基本内容

二、临床研究记录的基本内容

三、现场研究记录的基本内容

一、实验室研究记录的基本内容
1.实验方案：各个项目开始前须有详细完整的实验设计方案，并将其置于实验记录本的前面。具体内容包括研究项目名称、项目负责人、主要参加人员、研究总体目标、研究路线、研究中要注意的主要事项。

2.实验时间：标注于当日实验记录页的左上角。
3.实验名称：当日实验应注明具体的实验名称。

4.实验人员：包括参与当日实验的全部操作人员。
5.实验材料：包括标本、样品的来源、取材的时间，实验原料的来源、特性；所用试剂、标准品、对照品等的名称、来源、厂家、批号、规格及配制方法；所使用的仪器、设备的名称等可能对实验结果产生影响的实验材料信息。

6.实验方法：在首次实验记录时须注明实验方法的来源，并详细写出实验步骤和操作细节；如为重复实验、或有与前面实验相同的内容，可备注某项同某年某月某日。
7.实验过程记录：应详细记录实验过程中的具体操作，观察到的现象以及异常现象的处理等。
8.实验结果：实验结果记录应准确、真实，详细记录计量观察指标的实验数据和定性观察指标的实验变化。 

9.结果分析：每次实验结束后，均应对所得结果进行分析；出现非预期结果尚须分析原因，并设计验证实验或制定解决方案。

10.实验记录者签名：在当日实验末页的右下角记录者签名。
二、临床研究记录的基本内容
1.研究基本信息：包括研究项目名称、项目负责人、研究人员、记录人员、项目起始及截止时间等。

2.研究对象：包括分组情况和病例代码等。

3.研究过程中涉及到的剂量改变、治疗变更、合并用药、间发疾病、失访、检查遗漏等均应确认并记录。

4.记录者签名：每次试验结束后，应由研究负责人和记录人在病例报告表后签名。

5.试验总结：总结受试者的试验完成情况，对于中途中止试验的应详细记录中止试验的时间和原因。

6.病例报告表及知情同意书应作为临床研究记录的组成部分，由项目负责人妥善保存。

病例报告表（CRF）：与临床研究相关的各项资料均应记录于预先按试验要求而设计的病例报告表中。不得随意更改，确因填写错误，作任何更正时应保持原记录清晰可辩，由更正者签署姓名和时间。

知情同意书：研究者需向受试者说明试验性质、试验目的、可能的受益和风险、可供选用的其他治疗方法以及相应权利和义务等（具体情况以伦理委员会的要求为准），签订的知情同意书应注明病例代码及入组日期。

三、现场研究记录的基本内容

1.研究基本信息：研究项目任务书包括项目名称，目标、参与单位，参与研究人员，研究开始及结束时间等，以及伦理委员会批准文件。

2.研究现场：研究现场的名称、地址以及抽样方式。

3.研究内容：记录研究方法，设计分组方法、样本量、抽样方案及技术路线、研究现场名单。保存调查问卷、访谈提纲等调查用工具，并设计编写记录调查代码。

4.研究对象：研究对象姓名、性别、年龄等一般情况调查。需记录是否提供了保护被调查者隐私的说明，包括所调查内容仅限于研究内部使用，不能泄露给任何其他个人或机构，不用于研究以外的任何用途等。

5.知情同意书：依据伦理委员会有关要求编写现场调查知情同意书，在涉及到创伤性人体检查或其他伦理委员会要求的现场调查，应有被调查对象签署的知情同意书。现场调查知情同意书应依据伦理委员会有关要求编写。

6.现场调查：有现场调查员和现场调查质控员名录，记录参与现场调查和质控的人员名单、记录是否接受过调查前培训，并考核合格。质控员，对所有调查回收的调查表进行二次审核，记录有缺项、漏项、逻辑有误的现场调查表，以及原调查人员重新核实的情况。现场调查表有调查员和质控员签名，并记录调查时间。有图片、音频、视频资料的要保存原始资料，不得擅自修改，并记录清楚调查时间、地点、人员。

7.数据录入：有现场调查数据存储数据库设计员、录入员和录入质控员名录，记录设计员、参与录入和录入质控的人员名单、记录是否接受过；录入前培训，并考核合格。记录所有现场调查数据录入方法，并记录数据库核对修改记录。记录数据库录入、核对、保存、导入和导出的时间地点，经手者签字。

8.研究结果：收集的数字、视频、音频资料应保存原始结果，分析结果应记录在总结报告中，并有记录索引。

附件3

首都卫生发展科研专项项目结题绩效评估指标框架
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	备注

	知识产出
	期刊论文
（包括电子期刊）
	发表数量
	发表在同行评议杂志并标注资助编号的论文。

论文题目或研究目的中至少2个关键词与项目题目相同或属于同一系统疾病。

英文论文和中文论文分开统计和评价

	
	
	引用次数
	上述论文的引用次数

	
	
	期刊影响因子
	上述论文的期刊影响因子

	
	其他出版物
	书籍/专著
	项目负责人主编或参加的与课题相关的书籍/专著

	
	
	会议论文摘要
	与课题相关的且已经发表的会议论文摘要

	
	科技成果.奖励
	科技成果奖励数量
	与课题相关的成果奖励

	
	
	奖励等级
	国家级、省部级、厅局级或院级

	
	专利
	授权专利
	项目负责人是否有与课题相关的专利被授权

	
	
	专利转让
	与项目相关的授权专利是否转让

	科研能力建设

科研能力建设
	团队人才

培养
	培养专业人员数量
	标注资助编号论文中第一作者或通讯作者（除项目负责人外）的数量和（或）获得人才资助项目的课题组成员数量

	
	
	新增全国性学术委员会主委、副主委、常委或委员任职数量
	负责人以及课题组培养的专业人员在项目执行期间新增学术任职、职称晋升、导师资格及入选人才计划情况。中国科学技术协会所属的全国一级学会及其分支机构（二级学会）为全国性学术委员会。省级科学技术协会所属的省一级学会及其分支机构（二级学会）为省级学术委员会

	
	
	新增省级学术委员会主委、副主委、常委或委员任职数量
	

	
	
	新增国际学术委员会主委、副主委、常委或委员任职数量
	

	
	
	新晋升高级职称人数
	

	
	
	新晋升副高级职称人数
	

	
	
	新获得博士生导师资格人数
	

	
	
	新获得硕士生导师资格人数
	

	
	
	新入选国家级人才奖励或培养计划数量
	

	
	
	新入选部委级人才奖励或培养计划数量
	

	
	
	新入选市级人才奖励或培养计划数量
	

	
	
	新入选区级人才奖励或培养计划数量
	

	
	
	培养研究生人数
	发表标注资助编号论文中第一作者及合作作者中博士生或硕士生的人数

	
	资金支持
	获得滚动资金支持
	课题获得滚动支持

	
	
	获得其他资金支持
	参加课题的研究人员获得以此项目为基础的其他资金支持（含人才培养项目）

	
	改善研究条件
	建立或引进新技术或配套条件
	

	
	
	数据库建设
	

	
	
	生物样本库建设
	

	
	
	信息平台建设
	

	研究结果的科学价值和应用价值

研究结果的科学价值和应用价值

研究结果的科学价值和应用价值

	病因或病理机制相关研究项目
	提出了新的病因因素或新的机制
	

	
	
	评价了他人近期发表研究提出的新的病因因素或新的机制
	

	
	
	采用新方法（新的测量技术或新的研究设计类型）评估了尚未确定或有争议的病因因素或机制
	

	
	
	探讨了已知病因因素在不同特征群体中的影响或作用的差异
	

	
	
	提供了新的发病风险预测方法或工具
	

	
	
	研究重复评价了已知病因因素或机制，结论和已有知识相同
	

	
	
	研究在一定程度上否定了他人提出的病因因素或机制
	

	
	诊断方法或诊断标准相关研究项目
	提出了更准确的诊断方法或流程
	

	
	
	提出了更安全的诊断方法或流程
	

	
	
	提出了更早期的诊断方法或流程
	

	
	
	提出了更节约费用的诊断方法或流程
	

	
	
	提出了更便捷的诊断方法或流程
	

	
	
	提出了创伤更小或无创的诊断方法
	

	
	
	依据证据，更新了诊断标准
	

	
	防治效果或安全性相关研究项目
	评价了新的治疗或干预措施的优效性、非劣效性或安全性
	

	
	
	通过评价提出了更安全的治疗或干预措施
	

	
	
	评估了某治疗或干预措施在临床真实世界或特殊人群中的有效性
	

	
	
	评估了某治疗或干预措施在临床真实世界或特殊人群中的安全性
	

	
	
	通过评价提出了创伤更小或无创的治疗措施
	

	
	
	通过评价提出了费用更低的治疗或干预措施
	

	
	
	研究发现了现有治疗或干预措施存在的安全性问题
	

	
	
	制定了新的治疗指南或共识
	

	
	疾病预后相关研究项目


	提供了某疾病患者在住院期间或随访期间的转归情况（如：病死率/生存率/复发率）新信息
	预后研究是对疾病各种结局发生概率及其影响因素的观察性研究。



	
	
	提出了影响预后的新的因素或新指标
	

	
	
	评估了目前无一致研究结论的预后因素
	

	
	
	评价了一般病患群体研究提出的预后影响因素在特殊病患群体中的预后影响价值
	

	
	
	提出或更新了预测模型或预测工具
	

	
	
	研究无新的发现或未增加新的知识
	

	
	公共卫生（流行病学或政策评价）类相关研究项目


	为特定政策的制定提供参考数据或建议
	

	
	
	获得某一疾病或危险因素的发病率、患病率、病死率、治疗率或控制率等信息
	

	
	
	提出了某个健康指标的正常值范围或标准
	

	
	
	提出了改善医疗或公共卫生相关信息系统的建议或方案
	

	
	
	为提高医疗服务的质量或能力提供解决问题的思路或方案
	

	
	医疗管理类相关研究项目
	提出或评价了更佳的诊疗流程
	

	
	
	为医疗管理的制度建设提供了有价值的数据
	

	
	
	为改善医疗或卫生管理的特定环节提供了思路和方案
	

	
	
	开发了新的医疗相关的管理系统、工具或标准
	

	
	
	制定了诊疗或预防指南
	

	
	社会效益
	科研成果推广应用
	科研成果推广应用的范围或培训医务人员的数量

如：提高规范化治疗程度；提高病人满意度；降低等候时间等

	
	
	改善医疗服务
	


附件4

首都卫生发展科研专项项目研究管理方案
（试行）
    为提升首都卫生发展科研专项项目实施质量，促进项目规范、真实、有效实施，培养临床科研工作者的项目管理能力和临床研究能力，明确流程和职责，特制定本管理方案。

一、管理职责

首发专项执行项目负责人（PI）制，PI为项目实施全过程的第一责任人，应明确本项目的质量控制员、数据管理与统计人员，建立相应的质量管理措施。

项目承担单位应加强项目实施过程中的管理，制定相应的管理制度，包括学术管理、伦理管理和财务管理，为项目的实施提供支持。

二、项目启动

（一）撰写实施方案。任务书下达后，项目负责人应按任务书中规定的研究任务，结合实际情况，设计实施方案（要素内容见附录1，依据项目实际情况参考编写）。

实施方案应考虑研究的整体流程、研究内容与预期目标，以文件化管理为基础，依据本项目的研究类型设计实施的标准操作程序（SOP）和记录文件、质量管理体系、数据收集及数据管理体系，明确研究进度和阶段性考核指标，明确管理工作内容。

    （二）撰写知情同意书。依据伦理管理的原则，按实施方案规定的内容，撰写知情同意书（建议按本单位知情同意书模板组织撰写）。

（三）伦理委员会审查。按伦理审查规范要求（本单位伦理委员会提出的工作流程）准备伦理审查的申请材料（研究方案、知情同意书等），提交伦理委员会审查，获得伦理委员会同意后，方可组织病例入组研究。

申请伦理批准的注意事项:

1.以课题为基本单位申请伦理审查。一个项目如包含多个课题，应以课题为单位提交伦理委员会审查同意，以课题为单位组织实施。

2.项目研究内容不涉及伦理问题，也应经伦理委员会审查后出具豁免伦理批件。

（四）编制SOP手册。在获得伦理批件后，PI应按伦理审查同意的研究方案，组织制定相应的SOP，并据此组织项目的实施。

（五）研究注册登记。临床研究课题应根据研究类型在国际公认的临床试验注册平台进行研究注册登记，并在课题实施过程中及时维护更新注册内容。

三、项目实施
（一）严格按照项目实施方案开展项目研究，并经常性的对照《研究各阶段对照检查资料参考目录》（附录2）检查项目研究质量与进度，收集整理相关材料，完善项目研究档案。

（二）及时组织项目启动会，对参研人员进行实施方案和/或SOP的培训。

（三）执行过程中，与研究内容直接相关的重要事项需要调整时，应按照《北京市卫生健康委员会关于做好首都卫生发展科研专项立项后变更管理的通知》（京卫科教〔2023〕15号）要求，按照项目负责人可自主决定的变更、需报质促中心评估的变更和需报市卫生健康委审核的变更，分类管理。获得批准后，报本单位学术委员会和/或伦理委员会审查同意。审批后相关文件报首发专项信息管理系统（https://www.bjhbkj.com）备案。

（四）制定数据采集及管理计划。

（五）项目执行过程中，出现不良事件（AE）或严重不良事件（SAE）时，必须及时上报科研管理部门及单位伦理委员会。

（六）项目执行过程中，发现方案偏离/方案违背应定期/或按照单位伦理管理的要求提交伦理委员会审查。

（七）每一执行年度末承担单位应组织项目自查，并向管理办公室报送项目执行进展报告和自查报告。

（八）质促中心将定期对实施的项目进行核查、稽查，承担单位科研管理部门和PI应在现场配合检查，提供相应的支持和答疑。

    四、项目结题

（一）提交首发专项结题报告书、数据库及相关附件。

    （二）按照项目考核指标报告研究产出及成果。

（三）项目承接单位和PI应对源文件进行妥善保管，建立相关制度，保存期限至少应达到项目结题验收后10年。

五、结题后续

项目结题后三年内，PI应在首发专项项目管理系统对首发专项资助取得的科研成果进行补登，包括但不限于期刊论文、会议论文、专利授权、著作权、人才培养，以及转化、应用等成果。

附录1
首发专项实施方案撰写指导原则
本指导原则适用于临床研究类型的课题，应依据课题的具体情况编写实施方案。其他研究类型可参考本指导原则进行编写。

临床研究开始前应制定研究方案，并由主要研究者签字，报研究单位伦理委员会（IRB）审查后实施。

研究实施方案应包括以下内容。

第一部分  研究背景及意义
    立题依据是什么。

 对研究内容相关领域的研究进行系统的综述，阐述其研究背景和理论依据，应指出以往研究存在的问题和不确定性，通过本研究可能带来的效果。

第二部分  研究目的

明确需要解决的科学问题，主要研究目的及次要研究目的等。

第三部分  研究设计
1.确定研究类型，并进行简洁的描述。如果研究分阶段，应对每一阶段进行相应的研究设计。可能包括：

    观察性研究：队列（前瞻性、回顾性）研究、横断面研究、病例对照研究等。

    干预性研究：随机对照试验（RCT）、非随机对照试验、单臂试验、交叉设计试验等。

 开展单中心或多中心研究。

2.临床研究预期的进度和完成日期。应充分考虑样本量估算与实际情况可能出现的不符而造成的进度延误。

第四部分  研究对象

    一是要选择能够代表总体的研究对象，二是选择能够代表所关注的现象的观察指标。包括研究对象的入组标准和排除标准,选择研究对象的步骤,研究对象分配的方法及退出研究的标准。

1.样本量：根据统计学原理计算要达到研究预期目的所需的研究对象数。

2.入组标准：应具备以下特征(1)人口学特征，如年龄、性别等；(2)临床特征，如主要疾病或表现；(3)地理特征：入组样研究对象自何方；(4)入组起止时间：应符合本研究任务；(5)其他。

3.排除标准；应充分考虑可能影响研究的因素，包括(1)失访可能性高的研究对象；(2)不能准确提供信息者；(3)潜在不良反应者；(4)其他可能影响观察的；(5)其他。

4.退出标准：应描述可能在研究过程中的研究对象出现影响观察结果真实性的情况或发生不良反应事件（AE）时，及时终止研究，并提出相应的补正措施。

第五部分  研究干预

干预性研究需撰写研究干预部分。包括但不限于以下内容：

1.根据临床研究过程中所涉及的干预措施（如药物、技术、实验室检查等），制定相应的干预途径、剂量、次数、疗程和有关合并干预的规定。

2.涉及的研究用药以及相关的安慰剂、对照药的供应与发放管理。

3.合并与禁忌药相关规定。

第六部分  研究过程
1.临床观察、随访内容时间与步骤，以及保证研究对象依从性的措施。

2.终止和停止临床试验的标准，结束临床试验的规定。

第七部分  结局指标

    通过评价指标之间的关系预测结局，并进行相应判断。主要包括(1)主要评价指标；(2)次要评价指标。

 规定的各评价指标的评定标准，包括评定方法、观察时间、记录与分析。

第八部分  数据管理与统计分析

    包括数据管理措施、统计分析等内容。

1.数据处理与记录存档的规定。包括：数据收集和记录，数据录入和编辑，数据存储和备份，数据保密等。

    2.分析研究结果采用的统计方法及人群划分原则等。

第九部分  受试者保护、安全性考虑、组织管理与质量控制

1.受试者保护：伦理审查、知情同意、受试者利益与风险、保密、利益冲突等考虑。
2.安全性考虑：干预性研究需考虑不良事件（AE）和严重不良反应事件（SAE）的记录方式和报告方法，处理并发症的措施等。

3.组织管理与质量控制：牵头单位及参加单位、是否设置指导委员会（SC）、独立数据监查委员会（IDMC）、是否有有专门的数据管理及监查团队等；研究主要环节质量控制措施，如临床研究过程的质量控制、实验室质量控制、人员培训等。

第十部分 其他

1.病例报告表（CRF）。CRF是临床研究收集数据的主要依据文件，需按照研究方案进行设计，可采用纸版或电子版。
2.知情同意书。知情同意书需按研究方案规定的任务，结合知情同意的需要，撰写知情同意书（建议按本单位知情同意书模板组织撰写）。

 3.参研中心协议，约定参与研究的各中心承担的职责和论文发表等规定。

4.制订研究文件册目录及各类研究过程相关记录表（参考附录2），包括人员培训及研究团队职责分工，研究过程各类记录文件如受试者的编码、治疗记录表、随机数字表、筛选入组表等。

附录2

研究各阶段对照检查资料参考目录
	研究阶段
	序
	检查资料
	有/无

	启动
	1
	任务书
	

	
	2
	研究方案
	

	
	3
	知情同意书
	

	
	4
	伦理批件（与任务书课题编号相匹配）
	

	
	5
	实施操作手册（SOP）
	

	
	6
	研究注册登记/方案注册号
	

	
	7
	关键人员及职责：质量控制员、数据统计员
	

	
	8
	试验档案管理规范及记录
	

	
	9
	其他证明文件
	

	实施
	1
	项目开题启动会议及相关记录
	

	
	2
	项目相关人员及单位的研究方案培训
	

	
	3
	项目自查报告
	

	
	4
	执行年度总结报告及附件
	

	
	5
	CRF
	

	
	6
	AE/SAE及报告处理文件
	

	
	7
	关键数据项清单及数据源文件
	

	
	8
	实验记录
	

	
	9
	变更申请表及附件（质促中心评估、伦理审查）
	

	
	10
	注册网站上登记的进度等相关信息
	

	
	11
	其他证明文件
	

	结题
	1
	项目研究数据库及备份
	

	
	2
	研究产出及成果报告
	

	
	3
	结题报告书及附件（经单位管理部门审核）
	

	
	4
	其他需要提供的文件
	


注：1.供参考用，应根据课题实际情况制定相应的检查目录；2.可自行增加本表中没有明确，但实施过程中应具备的文件；3.遇有特殊情况，应另附页说明

（此件公开发布）
PAGE  
- 4 -

