## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 健康扶贫合作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 扶贫合作处
项目负责人 |  |  | 罗香葆 |  |  | 联系电话 | 83970732
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.312 | 8.312 | 6.35 | 10 | 76.4% | 7.6396
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 8.312 | 8.312 | 6.35 | — | 76.4% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 发挥首都优质医疗卫生资源丰富的地区优势，推动受援地在特色科室建设、骨干人才培养、医院管理水平、医疗技术能力等方面取得成效，降低当地百姓的就医成本，为打赢脱贫攻坚战，提升当地医疗服务能力水平提供强大支持。 |  |  |  | 按照年初设定目标和市扶贫办安排，由委领导及相关处室同志带队，赴新疆、西藏、青海、四川等地开展调研、义诊、督导等活动。举办了2020年度北京市健康扶贫干部培训班。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 市扶贫办举办培训和领导带队调研次数 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 扶贫支援成效考核 | 达到良好 | 达到良好 |  | 10 | 10
|  |  | 培训到位率100% | 培训到位率100% | 培训到位率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成日期 | 2020年9月底 | 2020年9月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 8.312万元 | 实际执行金额6.35万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 推动受援地在特色科室建设、骨干人才培养、医院管理水平、医疗技术能力等方面取得成效 | 推动受援地在特色科室建设、骨干人才培养、医院管理水平、医疗技术能力等方面取得成效 | 推动受援地在特色科室建设、骨干人才培养、医院管理水平、医疗技术能力等方面取得成效 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续有效推动受援地区卫生事业发展 | 持续有效推动受援地区卫生事业发展 | 持续有效推动受援地区卫生事业发展 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6396
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。