## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 计划生育科普知识宣传
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育服务指导中心
项目负责人 |  |  | 王婧、李磊 |  |  | 联系电话 | 51923643、51923606
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 528.714 | 528.714 | 516.0125 | 10 | 97.6% | 9.7598
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 528.714 | 528.714 | 516.0125 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度，完成人民网宣传、光明网专栏宣传、中国网专栏宣传、首都之窗专栏宣传、《中国人口宣传教育网》北京站宣传、北京市计划生育宣教馆（网络版）宣传、生殖健康网站宣传、微信服务号宣传等。联合制作电视栏目《健康北京》、广播栏目《健康加油站—向幸福出发》和《今夜私语时》，制作健康科普系列宣传片，订阅计划生育宣传报刊杂志，向市民免费发放。举办“幸福家庭大讲堂”活动9次，通过与广播节目、视频直播、微信互动、图文传播等宣传方式结合，视频、图文、音频传播累计点击量不低于680万人次，满意率不低于95%。开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，覆盖全市27家公园，观展人数不低于100万人次，对展架展板全面维护不少于4次。设计制作《家庭历书》（2021年版）50万册，覆盖全市50万户家庭人口数，传播计划生育健康科普知识。 |  |  |  | 完成了人民网宣传、光明网专栏宣传、中国网专栏宣传、首都之窗专栏宣传、《中国人口宣传教育网》北京站宣传、北京市计划生育宣教馆（网络版）宣传、生殖健康网站宣传、微信服务号宣传等。联合制作电视栏目《健康北京》、广播栏目《健康加油站—向幸福出发》和《今夜私语时》，制作健康科普系列宣传片，订阅计划生育宣传报刊杂志，向市民免费发放。举行幸福家庭大讲堂活动9期，视频点击量近800万人次，群众综合满意度约96%；在市内27个公园开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，全年观展人数约100万人次，平均对展架展板进行全面维护4次；制作完成《家庭历书》50万册，免费向市民发放，覆盖50万户家庭。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 专题片制作数量 | 15集 | 15集 |  | 4 | 4
|  |  | 广播电视栏目制作数量 | 188期 | 196期 |  | 4 | 4
|  |  | 网络宣传栏目数量 | 7个 | 7个 |  | 4 | 4
|  |  | 开展宣传、活动的地点数 | 在市内27个公园开展宣传展览4期 | 27个公园4期展览 |  | 3 | 3
|  |  | 宣传、活动开展次数 | 开展幸福家庭大讲堂活动9期 | 开展幸福家庭大讲堂活动9期 |  | 3 | 3
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | 设计制作家庭历书50万册 | 设计制作家庭历书50万册 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 专题片制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，体现权威性、专业性，形式新颖，便于传播。 | 内容符合宣传要求及群众需求，体现权威性、专业性，形式新颖，便于传播。 |  | 3 | 3
|  |  | 广播电视栏目制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。 |  | 3 | 3
|  |  | 网络宣传栏目质量 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。 |  | 3 | 3
|  |  | 宣传品质量 | 《家庭历书》印刷品设计制作达到政府采购合同要求 | 《家庭历书》印刷品设计制作达到政府采购合同要求 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 公园户外宣传展览 | 第一期（5-6月）；第二期（7-8月）；第三期（9-10月）；第四期（11月） | 第一期（5-6月）；第二期（7-8月）；第三期（9-10月）；第四期（11月） |  | 3 | 3
|  |  | 宣传品制作发行《家庭历书》 | 内容策划（5-6月）；设计审校（7-9月）；制作印刷（10月）；配送发放（11月） | 内容策划（5-6月）；设计审校（7-9月）；制作印刷（10月）；配送发放（11月） |  | 3 | 3
|  |  | 幸福家庭大讲堂 | 3月全面展开，6月完成1期，9月累计完成6期，11月累计完成9期 | 3月全面展开，6月完成1期，9月累计完成6期，11月累计完成9期 |  | 3 | 3
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 工作进度：3月项目全面展开；7月进展50%，完成中期检查；12月完成100%，完成年底验收；经费支出进度符合财政要求。 | 3月项目全面展开；7月进展50%，完成中期检查；12月完成100%，完成年底验收 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 528.714万元 | 516.0125万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 电视栏目收视率不低于0.1；广播栏目音视频、图文传播总点击量不低于600万人次，网络宣传栏目总点击量超过3000万人次，为计划生育宣传奠定了坚实的基础 | 电视栏目收视率不低于0.1；广播栏目音视频、图文传播总点击量不低于600万人次，网络宣传栏目总点击量超过3000万人次，为计划生育宣传奠定了坚实的基础 | 电视栏目收视率不低于0.1；广播栏目音视频、图文传播总点击量不低于600万人次，网络宣传栏目总点击量超过3000万人次，为计划生育宣传奠定了坚实的基础 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 公园宣传展览观展人数100万人次，《家庭历书》覆盖50万户家庭，幸福家庭大讲堂受益人数不少于680万人次，为以后的计划生育工作发挥了重要作用 | 公园宣传展览观展人数100万人次，《家庭历书》覆盖50万户家庭，幸福家庭大讲堂受益人数不少于680万人次，为以后的计划生育工作发挥了重要作用 | 公园宣传展览观展人数100万人次，《家庭历书》覆盖50万户家庭，幸福家庭大讲堂受益人数不少于680万人次，为以后的计划生育工作发挥了重要作用 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 幸福家庭大讲堂服务对象满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 9 | 满意度调查如不充分可扣一分
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7598
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。