## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 免费避孕药具采购
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育服务指导中心
项目负责人 |  |  | 刘云梅 |  |  | 联系电话 | 51923251
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1360.071 | 1360.071 | 1360.071 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1360.071 | 1360.071 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照各区及市级发放的需求数量、品规，及时采购符合国家质量标准及合同条款要求的免费避孕药具，满足育龄群众避孕节育及生殖健康需求。采购的免费避孕药具共分为避孕药、避孕套和宫内节育器三大类。 |  |  |  | 根据基层上报需求，结合市级当年工作需要，经专家论证及主任办公会审议后提交药具采购请示，共计15个品种（18个品规）,其中避孕药8种、男用避孕套5种（8个品规）和宫内节育器2种，金额共计1468.387万元。根据政府采购招标结果，我市共签订15个品种（15个品规）的采购合同，其中避孕药8种、男用避孕套5种（5个品规）和宫内节育器2种，合同额共计1360.071万元。截止12月底，15个品种全部验收入库并完成了货款结算，保证了基层对免费避孕药具的需求，很好地满足了育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购品种 | 采购计划15个品种（18个品规）,其中避孕药8种、男用避孕套5种（8个品规）和宫内节育器2种 | 根据政府采购招标结果，共签订15个品种（15个品规）的采购合同，其中避孕药8种、男用避孕套5种（5个品规）和宫内节育器2种 |  | 10 | 10 | 采购计划中有3个品规避孕套未采购，但数量折合到了相应的10只装避孕套中予以采购，分别是3只装光面超薄型、颗粒型和螺纹型避孕套。原因有三：一是签合同时3只装库存较充足；二是3只装年度用量较少；三是采购价格3只装与10只装相同。
|  | 质量指标 | 采购药具质量 | 质量符合国家质量标准及合同条款 | 共完成4个供货商的驻场核查，完成85批次的采购产品质量抽检，入库时采取批批外观质量验收。质量符合国家质量标准及合同条款。 |  | 10 | 10
|  |  | 采购品种及规格 | 符合质量要求 | 符合质量要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成采购药具入库时间 | 2020年底前完成 | 2020年底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1360.071万元 | 1360.071万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保证了基层对免费避孕药具的需求 | 保证了基层对免费避孕药具的需求 | 按照基层需求完成了药具调拨配送，保证了基层对免费避孕药具的需求。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 很好地满足了育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要 | 很好地满足了育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要 | 很好地满足了育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥75% | 97.25% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。