## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 肺癌免疫治疗队列研究及数据库平台建立
主管部门及代码 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 王敬慧 |  |  | 联系电话 |  |  | 13683128239
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 151.8167 | 151.8167 | 150.6359 |  |  | 10 | 99.22% | 9.9222
|  |  | 其中:财政拨款 | 151.8167 | 151.8167 | 150.6359 |  |  | — | 99.22% | —
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标： 本研究通过建立肺癌免疫治疗临床队列，对肿瘤微环境及机体免疫状况进行深入研究，建立免疫治疗的预测模型从而指导临床精准免疫治疗：1.建立肺癌免疫治疗临床队列电子数据库；2.纳入接受免疫治疗患者80例，并录入数据库；3.采集生物标本；4.完成组织标本多重免疫指标分析；5.完成AI识别病理类型工作；6.类器官培养技术探索。 |  |  |  |  | 全部完成绩效目标：建立了院内共享的包括肺癌免疫治疗临床队列在内的肺癌临床队列数据库，IP地址：192.168.0.215；纳入接受免疫治疗150例；采集生物样本500余份；完成多项多重免疫指标分析；完成AI 识别病理类型工作；探索了类器官培养技术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建立肺癌免疫治疗临床队列电子数据库 | 1个 |  | 建成1个肺癌电子数据库，并实现院内共享 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 纳入接受免疫治疗患者 | ≥80例 |  | ≥150例 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 采集生物样本 | ≥200份 |  | ≥500份 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 肿瘤微环境多重免疫指标分析 | ≥300例 |  | ≥300例 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成AI识别病理类型 | ≥300例 |  | ≥800例 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 发表论文 | ≥3篇 |  | 5篇 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 培养研究生 | ≥3名 |  | 4名 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 申请专利 | 1项 |  | 2项 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | ≥85% |  | ≥95% |  |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 论文发表在SCI期刊上的比例 | ≥50% |  | ≥60% | ≥50% | ≥50% | 3 | 3
|  |  | 项目研究内容结构合理性 | ≥85% |  | ≥90% | ≥85% | ≥85% | 3 | 3
|  |  | 项目完成质量 | 达到标准 |  | 达到标准 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3
|  |  | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | ≥85% |  | ≥95% | ≥85% | ≥85% | 3 | 3
|  | 进度指标 | 项目完成日期 | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 |  |  | 7.5 | 7.5
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 151.816701万元 |  | 实际执行金额150.630946万元 |  |  | 7.5 | 7.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 |  | 无 |  |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 研究人员科研能力得到显著提高 | 研究人员科研能力得到显著提高 |  | 研究人员科研能力得到显著提高 |  |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 |  | 无 |  |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为项目持续发展奠定人才基础 | 为项目持续发展奠定人才基础 |  | 为项目持续发展奠定人才基础 |  |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与研究计划的人群满意度 | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 5 | 5
|  |  | 科研人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 5 | 5
总分： | [8 empty] | 100 | 99.9222
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。