## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 老年人维权服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 尹政伟 |  |  | 联系电话 | 65395496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 176 | 176 | 176 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 176 | 176 | 176 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 响应我市老年人日益增长的法律服务需求，提升老年人维权意识与维权能力，预防涉老法律风险，降低老年人侵权案件发生，促进家庭和谐与社会稳定，维护老年人的合法权益。 |  |  |  | 设立了法律服务热线提供法律咨询服务；通过线上线下各类媒体广泛开展老年维权宣传教育，发放宣传材料，进社区、公园等场所深入开展普法教育和培训，反响较好；针对重点问题开展实证研究；为有需要的老年人提供法律援助，开展家庭法律服务和公益法律服务，帮助解决法律困境；积极进行风险预警与预防，有效降低了老年侵权发生率。项目基本达成预期指标且效果较好，得到了老年人认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 法律援助案件 | ≧100件 | 80 |  | 5 | 4 | 截至目前项目期间内老年人求助案件只有80件
|  |  | 宣传活动开展次数 | ≧20次 | 20 |  | 5 | 5
|  |  | 维权培训人次 | ≧5000人次 | 7700 |  | 5 | 5
|  |  | 实证研究 | 每年不低于3篇 | 3 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训开展率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 实证研究可行性 | 达到相关要求，服务老年人 | 符合要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 咨询服务时间 | 每周一至周五，每天不少于8小时 | 每周一至周五，每天不少于8小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 176万元 | 176万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 老年人维权意识与维权能力 | 有所提升 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 | 9 | 老年人维权意识与维权能力仍需提高
|  |  | 老年人被侵权风险 | 有所降低 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 | 9 | 老年人被侵权风险仍然存在
|  |  | 相关人员年度执业道德培训率 | 进一步提高 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 | 9 | 培训率需进一步提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 得到法律服务的老年人对服务的满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。