## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 老年精神关怀服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 市老龄协会宣传教育处
项目负责人 |  |  | 郭南方 |  |  | 联系电话 | 65395451
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 165 | 165 | 165 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 165 | 165 | 165 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依托北京市老年心理健康服务基地开展系列老年心理健康活动，为老年人提供有效、便捷、专业的心理健康服务，让老年人了解老年心理健康知识，排泄不良情绪，提升自我调节心理状态的能力，提升心理健康和精神生活水平。 |  |  |  | 依托北京市老年心理健康服务基地开展系列老年心理健康活动，为老年人提供有效、便捷、专业的心理健康服务，让老年人了解老年心理健康知识，排泄不良情绪，提升自我调节心理状态的能力，提升心理健康和精神生活水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 服务基地数量 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 心理健康服务热线服务人数 | 2000人 | 2000人 |  | 4 | 4
|  |  | 发放宣传册数量 | 2万册 | 2万册 |  | 4 | 4
|  |  | 举办主题展览数量 | 3场 | 3场 |  | 4 | 4
|  |  | 制作可移动宣传展板数量 | 60块 | 60块 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 基地正常运转率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作部署 | 2020年5月底前 | 2020-05-20 |  | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 2020年11月底前 | 2020-11-28 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 165万元 | 165万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 老年人心理健康意识 | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 13 | 效益证明材料提供不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 老年人掌握自我心理调节能力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 13 | 效益证明材料提供不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。