## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 孕产期保健管理
主管部门 |  |  | 妇幼保健处 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会
项目负责人 |  |  | 周彦华 |  |  | 联系电话 | 83560650
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 863.159 | 863.159 | 863.159 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 863.159 | 863.159 | 863.159 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高危重孕产妇抢救成功率，减少北京市孕产妇死亡。 |  |  |  | 提高危重孕产妇抢救成功率，北京市孕产妇死亡得到有效控制，实现“十三五”规划目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社区卫生服务中心建册人数 | 20万 | 18万 |  | 5 | 4.5 | 生育意愿降低叠加疫情影响 | 84
|  |  | 助产机构分娩人数 | 16万 | 16万 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 孕产妇死亡率 | 控制在11/10万以下 | 达到4.34/10万 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2020年3月至12月 | 2020年3月至12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 863.159万元 | 863.159万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高危重孕产妇抢救成功率，减少北京市孕产妇死亡 | 提高抢救成功率，减少孕产妇死亡 | 提高抢救成功率，减少孕产妇死亡，达到规划目标 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 80% | 患者满意度＞85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。