## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 经外耳道录音和脉搏波同步记录技术在搏动性耳鸣诊疗和疗效评估中的作用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 丁秀勇 |  |  | 联系电话 | 13910280673
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成搏动性耳鸣检测仪的降噪设计及制作、完善REDCap数据库数据结构及搏动性耳鸣声信号特征性参数基本确定 |  |  |  | 完成搏动性耳鸣检测仪的降噪设计及制作、完善REDCap数据库数据结构
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成搏动性耳鸣手术患者外耳道录音数量 | 15例 | 2例 |  | 10 | 1.33 | 因疫情门诊未能正常开放，门诊患者数量降低较多，未能完成搏动性耳鸣患者耳鸣信号检测和手术。
|  |  | 发明耳鸣检测仪 | 1台 | 1台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 搏动性耳鸣检测仪的应用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成搏动性耳鸣检测仪的降噪设计及制作、完善REDCap数据库数据结构时间 | 2021-05-31 | 2020-08-07 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 20 | 20 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 开发无创PT诊断方法和评估体系降低误诊率，减少患者不必要影像检查，减轻患者及社会医疗经济负担。 | 减轻经济负担 | 减轻经济负担 |  | 10 | 10
|  |  | 通过专利授权方式实现搏动性耳鸣检测仪产品化 | 实现产品化 | 实现产品化 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过专题讲座、手术示教、培训班、微信公众号方式推广搏动性耳鸣的诊断方法和评估体系，经更大范围临床验证后，提出新的搏动性耳鸣诊疗规范。 | 通过专题讲座、手术示教、培训班、微信公众号方式推广搏动性耳鸣的诊断方法和评估体系，经更大范围临床验证后，提出新的搏动性耳鸣诊疗规范。 | 通过专题讲座、手术示教、培训班、微信公众号方式推广搏动性耳鸣的诊断方法和评估体系，经更大范围临床验证后，提出新的搏动性耳鸣诊疗规范。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 手术患者满意度 | >90% | 93% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.33
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。