## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 新闻宣传
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 公众权益保障处
项目负责人 |  |  | 姚铁男 |  |  | 联系电话 | 83970597
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 125 | 125 | 98.7353 | 10 | 78.99% | 7.8988
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 125 | 125 | 98.7353 | — | 79% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展委机关新闻宣传相关流程、制度的制定与实施；发布权威卫生健康新闻和信息；宣传医疗服务举措、医改成果、典型人物事迹、健康科普知识等信息；参与舆情应对与处置工作和开展业务能力培训等。 |  |  |  | 2020年在新冠肺炎疫情防控形势下，我委制定了15项宣传制度；发布疫情通报信息300余条，参加北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会200余场，参加国务院联防联控机制新闻发布会4场；与健康报、中国家庭报、北京广播电台等媒体合作，制播宣传专版、健康宣传节目等；开展宣传干部培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开新闻发布会数量 | 年度至少召开12场 | 参加195场新闻发布会。 |  | 20 | 14 | 年初突发新冠肺炎疫情，按照市委市政府统一部署，持续参加多场新闻发布会。
|  | 质量指标 | 公众对官方新媒体平台知晓度 | 官方微信、微博粉丝量涨幅10% | 微信公众号粉丝涨幅50%；新浪微博粉丝量涨幅15% |  | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2020全年 | 2020全年 |  | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 125万元 | 98.7353万元 |  | 10 | 10 | 因疫情防控需要，会议、培训计划受影响：没有组织年度工作会，会议费未支出；培训会仅召开1场，培训费有结余。宣传工作任务根据疫情形势有调整，部分常年常规宣传工作未开展，宣传费、劳务费有结余；
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | — | —
|  | 社会效益 指标 | 营造良好舆论环境，保障公众知情权 | 营造良好舆论环境，保障公众知情权 | 营造良好舆论环境，保障公众知情权 |  | 30 | 29 | 量化标准不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | — | —
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | — | —
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | 低于5% | 0% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8988
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。