## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发—改进尿AD7c-NTP检测方法早期发现阿尔茨海默病
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 王蓉 |  |  | 联系电话 | 13611367292
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.576 | 18.576 | 18.576 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 18.576 | 18.576 | 18.576 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 收集体检中心65岁以上无神经系统疾病的体检人群尿液标本300例，神经内科门诊经过神经心理检查的确诊AD患者标本15例进行检测。参加全国会议1次。 |  |  |  | 收集体检中心65岁以上无神经系统疾病的体检人群尿液标本418例、神经内科门诊经过神经心理检查的AD患者尿样本10例进行检测。参加全国会议1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收集健康体检人群尿样数量 | 300 | 418 |  | 6 | 6
|  |  | 神经内科门诊经过神经心理检查的确诊AD患者标本进行检测数量 | 15例 | 10例 |  | 6 | 4 | 2020年疫情，门诊量大幅度下降，病人来源减少，2021年肯定能超额完成任务。
|  |  | 参加国际会议次数 | 1次 | 1次 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 尿样的收集率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 标本的检测率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年底 | 2021-06-01 |  | 10 | 7 | 2020年疫情影响，当年无法启动项目
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 18.576万元 | 18.576万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 寻找用于AD筛查和早期诊断的外周生物学标志物，对于降低AD发病率、提高老年人群生活质量具有很大意义。 | 寻找用于AD筛查和早期诊断的外周生物学标志物，对于降低AD发病率、提高老年人群生活质量具有很大意义。 | 寻找用于AD筛查和早期诊断的外周生物学标志物，对于降低AD发病率、提高老年人群生活质量具有很大意义。 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 本课题的实施为进一步开发诊断试剂盒提供临床和实验室数据。 | 本课题的实施为进一步开发诊断试剂盒提供临床和实验室数据。 | 本课题的实施为进一步开发诊断试剂盒提供临床和实验室数据。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者对本检测方法（无创、方便）的体验感和满意度 | 95% | 90% |  | 10 | 8 | 有些病人就诊当时没有尿，对于再次留样本有点不满意。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。
Note on J15: lenovo: