## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 三批试点—老年患者围术期综合管理方案和创新技术研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 赵国光 |  |  | 联系电话 | 83198899
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 551.43 | 551.43 | 551.43 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 551.43 | 551.43 | 551.43 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立围术期高龄患者大数据库，以实现术前评估，术中管理、术后近远期康复及生活质量随访的全周期、完整数据链管理体系，并以此为基础收集循证医学证据,开发老年围术期综合干预方案，包括：术前风险分层评估体系、基于风险分层级别的监测体系、基于风险分层和监测预警的综合干预策略三部分内容。建立临床路径和规范，对成果加以推广应用。 |  |  |  | 继续完善高龄手术患者大数据库，包括术前评估、围术期管理、术后随访三个环节，完成临床规范和专家共识；通过临床和基础实验探讨术后认知功能障碍的发病机制，探索早期诊断敏感指标；开发围术期麻醉管理新技术。通过线上会议对老年围术期麻醉管理方法进行推广应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文 | 5-8篇 | 14 |  | 2 | 2
|  |  | 举办国内专题学术会议 | 1次 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 举办国际专题学术会议 | 1次 | 0 |  | 2 | 0 | 由于疫情影响未举办国际会议
|  |  | 研发新模式新技术方法数量 | 2个新方法：1）1个新的PND早期和精准诊断方法 2）1个新的PND相关肠道菌群谱敏感菌群发掘 | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 专家共识 | 1-2个 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 数据库 | 初步完成1个数据库接口以及信息纳入 | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利 | 2-3项国内专利 | 5 |  | 2 | 2
|  |  | 发现和验证用于痴呆和帕金森病前驱期早期诊断标记物 | 发现3-5个ALS新致病基因 | 3 |  | 2 | 2
|  |  | 研究生培养 | 3-4名研究生 | 5 |  | 2 | 2
|  |  | 产品推广应用范围 | 培训50-100名临床医生及技术人员 | 27907 |  | 2 | 1.4 | 因疫情改为线上形式，实际参与人数超10000人
|  | 质量指标 | 发明专利中国际专利所占比例 | ≥20% | 0 |  | 4 | 0 | 国际专利重视不足
|  |  | 学术论文中SCI论文的比例 | ≥40% | 71.43% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 论文发表时间 | 2020年完成 | 2020年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 551.43万元 | 551.43万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 逐步加强人才队伍建设，逐步提高专业水平和综合素质 | 逐步加强人才队伍建设，逐步提高专业水平和综合素质 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 学科在全国、全世界的影响力 | 逐年增强优势学科在全国乃至全世界的学术影响力 | 逐年增强优势学科在全国乃至全世界的学术影响力 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。