## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 细胞移植与干细胞治疗基础研究项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 贾继东 |  |  | 联系电话 | 13501378269
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 518.768 | 518.768 | 518.768 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 518.768 | 518.768 | 518.768 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成平台基建和场地建设；实现设备购置与调试安装；技术方法摸索、固化操作流程、培养专业技术人员，建立质量体系。 |  |  |  | 基本完成年度目标，如期到货，安装验收培训，培养技术人员并建成质量体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置相关设备 | 7 台/套 | 7 台/套 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 培养专职技术人员 | 2人 | 2人 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备完成培训的比例 | 100% | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 进度指标 | 采购完成时间 | 2020年9月前 | 2020年12月前 |  | 5 | 4 | 疫情影响设备入关
|  |  | 面向社会公共开放，50万以上设备上传首都科技资源条件平台 | 运行3个月后完成上报 | 运行4-5个月后完成上报 |  | 5 | 4 | 上报时间略滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 518.7680万元 | 518.7680万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 增加样本处理通量，增加科研技术能力提升了干细胞研究水平 | 增加样本处理通量，增加科研技术能力提升了干细胞研究水平 | 增加样本处理通量，增加科研技术能力提升了干细胞研究水平 |  | 15 | 14 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 促进平台持续发展，支持不少于10项研究 | 促进平台持续发展，支持不少于10项研究 | 促进平台持续发展，支持12项研究 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者（研究人员）对项目所购置设备满意程度 | 95% | 基本满足研究人员需求，95% |  | 5 | 5
|  |  | 平台管理人员（技术人员）对项目所购置设备满意程度 | 95% | 90% |  | 5 | 3 | 希望能够多开展培训，更好的提升技术
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。