## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北方地区上尿路结石防治平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 田野 |  |  | 联系电话 | 18611509977
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 119.85 | 119.85 | 119.85 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完善北京市临床医学研究所上尿路结石防治平台体系，促进上尿路结石成因的研究及基因诊断水平发展。 |  |  |  | 基本完成年度目标，购置设备如期到货，安装验收培训均完成，促进我所结石防治研究工作和基因诊断技术的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置相关设备 | 10台/套 | 9台/套 |  | 7.5 | 6.75 | 预算缩减调整后项目负责人减去一台设备
|  |  | 促进项目推广 | 全国5个以上省市及一带一路沿线国家2个 | 完成北京天津河北宁夏山西5个省的推广，未涉及一带一路国家 |  | 7.5 | 5.3571 | 受疫情影响
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备完成培训的比例 | 100% | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 进度指标 | 项目验收完成时间 | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  | 10 | 9 | 受疫情影响
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 119.85万元 | 119.85万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 搭建平台后面向全所使用者开放，实现所内部共用共享 | 搭建平台后面向全所使用者开放，实现所内部共用共享 | 搭建平台后面向全所使用者开放，实现所内部共用共享 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 促进平台持续发展 | 增加科研技术能力 | 增加该类疾病的研究能力和检测水平，申报国自然项目2项 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 使用者（研究人员）满意度 | 研究人员对项目所购置设备满意程度 | 95% | 基本满足研究人员需求，95% |  | 5 | 5
|  | 平台管理人员（技术人员）满意度 | 研究人员对项目所购置设备满意程度 | 95% | 90% |  | 5 | 3 | 希望能够多开展培训，更好的提升技术
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1071
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。